## liberado_Junio
FECHA | ESPECIALIDAD | FRENTE | BLOQUE | NIVEL (PISO) | CUADRILLA | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LONGITUD/AREA | ANCHO/EMPAME | ALTURA/GANCHO | PARCIAL | N° VECES | ACERO | TOTAL | TOTAL 2 | UNIDAD | MODIF. | PLANO | OBREROS | AUTOR
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC | OE.1.1.1.7 - Cercos Provisional de calamina | Av. Ejercito | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | ET | 2361679 - GRC - EXT9 - ZZ - OP - N - PLN - N | Victor (OP) / Wasinton (OF) / Washington (OP) / Gervacio (OP) / Johan (OF) / Vicente (OP) / Jakeline (P) / Roberto (OP) / Rolando (P) / Ruy (P) / Lorenzo (OF) / Janet (P) / Edilberto (OF) / Pablo (OP) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 12.8 | m³ | MM6 | 2361679 - GRC - B3 - N3 - OP - ? - PLN - ? | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 | C - W | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  | m³ | MM6 | Sin plano - sin_diseno | Jhoel (P) / Cirilo (OF) / Hermogenes (P) / Celia (P) / Mario (OF) / Diomedes (P) / Elver (OF) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B16 | N1 | C - W | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM6 | 2361679 - GRC - B16 - N1 - OP - N - PLN - N | Jhoel (P) / Mario (OF) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM6 | 2361679 - GRC - B6 - N3 - OP - ? - PLN - ? | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C- F1 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Tierra negra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6 | Sin plano - sin_diseno | Javier (P) / Jose (OF) / Jesus (OF) / Martina (P) / Julia (P) / Celedonia (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de acero 2 1/2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 180 | 1 |  | 180 | 7620.6 | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de acero 2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 180 | 1 |  | 180 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de acero 3 | 1 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1 |  | 250 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de acero 4" | 1 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1 |  | 250 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de fierro para calamina 2 1/2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Trapo industrial | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo PVC - U desague 4" | 20 | 0 | 2.4 | 0 | 48 | 1 |  | 48 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo PVC - U desague 6" | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 21 | 1 |  | 21 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Papel bond | 90 | 0 | 23 | 0 | 2070 | 1 |  | 2070 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Archivador | 120 | 0 | 23 | 0 | 2760 | 1 |  | 2760 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Bentonita | 8 | 0 | 30 | 0 | 240 | 1 |  | 240 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Plastico doble | 3 | 0 | 25 | 0 | 75 | 1 |  | 75 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Thinner | 9 | 0 | 3.4 | 0 | 30.6 | 1 |  | 30.6 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Acero corrugado 5/8 | 200 | 0 | 5.04 | 0 | 1008 | 1 |  | 1008 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura | 24 | 0 | 17 | 0 | 408 | 1 |  | 408 |  | kg | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Tierra negra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 8 | vje | MM7
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Material de prestamo seleccionado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | vje | MM7
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | arena gruesa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | vje | MM7
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | vje | MM7
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | m³ | MM6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |  | 19 | 19 | viaj | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |  | 23 | 23 | viaj | PN7
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6 | Sin plano - sin_diseno | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Eulogio (OF) | KMST
2026-06-01 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-01 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m | MM6 | Sin plano - sin_diseno | Victor (OP) / Wasinton (OF) / Washington (OP) / Gervacio (OP) / Johan (OF) / Vicente (OP) / Jakeline (P) / Roberto (OP) / Rolando (P) / Ruy (P) / Lorenzo (OF) / Janet (P) / Edilberto (OF) / Pablo (OP) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD | F2 | B4 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 30 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD | F1 | B10 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 |  | 18 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Javier (P) / Jose (OF) / Jesus (OF) / Martina (P) / Julia (P) / Celedonia (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 74.36 | 1 |  | 74.36 | 74.36 | kg | PN6 | Sin plano - sin_diseno - SIN PLANO
2026-06-01 | SEGURIDAD | F1 | B2 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.8 - Colocación de arranque para barandas rígidas |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-01 | SEGURIDAD | F1 | B10 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | und | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD | F1 | B2 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 | 2.4 | m² | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 25 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.13 - Corte y retiro de arranques |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 | 30 | und | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | SEGURIDAD | F2 | B4 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 2 |  | 1.2 | 1.2 | m² | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.6.20 - Raspado de gigantón para obtención de goma o resina |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | Und | PN7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT9 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.2.3.1 - SOLADO F´C=100 KG/CM2, H=10 CM | EXTERIOR BLOQUE 9 / SOLADO DE CANALETA GLP / EXTERIOR BLOQUE 9 / SOLADO DE CANALETA GLP | 1 |  |  |  | 5.21 |  |  | 5.21 | 5.21 | M² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.1.8 - Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico | encofrado muro corte p-p | 1 | 1.05 | 4.9 | 0 | 5.145 | 2 | 3/8 | 10.29 | 10.43 | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.1.8 - Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico | encofrado muro corte p-p | 1 | 1.05 | 0.13 | 0 | 0.137 | 1 | 3/8 | 0.137 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.1.18 - Muros de contención - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Concreto en muro corte P-P | 1 | 4.9 | 0.15 | 1.05 | 0.772 | 1 | 3/8 | 0.772 | 0.77 | m³ | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.6 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 6 / ACERO EN ESTRIBO EN VIGUETA / EXTERIOR BLOQUE 6 / ACERO EN ESTRIBO EN VIGUETA | [6 empty] | 3/8" | 32.844 | 58.38 | KG | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.6 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 6 / ACERO EN HORIZONTAL EN VIGUETA / EXTERIOR BLOQUE 6 / ACERO EN HORIZONTAL EN VIGUETA | [6 empty] | 3/8" | 25.536 |  | KG | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.7 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 6 / CONX-01 Y SOBRECIMIENTO EN MURO DE CONTECION TIPO XX / EXTERIOR BLOQUE 6 / CONX-01 Y SOBRECIMIENTO EN MURO DE CONTECION TIPO XX | 1 |  |  |  | 12.8 |  |  | 25.6 | 47.75 | M² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.7 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 6 / ENCOFRADO DE COLUMNETAS / EXTERIOR BLOQUE 6 / ENCOFRADO DE COLUMNETAS |  |  |  |  | 3.816 |  |  | 11.448 |  | M² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.7 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 6 / TAPAS LATERALES DE VIGUETA / EXTERIOR BLOQUE 6 / TAPAS LATERALES DE VIGUETA |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | M² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.7 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 6 / ENCOFRADO DE VIGUETA / EXTERIOR BLOQUE 6 / ENCOFRADO DE VIGUETA | 1 |  |  |  | 6.675 |  |  | 6.675 |  | M² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | encofrado de vigueta pposterior | 1 | 5.13 | 0 | 0.35 | 1.795 | 1 | 3/8 | 1.795 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | encofrado de vigueta anterior | 1 | 5.13 | 0 | 0.4 | 2.052 | 1 | 3/8 | 2.052 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.11 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - MEZCLA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 6 / EN VIGUETAS SOBRE MURO DE CONTENCION / EXTERIOR BLOQUE 6 / EN VIGUETAS SOBRE MURO DE CONTENCION |  |  |  |  | 2.2842 |  |  | 2.2842 | 3.8 | M³ | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.11 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - MEZCLA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 6 / EN COLUMNETAS / EXTERIOR BLOQUE 6 / EN COLUMNETAS |  |  |  |  | 0.45792 |  |  | 0.45792 |  | M³ | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.5.11 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Mezcla de concreto f'c=210 kg/cm2 | concreto en vigueta posterior | 1 | 0.09 | 5.13 | 0 | 0.462 | 1 | 3/8 | 0.462 |  | m³ | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B15 | N1 |  | OE.2.3.6.5.11 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Mezcla de concreto f'c=210 kg/cm2 | concreto en vigueta posterior | 1 | 0.09 | 6.6 | 0 | 0.594 | 1 | 3/8 | 0.594 |  | m³ | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | encofrado en base | 2 | 3.5 | 0.35 | 0 | 2.45 | 1 | 3/8 | 2.45 | 7.15 | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | fondo inclinado de escalera | 1 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.76 | 1 | 3/8 | 2.76 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | tapa inclinada de escalera | 1 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0.92 | 1 | 3/8 | 0.92 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | contrapaso de escalera | 5 | 1.2 | 0 | 0.17 | 1.02 | 1 | 3/8 | 1.02 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero longitudinal en base | 2 | 0.47 | 0 | 0.3 | 0.282 | 6 | 3/8 | 1.692 | 64.67 | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero horizontal en base | 2 | 1.12 | 0 | 0.3 | 1.59 | 3 | 3/8 | 4.771 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero vertical | 2 | 1.26 | 0 | 0.3 | 1.747 | 6 | 3/8 | 10.483 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero transversal | 2 | 1.12 | 0 | 0.3 | 1.59 | 5 | 3/8 | 7.952 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero longitudinal | 1 | 3.11 | 0 | 0 | 1.742 | 6 | 3/8 | 10.45 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero longitudinal | 1 | 2.52 | 0 | 0 | 1.411 | 6 | 3/8 | 8.467 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero longitudinal | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.504 | 6 | 3/8 | 3.024 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero longitudinal | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.672 | 6 | 3/8 | 4.032 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.5 - Escaleras - Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 | acero transversal | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0.627 | 22 | 3/8 | 13.798 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | base de escalera | 2 | 1.2 | 0.55 | 0.35 | 0.462 | 1 | 3/8 | 0.462 | 1.28 | m3 | PN7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B2 | ZZ |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | concreto en escalera | 1 | 0.68 | 1.2 | 0 | 0.816 | 1 | 3/8 | 0.816 |  | m3 | PN7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 1 / Brida superior Tubo LAC 150x50x2.5mm | 4 | 0.34 | 7.68 | 0 | 10.445 | 1 | 3/8 | 10.445 | 74.34 | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 1 / Brida superior Tubo LAC 150x50x2.5mm | 2 | 4.16 | 7.68 | 0 | 63.898 | 1 | 3/8 | 63.898 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 1 / Brida superior Tubo LAC 150x50x2.5mm | 4 | 0.34 | 7.68 | 0 | 10.445 | 1 | 3/8 | 10.445 | 74.34 | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 1 / Brida superior Tubo LAC 150x50x2.5mm | 2 | 4.16 | 7.68 | 0 | 63.898 | 1 | 3/8 | 63.898 |  | kg | MM7
2026-06-01 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | MM4
2026-06-01 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 |  | 15 | 15 | Und | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-16CF Entre ejes M' y 5'-6' Cuarto Tec. Inst. Electricas | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 2.1 | m² | PN4 | Sin plano - extraviado | Pedro (OP) / Francisco (OP) / Bonifacio (OP) / Roger (OF) / Samuel (OP) / Andres (OF) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-16CF Entre ejes M' y 5'-6' Cuarto Tec. Inst. Mecánicas | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4 | Sin plano - extraviado | Fredy (OP) / Olmer (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | P-25CF Entre ejes N'-O' y 7'-8' SSHH Sala multip 10/Ducto | 1 | 0.65 | 0 | 1 | 0.65 | 1 |  | 0.65 | 2.1 | m² | PN4 | Sin plano - sin_diseno | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | P-12 Entre ejes N'-O' y 8'-9' Sala multifuncional 09 | 1 | 1.45 | 0 | 1 | 1.45 | 1 |  | 1.45 |  | m² | PN4
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | COMEDOR / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO C´ - D´ | 2 | 3.74 | 0 | 0 | 7.48 | 1 |  | 7.48 | 108.8 | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. VARONES / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 2 | 2.15 | 0 | 0 | 4.3 | 1 |  | 4.3 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CAMILLAS / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´- D´ | 2 | 2.64 | 0 | 0 | 5.28 | 1 |  | 5.28 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 3 | 2.09 | 0 | 0 | 6.27 | 1 |  | 6.27 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 2 | 2.97 | 0 | 0 | 5.94 | 1 |  | 5.94 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Jhoel (P) / Mario (OF) / Elver (OF) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 6" | 2 | 4.19 | 0 | 0 | 8.38 | 1 |  | 8.38 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 6" - 7" TRAMO 6" - 7" | 2 | 2.69 | 0 | 0 | 5.38 | 1 |  | 5.38 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | OF. TECNICA / EJE H´ TRAMO 10 - 11 | 2 | 5.18 | 0 | 0 | 10.36 | 1 |  | 10.36 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | GIM / EJE 12 TRAMO F - G | 2 | 6.76 | 0 | 0 | 13.52 | 1 |  | 13.52 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 2 | 7.21 | 0 | 0 | 14.42 | 1 |  | 14.42 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 6'-5' y O'-P' / Sala de estimulacion temprana / Pasillo | 1 | 3.68 | 0 | 0 | 3.68 | 3 |  | 11.04 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 6'-5' y O'-P' / Area para cambio de pañales/ pasillo | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 3 |  | 4.41 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 6'-5' y O'-N' / Control prenatal/ pasillo | 1 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 | 3 |  | 10.02 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Veronika (P) / Mario (OF) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-25CF Entre ejes N'-O' y 7'-8' SSHH Sala multip 10/Ducto | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 2 |  | 1.3 | 6.3 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-12 Entre ejes N'-O' y 8'-9' Sala multifuncional 09 | 1 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 2 |  | 2.9 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-16CF Entre ejes M' y 5'-6' Cuarto Tec. Inst. Electricas | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-16CF Entre ejes M' y 5'-6' Cuarto Tec. Inst. Mecánicas | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Fredy (OP) / Olmer (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE G TRAMO 11 - 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 | 14 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | JEFATURA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1.5 | 1.73 | 0 | 0 | 2.595 | 1 |  | 2.595 | 8.52 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Fredy (OP) / Olmer (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CORREDOR / EJE G TRAMO 10 - 11 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.45 | 1 |  | 0.45 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1.5 | 0.66 | 0 | 0 | 0.99 | 1 |  | 0.99 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CORREDOR / EJE G TRAMO 12 - 13 | 1.5 | 1.04 | 0 | 0 | 1.56 | 1 |  | 1.56 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CORREDOR / ENTRE EJES 12- 13 TRAMO G . H | 1.5 | 1.08 | 0 | 0 | 1.62 | 1 |  | 1.62 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | VESTUARIO PACIENTES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 1.5 | 0.31 | 0 | 0 | 0.465 | 1 |  | 0.465 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | VESTUARIO PACIENTES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 1.5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.84 | 1 |  | 0.84 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CON. ADULTO MAYOR / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 5.39 | 0 | 0 | 5.39 | 1 |  | 5.39 | 39.82 | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Jhoel (P) / Veronika (P) / Mario (OF) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 1 |  | 2.38 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Javier (P) / Jose (OF) / Jesus (OF) / Martina (P) / Julia (P) / Celedonia (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 1 |  | 0.39 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 1 |  | 1.07 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 1 |  | 1.93 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | GIM / EJE 12 TRAMO F - G | 1 | 6.76 | 0 | 0 | 6.76 | 1 |  | 6.76 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ROPA SUCIA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 1 |  | 1.33 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM. INTERNO / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 1.99 | 1 |  | 1.99 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM. INTERNO / EJE 12 TRAMO F - G | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM. INTERNO / EJE G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 1.36 | 1 |  | 1.36 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | S.H. VESTIDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 2 | 4.34 | 0 | 0 | 8.68 | 1 |  | 8.68 |  | m | PN6 | Sin plano - sin_diseno | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES 12-13 TRAMO G - H | 2 | 1.57 | 0 | 0 | 3.14 | 1 |  | 3.14 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Jose (OP) / Fredy (OP) / Olmer (OP) / Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) / Abelardo (OP) / Tino (OP) / Baldirrama (OF) / Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 2.14 | 1 |  | 2.14 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Jose (OP) / Fredy (OP) / Olmer (OP) / Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) / Abelardo (OP) / Tino (OP) / Baldirrama (OF) / Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 1 |  | 1.16 |  | m | PN6 | Sin plano - extraviado | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.63 | 0 | 4 | 14.52 | 1 |  | 14.52 | 48.6 | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES H´ - I´TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.2 | 0 | 4 | 12.8 | 1 |  | 12.8 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Jose (OP) / Fredy (OP) / Olmer (OP) / Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) / Abelardo (OP) / Tino (OP) / Baldirrama (OF) / Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES H´ - I´TRAMO 7" - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | COMEDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 1 | 5.07 | 0 | 4 | 20.28 | 1 |  | 20.28 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6" - 7" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.69 | 0 | 4 | 10.76 | 1 |  | 10.76 | 35.84 | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Alejandro (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 4.19 | 0 | 4 | 16.76 | 1 |  | 16.76 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Jose (OP) / Fredy (OP) / Olmer (OP) / Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) / Abelardo (OP) / Tino (OP) / Baldirrama (OF) / Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Wilfredo (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 1.2 | 0 | 1.8 | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Leonel (OF) / Manuel (OP) / Wilfredo (OF) / Marco (OP) / Marcelino (OP) / Matilde (P) / Eulogio (OF) / Pedro (OF) / Javier (OF) / Andres (OP) / Rosa (P) / Gloria (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | S.H. GINECO / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO H´ - I´ | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 |  | 2.2 | 72.42 | m² | PN6 | Sin plano - extraviado
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | S.H. GINECO / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO H´ - I´ | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 1.3 | 1 |  | 1.3 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.97 | 0 | 4 | 11.88 | 1 |  | 11.88 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5- 6 | 1 | 3.2 | 0 | 4 | 12.8 | 1 |  | 12.8 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Ruth (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA DE RECUPERACION / ENTRE EJES 6- 7 TRAMO C´ - D´ | 2 | 2.64 | 0 | 4 | 21.12 | 1 |  | 21.12 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA DE RECUPERACION / ENTRE EJES 6- 7 TRAMO C´ - D´ | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.4 | 1 |  | 2.4 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | OF. TECNICA / EJE H´ TRAMO 10 - 11 | 1 | 5.18 | 0 | 4 | 20.72 | 1 |  | 20.72 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Evarista (P) / Vicentina (P) / Haydee (P) / Maria (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 0.37 | 0 | 2.5 | 0.925 | 1 |  | 0.925 | 28.05 | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Jhoel (P) / Veronika (P) / Cirilo (OF) / Hermogenes (P) / Vidal (OF) / Mario (OF) / Baldirrama (OF) / Ruth (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO VARONES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 -8 ´ | 2 | 2.87 | 0 | 2.5 | 14.35 | 1 |  | 14.35 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Jhoel (P) / Veronika (P) / Vidal (OF) / Mario (OF) / Baldirrama (OF) / Ruth (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO VARONES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 0.32 | 0 | 2.5 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO VARONES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE INFORMATICO / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 10- 11 | 1 | 2.84 | 0 | 3.9 | 11.076 | 1 |  | 11.076 |  | m² | PN6 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS / EJE B TRAMO 2"-3" | 1 | 2.45 | 0 | 3.87 | 9.482 | 1 |  | 9.482 | 23.45 | m² | PN4 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Gregorio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS / ENTRE EJES 1"-2" | 1 | 1.36 | 0 | 3.87 | 5.263 | 1 |  | 5.263 |  | m² | PN4 | Sin plano - extraviado | Lorenzo (P) / Wilar (P) / Gregorio (P) / Valerio (P) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS / ENTRE EJES 1" | 1 | 2.25 | 0 | 3.87 | 8.707 | 1 |  | 8.707 |  | m² | PN4 | Sin plano - extraviado | Wilfredo (OP) / Abrahan (OPERADOR DE MAQUINARIA) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | Columnetas en el eje 13" entre ejes N'-O' | 1 | 0.29 | 0 | 2.95 | 0.856 | 1 |  | 0.856 | 150.29 | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | Columnetas en el eje 13" entre ejes N'-O' | 1 | 0.12 | 0 | 2.95 | 0.354 | 1 |  | 0.354 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-884 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO I / MURO DE CONTENCION | 1 | 16.5 | 0 | 6.85 | 113.025 | 1 |  | 113.025 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-884 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO II / MURO DE CONTENCION | 1 | 6.05 | 0 | 5.96 | 36.058 | 1 |  | 36.058 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 | 5.66 | m² | PN5 | Sin plano - extraviado | Fredy (OP) / Olmer (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 |  | m² | PN5 | Sin plano - extraviado | Isai (OF) / Aquiles (OP) | KMST
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 6.08 | 24.624 | 1 |  | 24.624 | 179.54 | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-VIGA / EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 0.2 | 0.81 | 1 |  | 0.81 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-COLUMNA / EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 0.8 | 0 | 6.28 | 5.024 | 1 |  | 5.024 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-693 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | TRAMO I / MURO DE CONTENCION | 1 | 16.5 | 0 | 6.85 | 113.025 | 1 |  | 113.025 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-693 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | TRAMO II / MURO DE CONTENCION | 1 | 6.05 | 0 | 5.96 | 36.058 | 1 |  | 36.058 |  | m² | MM7
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.42 - Preparación de adherencia de columnetas y viguetas | columnetas eje 13 entre N-O / columneta Ca | 1 | 0.27 | 0 | 2.95 | 0.797 | 1 |  | 0.797 | 1.65 | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.42 - Preparación de adherencia de columnetas y viguetas | columnetas eje 13 entre N-O / columneta Ca | 1 | 0.29 | 0 | 2.95 | 0.856 | 1 |  | 0.856 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B8 | ZZ |  | OE.3.3.3.3 - Limpieza termica mediante flameado | GRUPO ELECTROGENO / ENTRE EJES C-E TRAMO 14-16 | 1 | 570.98 |  |  | 1 |  |  | 570.98 | 570.98 | m² | PN5
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B8 | ZZ |  | OE.3.3.3.4-Armado de plataforma para tarrajeo | GRUPO ELECTROGENO / ENTRE EJES C-E TRAMO 14-16 | 1 | 54.46 |  |  | 54.46 |  |  | 54.46 | 54.46 | m² | PN5
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes P - O y 7' - 10' / Sala de uso múltiple | 1 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 1 |  | 16.1 | 36.5 | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Atencion al recien nacido con patologia | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 1 |  | 20.4 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CONTROL DE CALIDAD / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 | 436.34 | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 14.63 | 0 | 0 | 14.63 | 1 |  | 14.63 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | ALMACEN DE REACTIVOS / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 1 |  | 12.88 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | ALM MATERIALES / ENTRE JES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 13.93 | 0 | 0 | 13.93 | 1 |  | 13.93 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | ALM UNIDADES SANGRE / ENTRE JES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 18.99 | 0 | 0 | 18.99 | 1 |  | 18.99 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 14.64 | 0 | 0 | 14.64 | 1 |  | 14.64 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | RECEP. UNIDADES SANGRE / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 1 |  | 12.3 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | RECEP. SOL. TRANSFUSIONALES / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 1 |  | 12.1 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | PRO. DONACIONES / EMNTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 1 |  | 15.83 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | SALA DE ESPERA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMPO 7 - 8 | 1 | 23.74 | 0 | 0 | 23.74 | 1 |  | 23.74 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | RECEP. MUESTRAS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 14.79 | 0 | 0 | 14.79 | 1 |  | 14.79 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41 | 1 |  | 12.41 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 14.69 | 0 | 0 | 14.69 | 1 |  | 14.69 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | ALM INT. RESIDUOS SOLIDOS / ENTRE EJES C´ - D´D TRAMO 8 - 9 | 1 | 8.15 | 0 | 0 | 8.15 | 1 |  | 8.15 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | REG. LABORATORIO / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 8.66 | 0 | 0 | 8.66 | 1 |  | 8.66 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | ALM. INSUMOS / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 9.65 | 1 |  | 9.65 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | DUCHA EMERGENCIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 1 |  | 3.73 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 20.23 | 0 | 0 | 20.23 | 1 |  | 20.23 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | LAV. DESINFECCION / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 9.76 | 0 | 0 | 9.76 | 1 |  | 9.76 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | LAB. MICROBIOLOGIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 1 |  | 17.6 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | VEST PREVIO / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 1 |  | 8.75 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | LAB. BIOQUIMICA / ENTRTE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 13.63 | 0 | 0 | 13.63 | 1 |  | 13.63 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | LAB HERMATOLOGIA / ENTRE EJES B´-C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 17.17 | 0 | 0 | 17.17 | 1 |  | 17.17 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE E´ - 7" | 1 | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 1 |  | 2.18 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE E´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 1 |  | 1.72 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE E´ - 7 | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 1 |  | 1.64 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE E´ - 7 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 1 |  | 2.13 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE E´ - 8´ | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE E´ - 9 | 1 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83 | 1 |  | 3.83 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G TRAMO 7"- 7 | 1 | 12.07 | 0 | 0 | 12.07 | 1 |  | 12.07 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / ENTRE EJES E´- F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 3.76 | 0 | 0 | 3.76 | 1 |  | 3.76 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / ENTRE EJE 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 11.23 | 0 | 0 | 11.23 | 1 |  | 11.23 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 4.73 | 0 | 0 | 4.73 | 1 |  | 4.73 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 1 |  | 5.19 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CONS DERMATOLOGIA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 15.82 | 0 | 0 | 15.82 | 1 |  | 15.82 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CONS ADULTO MAYOR / EJE 7" TRAMO F´ - G´ | 1 | 6.12 | 0 | 0 | 6.12 | 1 |  | 6.12 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CONS ADULTO MAYOR / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 7.86 | 0 | 0 | 7.86 | 1 |  | 7.86 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CONS. MEDICINA FAMILIAR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 11.34 | 0 | 0 | 11.34 | 1 |  | 11.34 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | CONS. GASTRO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 14.91 | 0 | 0 | 14.91 | 1 |  | 14.91 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-8 | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | SALA ECOGRAFIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 | 1 |  | 15.45 |  | m | ET
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | En eje 15' entre 29 y B' / A nivel de pisto terminado | 1 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 1 |  | 4.89 | 22.14 | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 28 - B' y 14'-15 | 1 | 0 | 2.5 | 1.7 | 4.25 | 1 |  | 4.25 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | En eje 14' entre 29 y B' | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - I´ | 1 | 10.3 | 0 | 4.2 | 43.26 | 1 |  | 43.26 | 68.28 | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 1.5 | 0 | 1.8 | -2.7 | 1 |  | -2.7 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 0.6 | 0 | 1 | -0.6 | 1 |  | -0.6 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - I´ | 1 | 10.3 | 0 | 4.2 | 43.26 | 1 |  | 43.26 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 1.5 | 0 | 1.8 | -2.7 | 1 |  | -2.7 |  | m² | PN6
2026-06-01 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VANO | -1 | 3.4 | 0 | 3.6 | -12.24 | 1 |  | -12.24 |  | m² | PN6
2026-06-01 | II.SS. | F1 | II | N1 |  | OE.4.2.4.2.6-COLGADOR MULTIPLE DE TUBERÍAS HORIZONTALES | BLOQUE II PRIMER NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 21 |  |  |  | 21 | 1 |  | 21 | 21 | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | N1 |  | OE.4.2.4.2.12-COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE 6 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE AGUA CALIENTE | 12 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B5 | N3 | S4 | OE.4.2.4.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE 5 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 22 | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N2 | S5 | OE.4.2.4.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 |  | OE.4.2.4.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 |  | OE.4.2.4.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | V | ZZ |  | OE.4.2.4.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE V SOTANO / SISTEMA DE AGUA FRIA | 6 |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N3 |  | OE.4.2.4.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE IV TERCER NIVEL | 9 |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | B6 | N1 |  | OE.4.2.4.2.14-COLGADOR TIPO GOTA 1" | BLOQUE 6 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 7 | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | V | I |  | OE.4.2.4.2.14-COLGADOR TIPO GOTA 1" |  | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  | 5 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | B6 | N1 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE 6 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 83 | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | B6 | N1 | S7 | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE 6 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL | 6 |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL | 6 |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL | 12 |  |  |  | 12 | 1 |  | 12 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | 7 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N3 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV TERCER NIVEL | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N3 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV TERCER NIVEL | 9 |  |  |  | 9 | 1 |  | 9 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N3 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV TERCER NIVEL | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N3 |  | OE.4.2.4.2.15-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE IV TERCER NIVEL | 20 |  |  |  | 20 | 1 |  | 20 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | N1 |  | OE.4.2.4.2.16-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | BLOQUE VII PRIMER NIVEL SECTOR 1 AGUA FRIA | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 19 | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.16-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N2 |  | OE.4.2.4.2.16-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL Colgador TIPO GOTA 1 1/2" Sector 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | II | N1 |  | OE.4.2.4.2.16-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/2" | BLOQUE II PRIMER NIVEL / SISTEMA DE AGUA FRIA | 14 |  |  |  | 14 | 1 |  | 14 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N1 |  | OE.4.3.3.2.11-COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE IV PRIMER NIVEL Colgador TIPO GOTA 1/2" PLN20 - Sector 2 | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | 7 | 37 | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VI | N1 |  | OE.4.3.3.2.11-COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE VI PRIMER NIVEL Colgador TIPO GOTA 1/2" x | 6 |  |  |  | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VI | N1 |  | OE.4.3.3.2.11-COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE VI PRIMER NIVEL Colgador TIPO GOTA 1/2" x | 13 |  |  |  | 13 | 1 |  | 13 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | V | S0 |  | OE.4.3.3.2.11-COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE V SOTANO | 4 |  |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | S0 |  | OE.4.3.3.2.11-COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE VII SOTANO | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | 7 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 |  | OE.4.3.3.2.12-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE AGUA CALIENTE | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 3 | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | N2 |  | OE.4.3.3.2.12-COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE VI SEGUNDO NIVEL | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | N1 |  | OE.4.3.3.2.13-COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE VII PRIMER NIVEL SECTOR 2 AGUA CALIENTE | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | EXT9 | ZZ | S16 | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 1 |  | 16.2 | 148.37 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR III DRENAJE PLUVIAL |  | 11.15 |  |  | 11.15 | 1 |  | 11.15 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR III DRENAJE PLUVIAL |  | 12.95 |  |  | 12.95 | 1 |  | 12.95 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR V DRENAJE PLUVIAL |  | 9.77 |  |  | 9.77 | 1 |  | 9.77 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR V DRENAJE PLUVIAL |  | 31.27 |  |  | 31.27 | 1 |  | 31.27 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR III DRENAJE PLUVIAL |  | 10.96 |  |  | 10.96 | 1 |  | 10.96 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | N1 |  | OE.4.5.1.1-TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR 2 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 56.07 |  |  | 56.07 | 1 |  | 56.07 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS |  |  |  | 2.53 |  | 2.53 | 1 |  | 2.53 | 35.33 | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS |  |  | 3.58 |  |  | 3.58 | 1 |  | 3.58 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS |  |  | 4.18 | 0.5 | 0.8 | 1.672 | 1 |  | 1.672 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS |  |  | 4.2 | 0.6 | 0.9 | 2.27 | 1 |  | 2.27 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS |  |  | 4.85 | 0.6 | 1.1 | 3.201 | 1 |  | 3.201 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.3 | 0.8 | 0.3 | 2.712 | 1 |  | 2.712 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C2 | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6.85 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1 |  | 1.1 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 3 | S22 | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 0.665 | 1 |  | 0.665 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 5 | S28 | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | FRENTE 4 EXT 5 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 2.05 | 2.1 | 1.5 | 6.46 | 1 |  | 6.46 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 | S10-S28 | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -TRAMO 1 PUVIAL | 1 | 4.55 | 1.2 | 1 | 5.46 | 1 |  | 5.46 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 2 | 1 | 3.15 | 0.65 | 0.5 | 1.03 | 1 |  | 1.03 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | S16-S17 | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 4.5 | 0.5 | 0.6 | 1.35 | 1 |  | 1.35 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT9 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.2-EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | EXT9 | ZZ | S16 | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.7 | 0.5 | 0.82 | 4.797 | 1 |  | 4.797 | 24.49 | m³ | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | SECTOR II AGUAS PLUVIALES |  | 10.96 | 0.6 | 0.4 | 2.6304 | 1 |  | 2.6304 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL- cuadrillas de arquitectura | 1 | 4 | 0.55 | 0.6 | 1.32 | 1 |  | 1.32 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 2.375 | 1 |  | 2.375 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | BLOQUE 5 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9 | 0.55 | 0.5 | 2.475 | 1 |  | 2.475 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.3 | 0.6 | 0.6 | 4.788 | 1 |  | 4.788 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT7 | ZZ |  | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 8.6 | 0.6 | 0.8 | 4.128 | 1 |  | 4.128 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B7 | ZZ |  | OE.4.5.1.3-EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11 | 0.6 | 0.3 | 1.98 | 1 |  | 1.98 |  | m3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA |  |  | 4.18 | 0.6 |  | 2.508 | 1 |  | 2.508 | 190.68 | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA |  |  | 4.2 | 0.6 |  | 2.52 | 1 |  | 2.52 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA |  |  |  | 0.6 | 9.5 | 5.7 | 1 |  | 5.7 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | v |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA |  |  | 34.5 | 0.9 |  | 31.05 | 1 |  | 31.05 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA |  |  | 36.5 | 1.2 |  | 43.8 | 1 |  | 43.8 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | SECTOR II AGUAS PLUVIALES |  | 10.96 | 0.6 |  | 6.576 | 1 |  | 6.576 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.1 | 0.4 |  | 2.84 | 1 |  | 2.84 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 5 | S28 | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | FRENTE 4 EXT 5 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 20 | 0.9 | 0.8 | 14.4 | 1 |  | 14.4 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 5 | S28 | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | FRENTE 4 EXT 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 1 |  | 34 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 | S10-S28 | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6 | 0.5 |  | 3 | 1 |  | 3 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.6 | 0.75 |  | 10.2 | 1 |  | 10.2 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 5.5 | 0.8 |  | 4.4 | 1 |  | 4.4 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO 1 | 1 | 4.4 | 0.5 |  | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT9 | ZZ | S18 | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.08 | 0.5 |  | 1.54 | 1 |  | 1.54 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL -TRAMO1 | 1 | 4.6 | 1.2 |  | 5.52 | 1 |  | 5.52 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 2 | 1 | 3.2 | 0.65 |  | 2.08 | 1 |  | 2.08 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 3 | 1 | 3.5 | 0.6 |  | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 4 | 1 | 3.5 | 0.6 |  | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | S16-S17 | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 4.5 | 0.5 |  | 2.25 | 1 |  | 2.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL- cuadrillas de arquitectura | 1 | 4 | 0.55 |  | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 9.5 | 0.5 |  | 4.75 | 1 |  | 4.75 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.4-REFINE Y NIVELACION DE ZANJA | BLOQUE 5 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9 | 0.55 |  | 4.95 | 1 |  | 4.95 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m |  |  | 20.4 | 1.2 | 0.2 | 4.9 | 1 |  | 4.9 | 12.4 | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m |  |  | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.36 | 1 |  | 0.36 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | VIII |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXT 8 |  | 12.56 | 1.2 | 0.2 | 3.025 | 1 |  | 3.025 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.31 | 0.8 | 0.1 | 0.91 | 1 |  | 0.91 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ | C9 | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 1 | 1 | 8.5 | 0.54 | 0.1 | 0.46 | 1 |  | 0.46 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.1 | 0.4 | 0.1 | 0.285 | 1 |  | 0.285 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 | S10-S28 | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEAM DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.6 | 0.75 | 0.1 | 1.02 | 1 |  | 1.02 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 1 | 1 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 0.22 | 1 |  | 0.22 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT9 | ZZ | S18 | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL TRAMO 2 | 1 | 3.08 | 0.5 | 0.1 | 0.155 | 1 |  | 0.155 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 1 | 1 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.555 | 1 |  | 0.555 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.5-PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO | 1 | 3.2 | 0.65 | 0.1 | 0.21 | 1 |  | 0.21 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.6-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO |  | 1 | 0.16 |  |  | 0.16 | 1 |  | 0.16 | 14.73 | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.5.1.6-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6.2 | 3.55 | 0.5 | 11 | 1 |  | 11 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.6-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 1 | 1 | 4.35 | 1.2 | 0.5 | 2.61 | 1 |  | 2.61 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.6-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 3 | 1 | 3.2 | 0.6 | 0.25 | 0.48 | 1 |  | 0.48 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.6-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL-TRAMO 4 | 1 | 3.2 | 0.6 | 0.25 | 0.48 | 1 |  | 0.48 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 14.68 |  |  | 14.68 | 1 |  | 14.68 | 143.1 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 4.35 |  |  | 4.35 | 1 |  | 4.35 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 14.57 |  |  | 14.57 | 1 |  | 14.57 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | N2 |  | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE III SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 18 |  |  | 18 | 1 |  | 18 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | VI | N4 | C19,C17 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VI CUARTO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 18 |  |  | 18 | 1 |  | 18 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N3 | C5 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII TERCER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9 |  |  | 9 | 1 |  | 9 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | AZ | C10 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII TECHO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6 |  |  | 6 | 1 |  | 6 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 | S3 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJ PLUVIAL | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N3 | C12 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII TERCER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 | S10-S28 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | S16-S17 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6 |  |  | 6 | 1 |  | 6 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 |  | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 19.85 |  |  | 19.85 | 1 |  | 19.85 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B1 | N1 | S11 | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 |  |  | 17.5 | 1 |  | 17.5 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B10 | N4 |  | OE.4.5.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 10 CUARTO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6.15 |  |  | 6.15 | 1 |  | 6.15 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.5.1.9-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" |  |  | 18.7 |  |  | 18.7 | 1 |  | 18.7 | 45.5 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXT | VIII |  | OE.4.5.1.9-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | EXT 8 |  | 11.8 |  |  | 11.8 | 1 |  | 11.8 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ | C9 | OE.4.5.1.9-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | EXTERIOR 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 1 | 1 | 8.5 |  |  | 8.5 | 1 |  | 8.5 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ | C9 | OE.4.5.1.9-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | EXTERIOR 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 2 | 1 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1 |  | 1.6 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.5.1.9-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 4.9 |  |  | 4.9 | 1 |  | 4.9 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | N1 |  | OE.4.5.1.12.1-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 2 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 53.68 |  |  | 53.68 | 1 |  | 53.68 | 131.82 | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N1 | C5 | OE.4.5.1.12.1-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE VII PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.44 | 0.5 |  | 5.72 | 3 |  | 17.16 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.12.1-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 14 |  | 0.5 | 7 | 2 |  | 14 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.1-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.20 | 0.10 |  | 5.22 | 2 |  | 10.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.1-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.20 | 0.2 |  | 10.44 | 1 |  | 10.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.1-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.20 |  | 0.25 | 13.05 | 2 |  | 26.1 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S11 | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.4 | 2 | 14 | 1 |  | 14 | 373.35 | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S11 | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.3 |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S11 | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.1 | 2 | 3.5 | 1 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.5 |  | 8.75 | 2 |  | 17.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.1 |  | 1.75 | 2 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.3 |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.5 |  | 8.75 | 2 |  | 17.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.3 |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.1 |  | 1.75 | 2 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.5 |  | 8.75 | 2 |  | 17.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.3 |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.1 |  | 1.75 | 2 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 8.75 | 2 |  | 17.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.3 |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO | 1 | 17.5 | 0.1 |  | 1.75 | 2 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.5 | 0.1 |  | 0.95 | 2 |  | 1.9 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.5 |  | 0.6 | 5.7 | 2 |  | 11.4 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.5 | 0.3 |  | 2.85 | 1 |  | 2.85 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.2 | 0.1 |  | 0.72 | 2 |  | 1.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.2 |  | 0.6 | 4.32 | 2 |  | 8.64 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.2 | 0.3 |  | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 |  | 0.50 | 8.75 | 2 |  | 17.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.3 |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.5 | 0.10 |  | 1.75 | 2 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 |  | 0.6 | 5.7 | 0.2 |  | 1.14 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.1 |  | 0.95 | 2 |  | 1.9 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  | 9.50 | 0.30 |  | 2.85 | 1 |  | 2.85 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 | 0.10 |  | 0.72 | 2 |  | 1.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.2 |  | 0.60 | 4.32 | 2 |  | 8.64 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 | 0.30 |  | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 8.75 | 1 |  | 17.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 1.75 | 1 |  | 3.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 2.85 | 1 |  | 2.85 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 5.7 | 1 |  | 11.4 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0.72 | 1 |  | 0.72 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 4.32 | 1 |  | 8.64 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.1 |  | 0.95 | 2 |  | 1.9 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.3 |  | 2.85 | 1 |  | 2.85 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 |  | 0.6 | 5.7 | 2 |  | 11.5 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO | 1 | 7.20 | 0.1 |  | 0.72 | 2 |  | 1.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 | 0.3 |  | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 |  | 0.60 | 4.32 | 2 |  | 8.64 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.10 |  | 0.95 | 2 |  | 1.96 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 |  | 0.6 | 5.7 | 2 |  | 11.4 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.3 |  | 2.85 | 1 |  | 2.85 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 | 0.1 |  | 0.72 | 2 |  | 1.44 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 |  | 0.6 | 4.32 | 2 |  | 8.64 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 | 0.3 |  | 2.16 | 1 |  | 2.06 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.1 |  | 0.95 | 2 |  | 1.9 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 |  | 0.6 | 5.7 | 2 |  | 11.4 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.50 | 0.30 |  | 2.85 | 1 |  | 2.85 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 | 0.1 |  | 0.72 | 2 |  | 1.44 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 |  | 0.6 | 4.32 | 2 |  | 8.64 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.20 |  | 0.3 | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.30 | 0.1 | 0.5 | 0.665 | 2 |  | 1.33 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.30 | 0.50 | 0.1 | 0.665 | 1 |  | 0.67 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.2 | 0.1 |  | 5.22 | 2 |  | 10.44 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.2 |  | 0.2 | 10.44 | 2 |  | 20.88 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.3-CURADO DE CONCRETO CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 1.31 | 1 |  | 1.31 |  | m2 | MM5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 27 | 0.1 |  | 2.7 | 2 |  | 5.4 | 129.3 | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 27 | 0.3 |  | 8.1 | 1 |  | 8.1 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 27 |  | 0.5 | 13.5 | 2 |  | 27 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 13.5 | 2 |  | 27 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.5 | 0.09 | 1 |  | 0.09 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.20 | 0.1 |  | 5.22 | 2 |  | 10.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.2 |  | 0.2 | 10.44 | 2 |  | 20.88 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.2 | 0.2 |  | 10.44 | 1 |  | 10.44 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.30 | 0.1 |  | 1.33 | 2 |  | 2.66 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  | 13.3 | . | 0.5 | 6.65 | 2 |  | 13.3 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.4-TARRAJEO DE SUPERFICE CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.30 | 0.3 |  | 3.99 | 1 |  | 3.99 |  | m2 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | N1 |  | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 2 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 34.34 | 0.2 | 0.50 | 3.47 | 1 |  | 3.47 | 16.33 | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PUVIAL- cuadrillas de arquitectura | 1 | 18 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.05 |  | 0.945 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL- cuadrillas de arquitectura | 2 | 18 | 0.1 | 0.65 | 2.35 | 1.05 |  | 2.4675 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | DESPERDICIO DE BATEA | 0.18 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT4 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.2 | 0.1 | 0.56 | 0.44 | 2 |  | 0.88 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 9.5 | 0.1 | 0.6 | 0.58 | 2 |  | 1.16 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ | S13 | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | DESPERDICIO DE BATEA | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1 |  | 0.15 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.5 | 0.15 | 0.7 | 1.22 | 1.05 |  | 1.281 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.5 | 0.1 | 0.7 | 0.82 | 1.05 |  | 0.861 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.5 | 0.5 | 0.15 | 0.88 | 1.05 |  | 0.924 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DREBAJE PLUVIAL | 1 | 52.20 | 0.1 | 0.20 | 1.05 | 2 |  | 2.1 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.6-CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.2 | 0.40 | 0.1 | 2.088 | 1 |  | 2.088 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT5 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 17.50 | 0.5 | 0.05 | 0.45 | 1 |  | 0.45 | 4.85 | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.5 |  | 0.05 | 0.65 | 1 |  | 0.65 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT8 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13.30 | 0.5 | 0.05 | 0.45 | 1 |  | 0.45 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT7 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 11.70 | .50 | 0.05 | 0.45 | 1 |  | 0.45 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ | CUAD ARQUITECTURA | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.2 | 0.05 |  | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 1.13 | 1 |  | 1.13 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B2 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7-SOLADO EN CANALES PLUVIALES | BLOQUE 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 52.20 | 0.40 | 0.05 | 1.12 | 1 |  | 1.12 |  | M3 | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N4 |  | OE.4.5.2.5-CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 24 | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N4 |  | OE.4.5.2.5-CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° |  | 10 |  |  |  | 10 | 1 |  | 10 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N4 |  | OE.4.5.2.5-CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.5.2.5-CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | IV | N4 |  | OE.4.5.2.5-CODO PVC CP - PESADA 4" x 45° |  | 8 |  |  |  | 8 | 1 |  | 8 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C2 , C19 | OE.4.5.2.8-YEE PVC CP - PESADA 4" | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 6 | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 | C12 | OE.4.5.2.8-YEE PVC CP - PESADA 4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B1 | N1 | S11 | OE.4.5.2.8-YEE PVC CP - PESADA 4" | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | B1 | N1 | S11 | OE.4.5.2.8-YEE PVC CP - PESADA 4" | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B16 | N1 | S12 | OE.4.5.2.8-YEE PVC CP - PESADA 4" | BLOQUE 16 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PUVIAL | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | N3 |  | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE III TERCER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 |  | 5.3 | 50 | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F2 | IV | N2 |  | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE IV SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 5 |  |  | 5 | 1 |  | 5 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | N2 | C10 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 10 |  |  | 10 | 1 |  | 10 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B16 | N1 | S12 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE B16 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 |  | 3.5 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N3 | S12 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERIA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE 4 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 12.50 |  |  | 12.5 | 1 |  | 12.5 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B7 | N2 | S17 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE 7 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B7 | N3 | S17 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE 7 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 |  | 3.2 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B7 | N3 | S16 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE 7 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 |  | 3.2 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F3 | B7 | N2 | S17 | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE 7 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | N0, N1, N2 |  | OE.4.5.2.12-MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE VII SOTANO, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DRENAJE PLUVIAL |  | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 |  | 5.3 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 5 | S11 | OE.4.5.2.13-CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | EXTERIOR 5 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 8 | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 4 | S11-S10-S22 | OE.4.5.2.13-CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | 5 | S28 | OE.4.5.2.13-CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | FRENTE 4 EXT 5 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 4 |  |  |  | 4 | 1 |  | 4 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT3 | ZZ | S11 | OE.4.5.2.13-CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | UND | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | VI | N1 | C16 | OE.4.6.1.7-HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | BLOQUE VI PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 8 |  |  |  | 8 | 1 |  | 8 | 11 | PTO | PN5
2026-06-01 | II.SS. | F4 | VI | N2 | C16 | OE.4.6.1.7-HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | BLOQUE VI SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  | PTO | PN5
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.6.2.1-TUBERIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE III SEGUNDO NIVEL DESAGUE VENTILACIÓN |  | 0.23 |  |  | 0.23 | 1 |  | 0.23 | 0.23 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | I |  | OE.4.6.2.2-TUBERIA PVC CP - PESADA 3" |  |  | 7.88 |  |  | 7.88 | 1 |  | 7.88 | 7.88 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N1 | S14 | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP-PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 23 | M | ET
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N1 | S14 | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP-PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N1 | S15 | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP-PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 |  | 3.6 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N1 | S15 | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP-PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F2 | B4 | N1 | S15 | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP-PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2.5 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | N2 |  | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL AGUA CALIENTE |  | 4.7 |  |  | 4.7 | 1 |  | 4.7 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | VII | N2 |  | OE.4.6.2.7-MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE VII SEGUNDO NIVEL VENTILACIÓN |  | 4.2 |  |  | 4.2 | 1 |  | 4.2 |  | m | ET
2026-06-01 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 | 14 | m | PN6
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 12.75 | 0.6 | 0.50 | 3.825 | 1 |  | 3.825 | 21.26 | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 3.8 | 0.3 | 0.40 | 0.456 | 1 |  | 0.456 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ | C3 | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 3 SOTANO | 1 | 21 | 0.7 | 0.50 | 7.35 | 1 |  | 7.35 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 11 | 0.7 | 0.50 | 3.85 | 1 |  | 3.85 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C1 | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 15 | 0.6 | 0.30 | 2.7 | 1 |  | 2.7 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.26 | 1 |  | 0.26 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ |  | OE.4.6.3.1.2-EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 6 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 5 | 0.6 | 0.64 | 1.92 | 1 |  | 1.92 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C1 | OE.4.6.3.1.4-PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 10 | 0.6 | 0.10 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 9.67 | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C10,C16 | OE.4.6.3.1.4-PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 17.8 | 0.7 | 0.50 | 6.23 | 1 |  | 6.23 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C10 | OE.4.6.3.1.4-PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.42 | 1 |  | 0.42 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C19 | OE.4.6.3.1.4-PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 6 | 0.6 | 0.1 | 0.36 | 1 |  | 0.36 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ | C19 | OE.4.6.3.1.4-PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 17.2 | 0.5 | 0.1 | 0.86 | 1 |  | 0.86 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C2 | OE.4.6.3.1.4-PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO H=0.10M | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 20 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.6.3.1.5-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO |  |  | 3.65 | 0.6 | 0.45 | 0.9855 | 1 |  | 0.9855 | 12.84 | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXT | VIII |  | OE.4.6.3.1.5-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | EXT 8 |  | 7.5 | 1.2 | 1.1 | 9.9 | 1 |  | 9.9 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F3 | VII | ZZ | C6 | OE.4.6.3.1.5-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | BLOQUE VII SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 2.61 | 1.14 | 0.19 | 0.57 | 1 |  | 0.57 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F1 | III | ZZ | C10 | OE.4.6.3.1.5-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | BLOQUE III SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 10 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 |  | 1 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | VI | ZZ | C16 | OE.4.6.3.1.5-RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | BLOQUE VI SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.38 | 1 |  | 0.38 |  | M3 | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | II | N2 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 7.9 |  |  | 8.1 | 1 |  | 8.1 | 88.86 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | I | N1 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 7.34 |  |  | 7.44 | 1 |  | 7.44 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | I | N1 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 19.35 |  |  | 19.35 | 1 |  | 19.35 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 4.3 |  |  | 4.4 | 1 |  | 4.4 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 8.56 |  |  | 8.62 | 1 |  | 8.62 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | V | N1 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 14.32 |  |  | 14.32 | 1 |  | 14.32 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | V | N1 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 2.5 |  |  | 2.7 | 1 |  | 2.7 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 7.84 |  |  | 7.82 | 1 |  | 7.82 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 5.41 |  |  | 5.41 | 1 |  | 5.41 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | III | N2 |  | OE.4.6.3.1.7-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 4" |  |  | 10.5 |  |  | 10.7 | 1 |  | 10.7 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXT | VI |  | OE.4.6.3.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | EXTERIORES BLOQUE 6 TUBERIA PLUVIAL tendido de tuberia en el eje 10/g"-h" | 1 | 12 |  |  | 12 | 1 |  | 12 | 19.2 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. | F4 | EXT | ZZ | C19 | OE.4.6.3.1.8-TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 7.2 |  |  | 7.2 | 1 |  | 7.2 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | V |  | OE.4.6.3.2.1-PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE |  |  | 33.27 |  |  | 33.27 | 1 |  | 33.27 | 55.41 | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | VIII |  | OE.4.6.3.2.1-PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | EXT 8 | 11.5 |  |  |  | 11.5 | 1 |  | 11.5 |  | m | ET
2026-06-01 | II.SS. |  | EXTERIOR | III |  | OE.4.6.3.2.1-PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | EXTERIOR III AGUA FRIA |  | 10.64 |  |  | 10.64 | 1 |  | 10.64 |  | m | ET
2026-06-01 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S14 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 5 | UND | PN6
2026-06-01 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S14 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-01 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S15 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N3 | M9 | OE.5.6.16.5.9 - Habilitado e instalación de soportes para ductos de ventilación |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 4 | und | PN5 | Sin plano - extraviado
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.9 - Habilitado e instalación de soportes para ductos de ventilación | DUCTO 6x4 / 6x | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | und | PN5 | Sin plano - extraviado | Alejandrina (P) / Evarista (P) / Vicentina (P) / Maria (P) / Yolanda (P) | KMST
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 | 29 | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M10 | OE.5.6.16.5.13 - EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | m | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M10 | OE.5.6.16.5.14 - LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | m | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M10 | OE.5.6.16.5.15 - REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | m | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 37 | m | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 |  | m | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 44 | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 |  | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 22 | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.24.1.1 - SOPORTE PARA TUBERÍAS EN TECHO |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 181 | kg | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | tuberias y accesorios de cobre | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 |  | kg | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | kg | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 180 | kg | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-01 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | tuberias y accesorios de cobre | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 |  | kg | PN6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.7 - Cercos Provisional de calamina | Av. Ejercito | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | ET
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 11.5 | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C- F1 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Tierra negra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cabezales | 180 | 0 | 4.5 | 0 | 810 | 1 |  | 810 | 17128.3 | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Plataformas metalicas | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 |  | 20 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Andamio | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Imprimante | 80 | 0 | 22.8 | 0 | 1824 | 1 |  | 1824 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pasta | 70 | 0 | 23.45 | 0 | 1641.5 | 1 |  | 1641.5 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura | 20 | 0 | 17 | 0 | 340 | 1 |  | 340 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | sellador | 80 | 0 | 22.16 | 0 | 1772.8 | 1 |  | 1772.8 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Riel de acero galvanizado | 2000 | 0 | 4.96 | 0 | 9920 | 1 |  | 9920 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Bentonita | 5 | 0 | 30 | 0 | 150 | 1 |  | 150 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Plancha fenolico | 20 | 0 | 30.5 | 0 | 610 | 1 |  | 610 |  | kg | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra grande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 11 | vje | MM7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra chancada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | vje | MM7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Tierra negra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | vje | MM7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena gruesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | vje | MM7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena gruesa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | vje | MM7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 4 | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chacada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Arena gruesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 | 11 | vje | MM7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 40 | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena fina | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | M4 | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | viaj | PN6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | viaj | PN7
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-02 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-02 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 |  | 120 | 120 | l | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 80.51 | 1 |  | 80.51 | 80.51 | kg | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | und | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.64 | 1 |  | 0.64 | 2.56 | m² | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD | F1 | EXT7 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.64 | 3 |  | 1.92 |  | m² | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD |  |  |  |  | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 70 | m | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 45 |  | m | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m | PN6
2026-06-02 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 25 | 0.2 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | PN4
2026-06-02 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.6.23 - Protección Preventiva del área arqueológica |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | RAMPA CORTE N-N | 1 | 8.45 | 0 | 1.879 | 15.878 | 1 |  | 15.878 | 15.88 | m³ | ET
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT7 | N1 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Cerco Av. Ejercito / acero horizontal 1/2" | 1 | 3.35 | 0 | 0.55 | 3.877 | 5 | 1/2 | 19.383 | 33.22 | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT7 | N1 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Cerco Av. Ejercito / estribo de 3/8" | 1 | 0.75 | 0 | 0.2 | 0.532 | 19 | 3/8 | 10.108 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT7 | N1 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Cerco Av. Ejercito / acero de refuerzo en vigueta | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0.196 | 19 | 3/8 | 3.724 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.6.5.11 - ESTRUCTURA DE TRANSICION ENTRE MURO Y CERCO PERIMETRICO - MEZCLA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 6 / CONX-01 Y SOBRECIMIENTO EN MURO DE CONTECION TIPO XX / EXTERIOR BLOQUE 6 / CONX-01 Y SOBRECIMIENTO EN MURO DE CONTECION TIPO XX | 1 |  |  |  | 3.072 |  |  | 3.072 | 3.07 | M³ | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT9 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.19.5 - CANALETA Y CAJA DE REGISTRO - ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 9 / ACERO TRANSVERSAL EN CANALETA GLP / EXTERIOR BLOQUE 9 / ACERO TRANSVERSAL EN CANALETA GLP | [6 empty] | 3/8" | 76.9104 | 149.89 | KG | PN4
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT9 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.19.5 - CANALETA Y CAJA DE REGISTRO - ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 | EXTERIOR BLOQUE 9 / ACERO LONGITUDINAL EN CANALETA GLP / EXTERIOR BLOQUE 9 / ACERO LONGITUDINAL EN CANALETA GLP | [6 empty] | 3/8" | 72.9792 |  | KG | PN4
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 2 / Brida superior en columna | 2 | 0.35 | 7.68 | 0 | 5.376 | 1 | 3/8 | 5.376 | 244.38 | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 3 / Brida superior en columna | 3 | 0.37 | 7.68 | 0 | 8.525 | 1 | 3/8 | 8.525 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 1 / Brida superior en vigas | 2 | 4.16 | 7.68 | 0 | 63.898 | 1 | 3/8 | 63.898 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 2 / Brida superior en vigas | 2 | 4.13 | 7.68 | 0 | 63.437 | 1 | 3/8 | 63.437 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 2 / Brida superior en vigas | 1 | 2.33 | 7.68 | 0 | 17.894 | 1 | 3/8 | 17.894 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 3 / Brida superior en vigas | 2 | 5.55 | 7.68 | 0 | 85.248 | 1 | 3/8 | 85.248 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 2 / Brida superior en columna | 2 | 0.35 | 7.68 | 0 | 5.376 | 1 | 3/8 | 5.376 | 244.38 | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 3 / Brida superior en columna | 3 | 0.37 | 7.68 | 0 | 8.525 | 1 | 3/8 | 8.525 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 1 / Brida superior en vigas | 2 | 4.16 | 7.68 | 0 | 63.898 | 1 | 3/8 | 63.898 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 2 / Brida superior en vigas | 1 | 2.33 | 7.68 | 0 | 17.894 | 1 | 3/8 | 17.894 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 3 / Brida superior en vigas | 2 | 5.55 | 7.68 | 0 | 85.248 | 1 | 3/8 | 85.248 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 2 / Brida superior en vigas | 2 | 4.13 | 7.68 | 0 | 63.437 | 1 | 3/8 | 63.437 |  | kg | MM7
2026-06-02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 |  | 15 | 15 | Und | MM7
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-6 Entre ejes M'-N' y 6'-7' SSHH Public. Mujeres | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 3.15 | m² | PN4
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-10 Entre ejes M'-N' y 6'-7' SSHH Discap. | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-6 Entre ejes M'-N' y 6'-7' SSHH Public. Varones | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | OF. TECNICA / EJE G´ TRAMO 12 - 13 | 2 | 5.16 | 0 | 0 | 10.32 | 1 |  | 10.32 | 90.71 | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | OF. TECNICA / EJE H´ TRAMO 11 - 12 | 2 | 6.21 | 0 | 0 | 12.42 | 1 |  | 12.42 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA COMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 2 | 1.88 | 0 | 0 | 3.76 | 1 |  | 3.76 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA COMUNICACIONES / ENTRE EJES I . J TRAMO 11 - 12 | 2 | 4.29 | 0 | 0 | 8.58 | 1 |  | 8.58 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. VARONES / EJE I TRAMO 11- 12 | 2 | 2.04 | 0 | 0 | 4.08 | 1 |  | 4.08 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. VARONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO H - I | 2 | 2.05 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 9'-10' y O'-P' / Sala de uso multiple/ pasillo | 1 | 5.96 | 0 | 0 | 5.96 | 3 |  | 17.88 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 8'-10' y O' / Sala de uso multiple/ pasillo | 1 | 7.52 | 0 | 0 | 7.52 | 2 |  | 15.04 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y O' / Sala de uso multiple/ pasillo | 1 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 2 |  | 7.42 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y O'-N' / Deposito sum/ pasillo | 1 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 3 |  | 7.11 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-6 Entre ejes M'-N' y 6'-7' SSHH Public. Mujeres | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 3.15 | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-10 Entre ejes M'-N' y 6'-7' SSHH Discap. | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-6 Entre ejes M'-N' y 6'-7' SSHH Public. Varones | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | TRIAJE / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO J - K | 1.5 | 3.05 | 0 | 0 | 4.575 | 1 |  | 4.575 | 44.54 | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CORREDOR / EJE 11 TRAMO H - I | 1.5 | 1.02 | 0 | 0 | 1.53 | 1 |  | 1.53 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1.5 | 2.23 | 0 | 0 | 3.345 | 1 |  | 3.345 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | DIS / EJE 12 TRAMO F - G | 1.5 | 0.57 | 0 | 0 | 0.855 | 1 |  | 0.855 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | DIS / EJE G TRAMO 12 - 13 | 1.5 | 0.62 | 0 | 0 | 0.93 | 1 |  | 0.93 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CUARTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 1.5 | 0.95 | 0 | 0 | 1.425 | 1 |  | 1.425 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Refuerzo en entre ejes 6' y M"-N" / SSHH public mujeres/Cuarto Tec. Inst. mecanicas | 1 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 3 |  | 15.69 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Refuerzo en entre ejes 6' y N"-O" / Almacen especializado/SSHH CTRL pre natal | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 3 |  | 12.99 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Refuerzo entre ejes 5'-6' y M"-O" / Consultorio pediatria/ pasillo | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 1.5 |  | 3.195 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 1 |  | 2.13 | 60.16 | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO F´ - G´ | 2 | 3.03 | 0 | 0 | 6.06 | 1 |  | 6.06 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SS.HH. PU. MUJERES / ENTRE EJES 8´- 9 | 2 | 2.87 | 0 | 0 | 5.74 | 1 |  | 5.74 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SS.HH. PU. MUJERES / EJE F´TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SS.HH. PU. MUJERES / EJE F´TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 1 |  | 0.77 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SS.HH. PU. MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 1.6 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO H - I | 2 | 3.63 | 0 | 0 | 7.26 | 1 |  | 7.26 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / ENTRE EJES H - I TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 1 |  | 1.26 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / ENTRE EJES H - I TRAMO 11- 13 | 2 | 9.73 | 0 | 0 | 19.46 | 1 |  | 19.46 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | S.H. VARONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO H - I | 2 | 2.05 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | S.H. VARONES / EJE I TRAMO 11 - 12 | 2 | 2.04 | 0 | 0 | 4.08 | 1 |  | 4.08 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | S.H. MUJERES / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 2.28 | 1 |  | 2.28 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | S.H. MUJERES / EJE I TRAMO 12 - 13 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 4.22 | 1 |  | 4.22 |  | m | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. ADM. / ENTRE EJES 8´- 9 | 1 | 3.7 | 0 | 4 | 14.8 | 1 |  | 14.8 | 60.88 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 2.09 | 0 | 4 | 8.36 | 1 |  | 8.36 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.97 | 0 | 4 | 11.88 | 1 |  | 11.88 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | COORD. ENFERMERIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / EJE H´ TRAMO 11 - 12 | 1 | 6.21 | 0 | 4 | 24.84 | 1 |  | 24.84 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CONSEJERIA Y PREVENCION DE CANCER / EJE E TRAMO 2-3 | 1 | 3.21 | 0 | 3.6 | 11.556 | 1 |  | 11.556 | 38.73 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CONSEJERIA Y PREVENCION DE CANCER / ENTRE EJES F-E TRAMO 2-3 | 1 | 4.63 | 0 | 3.95 | 18.288 | 1 |  | 18.288 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CONSEJERIA Y PREVENCION DE CANCER / EJE E TRAMO 2-3 | 1 | 2.16 | 0 | 3.95 | 8.532 | 1 |  | 8.532 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CONSEJERIA Y PREVENCION DE CANCER / EJE E TRAMO 2-3 | 1 | 0.09 | 0 | 3.95 | 0.355 | 1 |  | 0.355 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONSULT. GINECO / ENTRE EJES 7 - 8´TRAMO H´ - I´ | 1 | 6.35 | 0 | 2.5 | 15.875 | 1 |  | 15.875 | 40.95 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONSULT. GINECO / ENTRE EJES 7 - 8´TRAMO H´ - I´ | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.75 | 1 |  | 3.75 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONSULT. GINECO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.29 | 0 | 2.5 | 0.725 | 1 |  | 0.725 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONSULT. GINECO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. GINECO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 2 | 1.21 | 0 | 2.5 | 6.05 | 1 |  | 6.05 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. GINECO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.65 | 0 | 2.5 | 4.125 | 1 |  | 4.125 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. GINECO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.65 | 0 | 2.5 | 1.625 | 1 |  | 1.625 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. GINECO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.8 | 0 | 10 | 8 | 1 |  | 8 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 6.08 | 24.624 | 1 |  | 24.624 | 32.87 | m² | PN4
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS / ENTRE EJES 1"-2" | 1 | 2.13 | 0 | 3.87 | 8.243 | 1 |  | 8.243 |  | m² | PN4
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-VIGA / EJE C" TRAMO 15-16 | 1 | 4.05 | 0 | 0.2 | 0.81 | 1 |  | 0.81 | 0.81 | m² | MM6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 | 5.66 | m² | PN5
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 |  | m² | PN5
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 | 5.66 | m² | PN5
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 |  | m² | PN5
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - H´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 | 96 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - H´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-5 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - H´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes P - O y 7' - 10' / Sala de uso múltiple | 1 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 1 |  | 16.1 | 36.1 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Atencion al recien nacido con patologia | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 28-29 y 14'-15' / Fondo de escalera/descanzo | 1 | 2.9 | 2.5 | 0 | 7.25 | 1 |  | 7.25 | 7.25 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14' y 29-B' | 1 | 8.86 | 0 | 0 | 8.86 | 1 |  | 8.86 | 14.09 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 29 y 14'-15' | 1 | 0 | 2.5 | 2.09 | 5.225 | 1 |  | 5.225 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - I´ | 1 | 10.3 | 0 | 4.2 | 43.26 | 1 |  | 43.26 | 25.2 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5 | 1 |  | -1.5 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 1.5 | 0 | 3.6 | -5.4 | 1 |  | -5.4 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / restar VANO | -1 | 3.1 | 0 | 3.6 | -11.16 | 1 |  | -11.16 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - I´ | 10.3 | 0 | 4.2 | 0 | 43.26 | 1 |  | 43.26 | 25.2 | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5 | 1 |  | -1.5 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VANO | -1 | 1.5 | 0 | 3.6 | -5.4 | 1 |  | -5.4 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / restar VANO | -1 | 3.1 | 0 | 3.6 | -11.16 | 1 |  | -11.16 |  | m² | PN6
2026-06-02 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 | 3.C-5 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | Poyo en sala de admicion / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 1 |  | 2.68 | 2.68 | m | ET
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.6.1.6 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | PTO | PN5
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |  | 5.9 | 12.4 | m | ET
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | m | ET
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 4.5 |  | m | ET
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.4.1.5 - CODO PVC CP - PESADA 3"X 45° | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.4.1.22 - REDUCCION PVC CP - PESADA 4"-3" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | und | PN6
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-02 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 32 | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.13 - EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |  | 18 | 18 | m | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.14 - LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |  | 18 | 18 | m | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.15 - REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |  | 18 | 18 | m | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | m | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 36 | 36 | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 6x4 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 9.393 | 1 |  | 9.393 | 43.84 | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 8x3 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 11.041 | 1 |  | 11.041 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 8x3 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 3.181 | 1 |  | 3.181 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 8x3 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 3.883 | 1 |  | 3.883 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 6x4 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 3.025 | 1 |  | 3.025 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x3 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 4.352 | 1 |  | 4.352 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x3 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | 4.352 | 1 |  | 4.352 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 6x4 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.517 | 1 |  | 0.517 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 6x4 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 8x3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.339 | 1 |  | 2.339 | 15.64 | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 10x3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.863 | 1 |  | 2.863 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 10x3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 5.726 | 1 |  | 5.726 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | RED 10x3 A 8x5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 1 |  | 2.542 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | RED 8x3 A 6x4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 1 |  | 2.169 |  | kg | PN5
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 22 | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 |  | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 |  | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | und | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | kg | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | kg | PN6
2026-06-02 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 | 10.4 | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C- F1 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Tierra negra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cemento hidraulico | 150 | 0 | 42.5 | 0 | 6375 | 1 |  | 6375 | 39118.4 | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Aditivo impermeabilizante para concreto | 20 | 0 | 200 | 0 | 4000 | 1 |  | 4000 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Acero corrugado 3/8 | 200 | 0 | 5.04 | 0 | 1008 | 1 |  | 1008 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Llantas de repuesto | 37 | 0 | 2.5 | 0 | 92.5 | 1 |  | 92.5 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tablero de madera fenolico | 30 | 0 | 30.5 | 0 | 915 | 1 |  | 915 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Acero corrugado 6mm | 200 | 0 | 1.98 | 0 | 396 | 1 |  | 396 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Calamina galvanizada | 15 | 0 | 5.46 | 0 | 81.9 | 1 |  | 81.9 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Porcelanato | 750 | 0 | 35 | 0 | 26250 | 1 |  | 26250 |  | kg | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | materal de prestamo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | vje | MM7
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - CA | OE.1.1.1.25 - Habilitación y colocación de mobiliario de 1.20x0.8m | Mobiliario residencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 | 11 | vje | MM7
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 20 | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa . | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" . | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | M4 | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | viaj | PN6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |  | 27 | 27 | viaj | MM7
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - W | OE.1.1.3.4.3 - Rehabilitación de construcciones provisionales | Av. ejercito | 10 | 0 | 3.6 | 0 | 36 | 1 |  | 36 | 36 | m² | PN6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito . | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-03 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-03 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | m | MM6
2026-06-03 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 22 | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD | F1 | B3 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 | 14 | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | lt | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 65.21 | 1 |  | 65.21 | 65.21 | kg | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD | F1 | B7 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 30 | und | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD | F1 | B3 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.56 | 1 |  | 1.56 | 1.56 | m² | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 55 | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m | PN6
2026-06-03 | SEGURIDAD | F2 | B4 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 |  | 0.8 | 0.8 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | PN4
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | RAMPA CORTE N-N | 1 | 8.45 | 0 | 1.5 | 12.675 | 1 |  | 12.675 | 20 | m³ | ET
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | RAMPA CORTE O-O | 1 | 5.28 | 0 | 1.387 | 7.323 | 1 |  | 7.323 |  | m³ | ET
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | ZZ |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 13 ENTRE N"-O" | 1 | 0.3 | 0.24 | 3 | 0.216 | 1 | 3/8 | 0.216 | 0.31 | m³ | PN4
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | ZZ |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 13 ENTRE N"-O" | 1 | 0.13 | 0.24 | 3 | 0.094 | 1 | 3/8 | 0.094 |  | m³ | PN4
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero interno vertical eje A y C entre ejes 1'-3' | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.784 | 72 | 3/8 | 56.448 | 284.03 | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero interno horizontal eje A y C entre ejes 1'-3' | 2 | 10.22 | 0 | 0 | 11.446 | 3 | 3/8 | 34.339 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero externo horizontal eje A y C entre ejes 1'-3' | 2 | 11.92 | 0 | 0 | 13.35 | 2 | 3/8 | 26.701 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero interno vertical eje 1'-3' entre ejes A-C | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.784 | 53 | 3/8 | 41.552 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero interno horizontal eje 1'-3' entre ejes A-C | 2 | 7.7 | 0 | 0 | 8.624 | 3 | 3/8 | 25.872 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero externo vertical eje 1'-3' entre ejes A-C | 2 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.616 | 55 | 3/8 | 33.88 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero externo horizontal eje 1'-3' entre ejes A-C | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 9.52 | 2 | 3/8 | 19.04 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.1 - Canales de drenaje - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero externo vertical eje A y C entre ejes 1'-3' | 2 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.616 | 75 | 3/8 | 46.2 |  | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.1.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Armado | En tijeral tipo 3 / Brida superior en vigas | 2 | 5.55 | 7.68 | 0 | 85.248 | 1 | 3/8 | 85.248 | 85.25 | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.2.2.3 - Viga metálica 150x50x2.5MM - Montaje | En tijeral tipo 3 / Brida superior en vigas | 2 | 5.55 | 7.68 | 0 | 85.248 | 1 | 3/8 | 85.248 | 85.25 | kg | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.9.1.1 - Diagonales metálicos 100x50x2.5mm - Armado | En tijeral tipo 1 / Diagonal Tubo LAC 100x50x2.5mm | 2 | 1.85 | 5.56 | 0 | 20.572 | 1 | 3/8 | 20.572 | 20.57 | kg | PN6
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.9.2.1 - Diagonales metálicos 100x50x2.5mm - Montaje | En tijeral tipo 1 / Diagonal Tubo LAC 100x50x2.5mm | 2 | 1.85 | 5.56 | 0 | 20.572 | 1 | 3/8 | 20.572 | 20.57 | kg | PN6
2026-06-03 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | N1 |  | OE.2.6.1.1 - Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | junta en entre ejes 13 y N"-O" | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 3/8 | 7.3 | 7.3 | m | MM7
2026-06-03 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | MM4
2026-06-03 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 18 |  |  |  | 18 | 1 |  | 18 | 18 | Und | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-913 | OE.3.1.1.4 - Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | MURO I / CERCO PERIMETRICO | 1 | 2.7 | 0 | 1 | 2.7 | 1 |  | 2.7 | 5.45 | m² | PN4
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-913 | OE.3.1.1.4 - Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | MURO J / CERCO PERIMETRICO | 1 | 2.75 | 0 | 1 | 2.75 | 1 |  | 2.75 |  | m² | PN4
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-2 Entre ejes M'-N' y 7'-8' Jefatura/Secretaria | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 2.3 | m² | PN4
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-05 Entre ejes N'-O' y 7'-8' Almacen especializado en productos farmaceuticos | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN4
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SECRETARIA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 3 | 5.04 | 0 | 0 | 15.12 | 1 |  | 15.12 | 68.58 | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SECRETARIA / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO G´ - H´ | 3 | 2.87 | 0 | 0 | 8.61 | 1 |  | 8.61 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 2 | 1.92 | 0 | 0 | 3.84 | 1 |  | 3.84 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 3.46 | 0 | 0 | 6.92 | 1 |  | 6.92 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA PREPARACION / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA PREPARACION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 3.29 | 0 | 0 | 6.58 | 1 |  | 6.58 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo entre ejes 5'-6' y M"-O" Consultorio pediatria/ pasillo | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 3 |  | 6.39 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 6' y M"-N" / SSHH public mujeres/Cuarto Tec. Inst. mecanicas | 1 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 2 |  | 10.46 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 6' y N"-O" / Almacen especializado/SSHH CTRL pre natal | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 2 |  | 8.66 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-2 Entre ejes M'-N' y 7'-8' Jefatura/Secretaria | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 2.3 | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-05 Entre ejes N'-O' y 7'-8' Almacen especializado en productos farmaceuticos | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SS.HH. PU. VARONES / ENTRE EJES 8´- 9 | 1 | 2.87 | 0 | 0 | 2.87 | 1 |  | 2.87 | 22.5 | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES 8´- 9 | 2 | 0.71 | 0 | 0 | 1.42 | 1 |  | 1.42 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 3.15 | 0 | 0 | 6.3 | 1 |  | 6.3 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 1 |  | 3.06 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 1 |  | 5.25 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1 |  | 3.6 |  | m | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 110.02 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.46 | 0 | 4 | 13.84 | 1 |  | 13.84 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ARCH. ALMACENAMIENTO / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.92 | 0 | 4 | 7.68 | 1 |  | 7.68 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / EJE H´ TRAMO 10 - 11 | 1 | 5.18 | 0 | 4 | 20.72 | 1 |  | 20.72 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / EJE G´ TRAMO 11- 12 | 1 | 5.16 | 0 | 4 | 20.64 | 1 |  | 20.64 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / EJE G´ TRAMO 11- 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES 11- 12 TRAMO F - G | 1 | 4.95 | 0 | 3.9 | 19.305 | 1 |  | 19.305 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.87 | 0 | 3.9 | 7.293 | 1 |  | 7.293 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES G - H TRAMO 10- 11 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE TECNICO / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 4.1 | 0 | 3.9 | 15.99 | 1 |  | 15.99 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA RECUPERACION / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.64 | 0 | 4 | 10.56 | 1 |  | 10.56 | 85 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SS. HH. PUBLIC. MUJERES / ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-E | 1 | 1.73 | 0 | 3.95 | 6.833 | 1 |  | 6.833 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SS. HH. PUBLIC. MUJERES / ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-E | 1 | 1.36 | 0 | 3.95 | 5.372 | 1 |  | 5.372 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SS. HH. PUBLIC. MUJERES / ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-E | 1 | 1.82 | 0 | 3.95 | 7.189 | 1 |  | 7.189 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR TECNICO / ENTRE EJES 2-3 TRAMO G-F | 1 | 4.69 | 0 | 3.95 | 18.526 | 1 |  | 18.526 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.92 | 0 | 4 | 7.68 | 1 |  | 7.68 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 1 | 7.21 | 0 | 4 | 28.84 | 1 |  | 28.84 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SECRETARIA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 5.24 | 0 | 4 | 20.96 | 1 |  | 20.96 | 65.25 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SECRETARIA / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.87 | 0 | 4 | 11.48 | 1 |  | 11.48 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ESTACION CAMILLA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 -6 | 1 | 0.75 | 0 | 4 | 3 | 1 |  | 3 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ESTACION CAMILLA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 -6 | 1 | 1.81 | 0 | 4 | 7.24 | 1 |  | 7.24 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.46 | 0 | 4 | 13.84 | 1 |  | 13.84 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.92 | 0 | 4 | 7.68 | 1 |  | 7.68 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ARCH. ALMACEN / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONS. GASTRO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.97 | 0 | 4 | 3.88 | 1 |  | 3.88 | 46.32 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONS. GASTRO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.6 | 0 | 4 | 10.4 | 1 |  | 10.4 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONS. GASTRO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONS. GASTRO / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 4.97 | 0 | 4 | 19.88 | 1 |  | 19.88 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR TECNICO / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.84 | 0 | 4 | 11.36 | 1 |  | 11.36 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 | 3.C-5 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 | 5.66 | m² | MM6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 |  | m² | MM6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-884 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO I / CERCO PERIMETRICO | 1 | 16.45 | 0 | 0.17 | 2.796 | 1 |  | 2.796 | 10.18 | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-884 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO I / CERCO PERIMETRICO | 8 | 0.2 | 0 | 2.65 | 4.24 | 1 |  | 4.24 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-884 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO II / CERCO PERIMETRICO | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 1.02 | 1 |  | 1.02 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-884 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO II / CERCO PERIMETRICO | 4 | 0.2 | 0 | 2.65 | 2.12 | 1 |  | 2.12 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 | 37.12 | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE C" TRAMO 15-16 | 1 | 4.05 | 0 | 6.08 | 24.624 | 1 |  | 24.624 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-VIGA / EJE C" TRAMO 15-16 | 1 | 4.05 | 0 | 0.2 | 0.81 | 1 |  | 0.81 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-COLUMNA / EJE C" TRAMO 14-15 | 1 | 0.8 | 0 | 6.28 | 5.024 | 1 |  | 5.024 |  | m² | MM7
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-5 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | EJE 9 / EJE 9 TRAMO G´ - H´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 | 32 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.3.3.1 - Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS / ENTRE EJES 1"-2" | 1 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 1 |  | 3.89 | 6.6 | m² | ET
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.3.3.1 - Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | PASADIZO / ENTRE EJES B-C | 1 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 1 |  | 2.71 |  | m² | ET
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Pasillo entre ejes L"-M" y ejes 7'-8' | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 24.1 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes P - O y 7' - 10' / Sala de uso múltiple | 1 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 1 |  | 16.1 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.3.4.6.1 - Perfilado y compactado para veredas | VEREDAS EN EXTERIORES / EJE A TRAMO 7-9 | 1 | 7.7 | 5.8 | 0 | 44.66 | 1 |  | 44.66 | 140.36 | m² | ET
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.3.4.6.1 - Perfilado y compactado para veredas | VEREDAS EN EXTERIORES / EJE A TRAMO 5-8 | 1 | 16.5 | 5.8 | 0 | 95.7 | 1 |  | 95.7 |  | m² | ET
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes b'-29 y 14'-15' / Fondo de escalera | 1 | 3.43 | 1.22 | 0 | 4.185 | 1 |  | 4.185 | 17.58 | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes B'-28 y 14'-15' / Fondo de escalera/descanzo | 1 | 1.62 | 1.25 | 0 | 2.025 | 1 |  | 2.025 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes B'-28 y 14'-15' / Fondo de escalera/descanzo | 1 | 1.13 | 1.25 | 0 | 1.412 | 1 |  | 1.412 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes B'-28 y 14'-15' / Fondo de escalera | 1 | 4.14 | 1.22 | 0 | 5.051 | 1 |  | 5.051 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 13' y O'-P' / Cara interna de vigas | 1 | 2.12 | 0 | 0.64 | 1.357 | 1 |  | 1.357 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 12' y O'-P' / Cara interna de vigas | 1 | 5.55 | 0 | 0.64 | 3.552 | 1 |  | 3.552 |  | m² | PN6
2026-06-03 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 | 3.C-5 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | Poyo en sala de Servicio social/ Reniec / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 5.53 | 0 | 0 | 5.53 | 1 |  | 5.53 | 5.53 | m | ET
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. APOYO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 1.3 |  |  | 2.6 | 19.62 | M² | ET
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. APOYO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0.55 | 7.15 |  |  | 14.3 |  | M² | ET
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT6,EXT3 | ZZ | CUAD. APOYO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 6 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  | 0.34 | 1.36 |  |  | 2.72 |  | M² | ET
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. APOYO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / BASE | 1 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 2.08 | M³ | PN5
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. APOYO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / PAREDES |  |  |  |  | 0.715 |  |  | 1.43 |  | M³ | PN5
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. APOYO | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 | M² | PN5
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.6.1.7 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | PTO | PN5
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  | 3.5 | 3.5 | m | ET
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | UND | MM7
2026-06-03 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.6.4.1.38 - COLGADOR TIPO GOTA 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 | UND | PN5
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 16 | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 6x4 de 45º / andamio | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3.98 | 1 |  | 3.98 | 12.17 | kg | PN5
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | RED 8x3 A 6x4 / andamio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | 1 |  | 2.169 |  | kg | PN5
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 10x7 / andamio | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.212 | 1 |  | 3.212 |  | kg | PN5
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | RED 10x7 A 10x6 / andamio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 1 |  | 2.805 |  | kg | PN5
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.13 - EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | m | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.14 - LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | m | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.15 - REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | m | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 26 | m | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |  | 44 | 44 | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M4 | OE.5.6.17.1.13 - PINTURA EN TUBERÍA - SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | tuberia de 3/4 | 7 | 6 | 0.06 | 0 | 2.52 | 1 |  | 2.52 | 2.52 | m² | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M4 | OE.5.6.17.1.14 - EMBALADO DE TUBERÍA CON PAPEL FILM - SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | tuberia de 3/4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 |  | 42 | 42 | m | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 16 | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | Material de prestamo seleccionado / escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 171 | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | tuberias y accesorios de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 172 | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | tuberias y accesorios de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | CODO DE 8x3 / escaleras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | kg | PN6
2026-06-03 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | CODO DE 8x3 / escaleras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | kg | PN6
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B2 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 14 | m³ | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Tierra negra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 | C - W | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m³ | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena gruesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 9 | vje | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra chancada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | vje | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | vje | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | traslad de piedra chancada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | vje | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | vje | MM7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 60 | m³ | MM6
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" . | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 |  | m³ | MM6
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 |  | m³ | MM6
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |  | 19 | 19 | viaj | PN6
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | viaj | PN7
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-05 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-05 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 | 11 | m | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD | F2 | B4 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | m | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 50.58 | 1 |  | 50.58 | 50.58 | kg | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.8 - Colocación de arranque para barandas rígidas |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 | 9 | und | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 35 | und | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.44 | 1 |  | 1.44 | 1.44 | m² | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 30 | m | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-05 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT7 | N1 |  | OE.2.3.6.5.11 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Mezcla de concreto f'c=210 kg/cm2 | concreto en vigueta posterior | 1 | 0.09 | 3.35 | 0 | 0.301 | 1 | 3/8 | 0.301 | 0.3 | m³ | MM7
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | EJE 13 ENTRE O"-P" | 1 | 1.34 | 0 | 3 | 4.02 | 1 | 1/4 | 4.02 | 7.14 | m² | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | EJE 13 ENTRE O"-P" | 1 | 1.04 | 0 | 3 | 3.12 | 1 | 1/4 | 3.12 |  | m² | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | B14 | N1 | 2OP 1OF | OE.2.3.7.13 - COLUMNETAS - MEZCLA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | BLOQUE 14 / BLOQUE 14 | 1 |  |  |  | 0.06864 |  |  | 0.13728 | 0.14 | M³ | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | B14 | N1 | 2OP 1OF | OE.2.3.8.12 - VIGUETAS - MEZCLA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | BLOQUE 14 / CONCRETO EN VIGUETA / BLOQUE 14 / CONCRETO EN VIGUETA | 1 |  |  |  | 0.06432 |  |  | 0.06432 | 0.06 | M³ | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT9 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.19.4 - CANALETA Y CAJA DE REGISTRO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 9 / ENCOFRADO DE PAREDES DE CANALETA / EXTERIOR BLOQUE 9 / ENCOFRADO DE PAREDES DE CANALETA |  |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78 | 28.64 | M² | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT9 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.19.4 - CANALETA Y CAJA DE REGISTRO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 9 / ENCOFRADO DE PAREDES DE CANALETA / EXTERIOR BLOQUE 9 / ENCOFRADO DE PAREDES DE CANALETA |  |  |  |  | 9.46 |  |  | 9.46 |  | M² | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT7 | ZZ | 2OP 1OF | OE.2.3.19.4 - CANALETA Y CAJA DE REGISTRO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON FENOLICO | EXTERIOR BLOQUE 7 / ENCOFRADO DE PAREDES DE CANALETA / EXTERIOR BLOQUE 7 / ENCOFRADO DE PAREDES DE CANALETA | 1 |  |  |  | 14.395 |  |  | 14.395 |  | M² | PN4
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | B15 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero vertical perimetro | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.392 | 103 | 3/8 | 40.376 | 67.34 | kg | MM7
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | B15 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | acero horizontal perimetro | 1 | 15.5 | 0 | 0.55 | 8.988 | 3 | 3/8 | 26.964 |  | kg | MM7
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.2 - Canales de drenaje - Encofrado y desencofrado | eje C entre ejes 1'-3' | 1 | 10.3 | 0 | 0.4 | 4.12 | 2 | 1/4 | 8.24 | 8.24 | m² | MM7
2026-06-05 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 48 |  |  |  | 48 | 1 |  | 48 | 48 | Und | MM7
2026-06-05 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.6.4.14 - PAVIMENTOS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | concreto en paviento de rampa | 1 | 3.2 | 0.55 | 0.15 | 0.264 | 1 |  | 0.264 | 0.26 | m2 | PN7
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-913 | OE.3.1.1.4 - Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | MURO J / CERCO PERIMETRICO | 1 | 2.75 | 0 | 0.7 | 1.925 | 1 |  | 1.925 | 7.63 | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-913 | OE.3.1.1.4 - Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | MURO I / CERCO PERIMETRICO | 1 | 2.7 | 0 | 0.7 | 1.89 | 1 |  | 1.89 |  | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-913 | OE.3.1.1.4 - Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | MURO I / CERCO PERIMETRICO | 1 | 2.7 | 0 | 0.7 | 1.89 | 1 |  | 1.89 |  | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-913 | OE.3.1.1.4 - Muro de cabeza de ladrillo mecanizado de 18 huecos (0.24 X 0.13 X 0.09 m.) | MURO J / CERCO PERIMETRICO | 1 | 2.75 | 0 | 0.7 | 1.925 | 1 |  | 1.925 |  | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Hall S.U.M/ Sala de uso multiple Entre ejes O'-P' y 7'-8' | 1 | 2.18 | 0 | 4 | 8.72 | 1 |  | 8.72 | 10.82 | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-03 Entre ejes M'-N' y 7'-8' Esclusa | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-03 Entre ejes M'-N' y 7'-8' Dosis unitaria | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 2 | 5.33 | 0 | 0 | 10.66 | 1 |  | 10.66 | 93.8 | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 2 | 2.05 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ROPA LIMPIA / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 2 | 2.05 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 2 | 1.77 | 0 | 0 | 3.54 | 1 |  | 3.54 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 1 |  | 3.6 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. PERS. MUJERES / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO F - G | 2 | 2.62 | 0 | 0 | 5.24 | 1 |  | 5.24 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA PROCEDIMIENTOS / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 2 | 5.88 | 0 | 0 | 11.76 | 1 |  | 11.76 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA PROCEDIMIENTOS / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO H - I | 2 | 1.82 | 0 | 0 | 3.64 | 1 |  | 3.64 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA PROCEDIMIENTOS / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 11 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 3.34 | 1 |  | 3.34 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE 11 TRAMO I - J | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 2.14 | 1 |  | 2.14 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE 11 TRAMO I - J | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y O'-M' / Almacen especializado de productos/ pasillo | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3 |  | 13.5 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y N'-M' / Jefatura/ secretaria/ pasillo | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 3 |  | 8.82 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y M' / Jefatura/ secretaria/ pasillo | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2 |  | 7.6 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 6'-7' y M' / SSHH public. mujeres/ pasillo | 1 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88 | 2 |  | 7.76 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Hall S.U.M/ Sala de uso multiple Entre ejes O'-P' y 7'-8'¦ | 1 | 8.36 | 0 | 0 | 8.36 | 1 |  | 8.36 | 10.46 | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-03 Entre ejes M'-N' y 7'-8' Esclusa | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | P-03 Entre ejes M'-N' y 7'-8' Dosis unitaria | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 11 TRAMO I - J | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 14.1 | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 11 TRAMO I - J | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | SAA PROCEDIEMNTOS / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO H - I | 1.2 | 1.82 | 0 | 0 | 2.184 | 1 |  | 2.184 | 2.18 | m | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE 8 TRAMO B´ - C´ | 1 | 4.57 | 0 | 4 | 18.28 | 1 |  | 18.28 | 97.38 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE 8 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ROPA LIMPIA / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ESTACION DE CAMILLA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.75 | 0 | 4 | 3 | 1 |  | 3 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ESTACION DE CAMILLA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 0.17 | 0 | 4 | 1.36 | 1 |  | 1.36 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ESTACION DE CAMILLA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 1.81 | 0 | 4 | 7.24 | 1 |  | 7.24 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ROPA LIMPIA / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.1 | 0 | 4 | 8.4 | 1 |  | 8.4 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 3.95 | 0 | 3.9 | 15.405 | 1 |  | 15.405 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 4.64 | 0 | 3.9 | 18.096 | 1 |  | 18.096 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR TECNICO / ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-E | 1 | 0.18 | 0 | 3.95 | 0.711 | 1 |  | 0.711 | 37.21 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CONSULTORIO DE NUTRICION / ENTRE EJES 3-4 TRAMO G-F | 1 | 3.55 | 0 | 3.95 | 14.022 | 1 |  | 14.022 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CONSULTORIO DE NUTRICION / ENTRE EJES 3-4 TRAMO G-F | 1 | 0.09 | 0 | 3.95 | 0.355 | 1 |  | 0.355 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 5.53 | 0 | 4 | 22.12 | 1 |  | 22.12 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CORREDOR / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 3.21 | 0 | 4 | 12.84 | 1 |  | 12.84 | 110.64 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CORREDOR / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 2 | 2.46 | 0 | 4 | 19.68 | 1 |  | 19.68 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.6 | 0 | 4 | 10.4 | 1 |  | 10.4 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO A´ - B´ | 1 | 3.33 | 0 | 4 | 13.32 | 1 |  | 13.32 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 3.73 | 0 | 4 | 14.92 | 1 |  | 14.92 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.56 | 0 | 4 | 2.24 | 1 |  | 2.24 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.56 | 0 | 4 | 2.24 | 1 |  | 2.24 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ROPA LIMPIA / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.1 | 0 | 4 | 8.4 | 1 |  | 8.4 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONTROL CALIDAD / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 4.83 | 0 | 2.5 | 12.075 | 1 |  | 12.075 | 59.28 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / EJE 6 TRAMO A´ -B´ | 1 | 1.6 | 0 | 3 | 4.8 | 1 |  | 4.8 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ADULTO MAYOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.97 | 0 | 2.5 | 7.425 | 1 |  | 7.425 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ADULTO MAYOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.99 | 0 | 2.5 | 4.975 | 1 |  | 4.975 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ADULTO MAYOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA ECOGRAFIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.23 | 0 | 3.9 | 8.697 | 1 |  | 8.697 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA ECOGRAFIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA ECOGRAFIA / EJE 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 4.95 | 0 | 3.9 | 19.305 | 1 |  | 19.305 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE C" TRAMO 15-16 | 1 | 4.05 | 0 | 6.28 | 25.434 | 1 |  | 25.434 | 25.43 | m² | PN4
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 | 3.C-5 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 | 6.47 | m² | MM6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 | 3.C-5 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | Viga en eje L" entre ejes 9'-10' / Fachada | 1 | 4.72 | 0 | 0.6 | 2.832 | 1 |  | 2.832 |  | m² | MM6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-VIGA / EJE C" TRAMO 15-16 | 1 | 4.05 | 0 | 0.2 | 0.81 | 1 |  | 0.81 |  | m² | MM6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | columnetas eje 13 entre N-O / columneta Ca | 1 | 0.56 | 0 | 2.95 | 1.652 | 1 |  | 1.652 | 49.89 | m² | MM7
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | columnetas eje 13 entre N-O / columneta Ca | 1 | 0.41 | 0 | 2.95 | 1.21 | 1 |  | 1.21 |  | m² | MM7
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-693 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | TRAMO I / CERCO PERIMETRICO | 1 | 16.5 | 0 | 2.85 | 47.025 | 1 |  | 47.025 |  | m² | MM7
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Pasillo entre ejes L"-M" y ejes 8'-9' | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 24.1 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes P - O y 7 - 10 / Sala de uso múltiple | 1 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 1 |  | 16.1 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.3.4.6.2 - Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | VEREDAS EN EXTERIORES / EJE A TRAMO 7-9 | 1 | 7.7 | 5.8 | 0 | 44.66 | 1 |  | 44.66 | 44.66 | m² | ET
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes O' y 12'-13' / Cara interna de vigas | 1 | 7.74 | 0 | 0.64 | 4.954 | 1 |  | 4.954 | 4.95 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 15' y 29-B' | 1 | 15.22 | 0 | 0 | 15.22 | 1 |  | 15.22 | 26.12 | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 28 - B' y 14'-15' | 1 | 0 | 1.96 | 2.5 | 4.9 | 1 |  | 4.9 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14' y 29-B' | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | m² | PN6
2026-06-05 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 | 3.C-5 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | Poyo en Sala de espera / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 1 |  | 3.46 | 3.46 | m | ET
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DEAGUE Y VENTILACION | 1 |  |  |  | 2.6151 |  |  | 2.6151 | 3.24 | M³ | ET
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT2 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 2 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 1 |  | 0.625 |  | m³ | ET
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT6, EXT3 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 6 SOTANO / PISO | 1 |  |  |  | 0.144 |  |  | 0.144 | 0.42 | M³ | PN5
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT6,EXT 3 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 6 SOTANO / PAREDES |  |  |  |  | 0.136 |  |  | 0.272 |  | M³ | PN5
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT6 , EXT 3 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 6 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 |  |  |  | 1.44 |  |  | 1.44 | 1.44 | M² | PN5
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S15 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 7.8 | m | MM5
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 7 |  | m | MM5
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S15 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 3 | und | PN6
2026-06-05 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S15 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 4 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  | und | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.15.1.13 - PINTURA EN TUBERÍA - SISTEMA DE OXÍGENO | tuberia de 1/2 | 7 | 6 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 1.68 | m² | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.15.1.14 - EMBALADO DE TUBERÍA CON PAPEL FILM - SISTEMA DE OXÍGENO | tuberia de 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 |  | 42 | 42 | m | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x3 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 13.513 | 1 |  | 13.513 | 17.58 | kg | PN5
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x3 | 1 | 0.71 | 0 | 0 | 4.065 | 1 |  | 4.065 |  | kg | PN5
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | DUCTO 10x7 / tuberias de cobre | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 7.58 | 1 |  | 7.58 | 17.22 | kg | PN5
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 10x7 / tuberias de cobre | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.212 | 1 |  | 3.212 |  | kg | PN5
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 10x7 / tuberias de cobre | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 6.424 | 1 |  | 6.424 |  | kg | PN5
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 48 | m | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | RED 10x3 A 8x4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |  | 28 |  | m | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M9 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 36 | 73 | und | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | RED 10x3 A 8x4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 36 |  | und | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | RED 10x3 A 8x4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.19.1.9 - PINTURA EN TUBERÍA - SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | tuberia de 2 | 4 | 6 | 0.16 | 0 | 3.84 | 1 |  | 3.84 | 3.84 | m² | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | und | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 90 | kg | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | tuberias de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M3 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 90 | kg | PN6
2026-06-05 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | tuberias de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | PN6
2026-06-05 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | m3 | ET
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT1 | N1 | C - W | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 12.5 | m³ | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C- F1 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Tierra negra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B16 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tinte por madera | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 753.4 | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tablero de madera fenolico | 15 | 0 | 28.5 | 0 | 427.5 | 1 |  | 427.5 |  | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pico con mango | 24 | 0 | 3.5 | 0 | 84 | 1 |  | 84 |  | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pala tipo cuchara | 64 | 0 | 2.5 | 0 | 160 | 1 |  | 160 |  | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Nivel de mango | 2 | 0 | 3.8 | 0 | 7.6 | 1 |  | 7.6 |  | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Disco de desbaste 7" | 58 | 0 | 0.85 | 0 | 49.3 | 1 |  | 49.3 |  | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra grande . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 8 | vje | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena Fina . | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | vje | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra chancada . | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | vje | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.23 - Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | BLOQUE VII SOTANO / acero entre ejes A'-B' y 5-6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.336 | 40 | 3/8 | 13.44 | 32.26 | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.23 - Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | BLOQUE VII SOTANO / acero entre ejes C'-D' y 5-6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.336 | 56 | 3/8 | 18.82 |  | kg | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales . | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3/8 | 11 | 11 | vje | MM7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina . | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 47 | m³ | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 |  | m³ | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3/8 | 16 | 16 | viaj | PN6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |  | 23 | 23 | viaj | PN7
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-06 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-06 | SEGURIDAD | F2 | B4 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 | 15 | m | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD | F1 | B3 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 74.16 | 1 |  | 74.16 | 74.16 | kg | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | und | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 1.2 | m² | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | m | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-06 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | PN4
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | ZZ |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 13 ENTRE O"-P" | 1 | 0.55 | 0.24 | 3 | 0.396 | 1 | 1/4 | 0.396 | 0.68 | m³ | PN4
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F2 | B4 | ZZ |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 13 ENTRE O"-P" | 1 | 0.4 | 0.24 | 3 | 0.288 | 1 | 1/4 | 0.288 |  | m³ | PN4
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.3 - Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | acero transversal entre ejes A'-B' y 5-6 | 1 | 5.13 | 0 | 0 | 1.303 | 20 | 1/4 | 26.06 | 124.47 | kg | MM7
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.3 - Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | acero horizontal de 1/4" entre ejes 5-6 y A'-B' | 1 | 4.06 | 0 | 0 | 1.031 | 26 | 1/4 | 26.812 |  | kg | MM7
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.3 - Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | acero transversal entre ejes C'-D' y 5-6 | 1 | 6.99 | 0 | 0 | 1.775 | 20 | 1/4 | 35.509 |  | kg | MM7
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.3 - Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | acero horizontal de 1/4" entre ejes 5-6 y C'-D' | 1 | 4.06 | 0 | 0 | 1.031 | 35 | 1/4 | 36.093 |  | kg | MM7
2026-06-06 | ESTRUCTURAS | F1 | B8 | N1 |  | OE.2.3.22.2 - Canales de drenaje - Encofrado y desencofrado | eje 1'-3' entre ejes A-C | 2 | 7.4 | 0 | 0.3 | 4.44 | 2 | 3/8 | 8.88 | 8.88 | m² | MM7
2026-06-06 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | Und | MM7
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | P-02 Entre ejes M'-N' y 10'-11' Admision y citas/ Historias clínicas | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 1.05 | m² | PN4
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | RECEPCION / ENTRE JEES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 3 | 2.07 | 0 | 0 | 6.21 | 1 |  | 6.21 | 106.24 | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | RECEPCION / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 3.87 | 0 | 0 | 7.74 | 1 |  | 7.74 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. GENERAL / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 2 | 4.91 | 0 | 0 | 9.82 | 1 |  | 9.82 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO A´ - B´ | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 6.66 | 1 |  | 6.66 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 5.2 | 1 |  | 5.2 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 2 | 3.72 | 0 | 0 | 7.44 | 1 |  | 7.44 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA HIDROTERAPIA / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 2 | 5.59 | 0 | 0 | 11.18 | 1 |  | 11.18 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 8'-10' y N'-O' / Gestion de programacion// personal varones/ pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 3 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-9' y N'-O' / Mezclas intravenosas/ pasillo | 1 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 3 |  | 6.03 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y N'-O' / Mezclas intravenosas/ pasillo | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 3 |  | 14.1 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-8' y M"-N" / Dosis unitaria/ Pasillo | 1 | 3.34 | 0 | 0 | 3.34 | 3 |  | 10.02 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 7'-9' y L'-M" / Dosis unitaria/ Pasillo | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 2 |  | 16.8 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Refuerzo en entre ejes 9'-10' y M' / Almacen interior RRSS/ Pasillo | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 2 |  | 2.04 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 | 28.4 | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 1.9 | 1 |  | 1.9 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 11 TRAMO H - I | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 11 TRAMO H - I | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | JEFATURA / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO A´ - B´ | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 9.64 | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | SAA PROCEDIEMNTOS / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 2 | 4.07 | 0 | 0 | 8.14 | 1 |  | 8.14 |  | m | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | RECEPCION / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.87 | 0 | 4 | 15.48 | 1 |  | 15.48 | 88.99 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA PREPARACION / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA PREPARACION / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 0.86 | 0 | 4 | 3.44 | 1 |  | 3.44 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA PREPARACION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.41 | 0 | 4 | 13.64 | 1 |  | 13.64 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONSEJERIA Y PREVENCION DE CANCER / ENTRE EJES F-E TRAMO 2-3 | 1 | 2 | 0 | 3.95 | 7.9 | 1 |  | 7.9 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 3.72 | 0 | 4 | 14.88 | 1 |  | 14.88 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.6 | 0 | 4 | 10.4 | 1 |  | 10.4 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SOPORTE INFORMATICA / EJE H TRAMO 10 - 11 | 1 | 5.18 | 0 | 3.9 | 20.202 | 1 |  | 20.202 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SS. HH. PUBLIC. VARONES / ENTRE EJES 2-4 TRAMO F-E | 1 | 1.04 | 0 | 3.95 | 4.108 | 1 |  | 4.108 | 16.76 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SS. HH. PUBLIC. VARONES / ENTRE EJES F-E TRAMO 3-4 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 1 |  | 0.18 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-835, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SS. HH. PUBLIC. VARONES / ENTRE EJES F-E TRAMO 3-4 | 1 | 0.09 | 0 | 3.95 | 0.355 | 1 |  | 0.355 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 0.86 | 0 | 4 | 3.44 | 1 |  | 3.44 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.92 | 0 | 4 | 7.68 | 1 |  | 7.68 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | RECEPCION / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.87 | 0 | 40 | 154.8 | 1 |  | 154.8 | 196.77 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | RECEPCION / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.07 | 0 | 4 | 8.28 | 1 |  | 8.28 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | RECEPCION / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM GENERAL / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 4.91 | 0 | 4 | 19.64 | 1 |  | 19.64 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM GENERAL / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. MEDICAMENTOS / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 2.95 | 0 | 4 | 11.8 | 1 |  | 11.8 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | PASADIZO / ENTRE EJES 1"-3" | 1 | 2.12 | 0 | 3.87 | 8.204 | 1 |  | 8.204 | 13.73 | m² | PN4
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | PASADIZO / ENTRE EJES 1" y EJE B | 1 | 0.22 | 0 | 3.87 | 0.851 | 1 |  | 0.851 |  | m² | PN4
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | PASADIZO / ENTRE EJES 1" y EJE B | 1 | 0.76 | 0 | 3.87 | 2.941 | 1 |  | 2.941 |  | m² | PN4
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | PASADIZO / EJE C | 2 | 0.25 | 0 | 3.47 | 1.735 | 1 |  | 1.735 |  | m² | PN4
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE C" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 6.08 | 24.624 | 1 |  | 24.624 | 53.28 | m² | PN5
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-885, C-886, C-887 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-VIGA / EJE C" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 0.2 | 0.81 | 1 |  | 0.81 |  | m² | PN5
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | PASADIZO / EJE C TRAMO 2"-3" | 1 | 3 | 0 | 3.92 | 11.76 | 1 |  | 11.76 |  | m² | PN5
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | PASADIZO / EJE C TRAMO 1"-2" | 1 | 2.28 | 0 | 3.92 | 8.938 | 1 |  | 8.938 |  | m² | PN5
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-693, C-886, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | PASADIZO-CIELO RAZO / EJE C TRAMO 1"-3" | 1 | 7.15 | 0 | 0 | 7.15 | 1 |  | 7.15 |  | m² | PN5
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Cuarto de prelavado instrumental | 1 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 1 |  | 2.58 | 17.48 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Pasillo entre ejes L"-M" y ejes 8'-9' | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes P - O y 7 - 10 / sala de uso múltiple | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 1 |  | 7.9 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.3.4.6.2 - Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | VEREDAS EN EXTERIORES / EJE A TRAMO 7-9 | 1 | 16.5 | 5.8 | 0 | 95.7 | 1 |  | 95.7 | 95.7 | m² | ET
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 28-29 y 14'-15' - Fondo de escalera/descanzo / Fondo de escalera/descanzo | 1 | 2.8 | 1.25 | 0 | 3.5 | 1 |  | 3.5 | 10.94 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 28-29 y 14'-15' - Fondo de escalera/descanzo / Fondo de escalera/descanzo | 1 | 2.31 | 1.25 | 0 | 2.888 | 1 |  | 2.888 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes P' y 12'-13' / Cara interna de vigas | 1 | 7.11 | 0 | 0.64 | 4.55 | 1 |  | 4.55 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 15' y 29-B' | 1 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 1 |  | 6.72 | 12.25 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 28 - B' y 14'-15' | 1 | 0 | 2.5 | 2.21 | 5.525 | 1 |  | 5.525 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO F´ - G´ ALERO | 1 | 7.52 | 0 | 1.32 | 9.926 | 1 |  | 9.926 | 56.25 | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 7.52 | 0 | 4.2 | 31.584 | 1 |  | 31.584 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -2 | 1.5 | 0 | 1.8 | -5.4 | 1 |  | -5.4 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 7.52 | 0 | 4.2 | 31.584 | 1 |  | 31.584 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / restar VENTANA | -1 | 1.5 | 0 | 1.8 | -2.7 | 1 |  | -2.7 |  | m² | PN6
2026-06-06 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / restar VANO | -1 | 2.43 | 0 | 3.6 | -8.748 | 1 |  | -8.748 |  | m² | PN6
2026-06-06 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.1 - TRAZO Y REPLANTEO | EXTERIOR 8 SOTANO / CANAL COSTADO DE B 8 DRP | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 | 13 | m | ET
2026-06-06 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 1 |  | 0.55 | 0.55 | m³ | ET
2026-06-06 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | S16 | OE.4.5.1.10 - TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | EXTERIOR 8 SOTANO / INSTALACION DE TUBERIA BUZON DRP | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 0.6 | m | ET
2026-06-06 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / CANAL COSTADO DE B 8 DRP PISO | 1 | 12.85 | 0.5 | 0.1 | 0.643 | 1 |  | 0.643 | 0.64 | m³ | PN5
2026-06-06 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / CANAL COSTADO DE B 8 DRP | 1 | 12.85 | 0.5 | 0 | 6.425 | 1 |  | 6.425 | 6.43 | m² | PN5
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M11 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |  | 18 | 18 | m | PN6
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M11 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |  | 28 | 28 | und | PN6
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | PN6
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | kg | PN6
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | kg | PN6
2026-06-06 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-06 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | m3 | ET
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 | 5.7 | m³ | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N1 | C - W | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | C - W | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Imprimante | 10 | 0 | 22.8 | 0 | 228 | 1 |  | 228 | 43284.1 | kg | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pasta | 10 | 0 | 23.45 | 0 | 234.5 | 1 |  | 234.5 |  | kg | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Sellador | 10 | 0 | 22.16 | 0 | 221.6 | 1 |  | 221.6 |  | kg | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado | 200 | 0 | 3 | 0 | 600 | 1 |  | 600 |  | kg | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pegamento para porcelanato | 1400 | 0 | 30 | 0 | 42000 | 1 |  | 42000 |  | kg | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena gruesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 11 | vje | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra chancada de 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | vje | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | material de prestamo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | vje | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 19 | m³ | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Pierda chancada huancaro | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m³ | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | vje | MM7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | M4 | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" . | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | m³ | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | viaj | PN6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | viaj | PN7
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N2 | C - L | OE.1.1.3.4.3 - Rehabilitación de construcciones provisionales | Desmonte | 16 | 0 | 3.6 | 0 | 57.6 | 1 |  | 57.6 | 57.6 | m² | PN6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-08 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-08 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | m | MM6
2026-06-08 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | m | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 75.95 | 1 |  | 75.95 | 75.95 | kg | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 37 | und | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | und | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD | F1 | B10 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | m | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 8 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1 |  | 1.6 | 2.4 | m² | PN6
2026-06-08 | SEGURIDAD | F1 | B10 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | PN4
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.1.4.2.8 - Reacomodo y recolocación de material pétreo existente | Relleno de piedra rampa puerta principal / corte n-n | 1 | 13.73 | 0 | 0.3 | 4.119 | 1 |  | 4.119 | 4.12 | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENO Y COMPACTACIÓN / ENTRE EJES 5-6 Y B'-C' | 1 | 22.83 | 0 | 0.6 | 13.698 | 1 |  | 13.698 | 37.41 | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENO Y COMPACTACIÓN / ENTRE EJES 5-6 Y C'-D' | 1 | 22.62 | 0 | 0.3 | 6.786 | 1 |  | 6.786 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENO Y COMPACTACIÓN / PUERTA PRINCIPAL CORTE N-N | 1 | 8.45 | 0 | 0.8 | 6.76 | 1 |  | 6.76 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENO Y COMPACTACIÓN / PUERTA PRINCIPAL CORTE O-O | 1 | 5.28 | 0 | 0.3 | 1.584 | 1 |  | 1.584 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENO Y COMPACTACIÓN / entre ejes Q"-R" y 16'-16" | 1 | 4.47 | 0 | 0.6 | 2.682 | 1 |  | 2.682 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENADO Y COMPACTADO / entre ejes Q"-R" y 16"-17" | 1 | 2.67 | 0 | 0.6 | 1.602 | 1 |  | 1.602 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENADO Y COMPACTADO / entre ejes Q"-R" y 17"-17' | 1 | 3.23 | 0 | 0.6 | 1.938 | 1 |  | 1.938 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformacion, reacomodo y compactacion de material seleccionado existente | RELLENADO Y COMPACTADO / entre ejes Q"-R" y 17'-18' | 1 | 3.94 | 0 | 0.6 | 2.364 | 1 |  | 2.364 |  | m3 | PN7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | ACARREO / entre ejes Q"-R" y 16'-18' | 1 | 19.17 | 0 | 1.1 | 21.087 | 1 |  | 21.087 | 21.09 | m³ | ET
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | EJE 18' / VERTICAL | 1 | 3.25 | 0 | 0.38 | 1.235 | 6 | 3/8 | 7.41 | 9.79 | kg | PN4
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | EJE 18' / ESTRIBOS | 1 | 0.68 | 0 | 0.14 | 0.095 | 25 | 1/4 | 2.38 |  | kg | PN4
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | ENTRE 17'-18" / HORIZONTAL | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.24 | 4 | 3/8 | 0.96 | 1.34 | kg | PN4
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | ENTRE 17'-18" / ESTRIBOS | 1 | 0.54 | 0 | 0.14 | 0.076 | 5 | 1/4 | 0.378 |  | kg | PN4
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.3 - Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | eje C entre ejes 1'-3' / exterior | 1 | 11.1 | 0.1 | 0.3 | 0.333 | 1 |  | 0.333 | 2.01 | m³ | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.3 - Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | eje C entre ejes 1'-3' / interior | 1 | 10.3 | 0.1 | 0.45 | 0.464 | 1 |  | 0.464 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.3 - Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | eje 1'-3' entre ejes A-C / exterior | 2 | 8.57 | 0.1 | 0.3 | 0.514 | 1 |  | 0.514 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.3 - Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | eje 1'-3' entre ejes A-C / interior | 2 | 7.77 | 0.1 | 0.45 | 0.699 | 1 |  | 0.699 |  | m³ | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 10 | 4.39 | 0 | 87.8 | 1 | 1/4 | 87.8 | 371.57 | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 8.15 | 4.39 | 0 | 71.557 | 1 | 1/4 | 71.557 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 6.3 | 4.39 | 0 | 55.314 | 1 | 1/4 | 55.314 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 4.46 | 4.39 | 0 | 39.159 | 1 | 1/4 | 39.159 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 2.61 | 4.39 | 0 | 22.916 | 1 | 1/4 | 22.916 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | TIJERAL TIPO E REFUERZO / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 4 | 5.4 | 4.39 | 0 | 94.824 | 1 | 1/4 | 94.824 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | TIJERAL TIPO E REFUERZO / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 4 | 5.4 | 4.39 | 0 | 94.824 | 1 | 1/4 | 94.824 | 371.57 | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 10 | 4.39 | 0 | 87.8 | 1 | 1/4 | 87.8 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 8.15 | 4.39 | 0 | 71.557 | 1 | 1/4 | 71.557 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 6.3 | 4.39 | 0 | 55.314 | 1 | 1/4 | 55.314 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 4.46 | 4.39 | 0 | 39.159 | 1 | 1/4 | 39.159 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 2.61 | 4.39 | 0 | 22.916 | 1 | 1/4 | 22.916 |  | kg | MM7
2026-06-08 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 24 |  |  |  | 24 | 1 |  | 24 | 24 | Und | MM7
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 11.32 | m² | PN4
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 1.8 | 1 |  | 1.8 |  | m² | PN4
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 10'-11' y M'-N' / Sala multifuncional 02 | 1 | 2.13 | 0 | 4 | 8.52 | 1 |  | 8.52 |  | m² | PN4
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. MEDICAMENTOS / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 3 | 2.93 | 0 | 0 | 8.79 | 1 |  | 8.79 | 97.23 | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 4 | 2.95 | 0 | 0 | 11.8 | 1 |  | 11.8 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | RECEP. ALMACENAMIENTO / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO G´ - H´ | 3 | 3.12 | 0 | 0 | 9.36 | 1 |  | 9.36 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES F´ - G´TRAMO 8´- 9 | 2 | 3.29 | 0 | 0 | 6.58 | 1 |  | 6.58 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 3.29 | 0 | 0 | 6.58 | 1 |  | 6.58 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 2 | 0.76 | 0 | 0 | 1.52 | 1 |  | 1.52 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 2 | 3.16 | 0 | 0 | 6.32 | 1 |  | 6.32 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7} | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 1.66 | 1 |  | 1.66 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CENTRAL VIGILANCIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 -8 ´ | 2 | 2.48 | 0 | 0 | 4.96 | 1 |  | 4.96 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE G TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.36 | 0 | 0 | 2.72 | 1 |  | 2.72 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 1.14 | 1 |  | 1.14 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 1.36 | 1 |  | 1.36 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0.96 | 0 | 0 | 1.92 | 1 |  | 1.92 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes P'-N' Y '- 10'-9' / Sala multifoncional 08/ Sala multifuncional 07 | 1 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | 2 |  | 16.84 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes P'-O' Y '- 8'-9' / Sala multifoncional 08/ Sala multifuncional 09 | 1 | 5.71 | 0 | 0 | 5.71 | 2 |  | 11.42 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 10'-11' y M'-N' / Sala multifuncional 02 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 2 |  | 4.26 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 14.56 | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1 |  | 1.8 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 10'-11' y M'-N' / Sala multifuncional 02 | 1 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 1 |  | 8.26 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES G - H TRAMIO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 28.05 | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES G - H TRAMIO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 2 TRAMO M-N / CRED | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 2 TRAMO M-N / CRED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1.5 | 0.76 | 0 | 0 | 1.14 | 1 |  | 1.14 | 4.34 | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes M'-N' y 10'-11' / Sala multifuncional 02 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 1.5 |  | 3.195 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | RECEP. ALMACEN / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.09 | 0 | 4 | 8.36 | 1 |  | 8.36 | 185.53 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | RECEP. ALMACEN / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | RECEP. ALMACEN / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO G´ - H´ | 1 | 3.12 | 0 | 4 | 12.48 | 1 |  | 12.48 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM. MEDICAMENTOS / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.93 | 0 | 4 | 11.72 | 1 |  | 11.72 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES 8´- 9 | 1 | 2.95 | 0 | 4 | 11.8 | 1 |  | 11.8 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.42 | 0 | 4 | 13.68 | 1 |  | 13.68 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.16 | 0 | 4 | 12.64 | 1 |  | 12.64 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | entre ejes 9 - 10 / ESTERIOR DEL AMBIENTE - ATENCION AL RECIEN NACIDO CON PATOLOGI | 1 | 15.47 | 0 | 0 | 15.47 | 1 |  | 15.47 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.78 | 0 | 3.9 | 6.942 | 1 |  | 6.942 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 3.9 | 4.095 | 1 |  | 4.095 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 5.14 | 0 | 3.9 | 20.046 | 1 |  | 20.046 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 0.41 | 0 | 3.9 | 1.599 | 1 |  | 1.599 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TECNICA / EJE G TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 3.9 | 20.241 | 1 |  | 20.241 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.67 | 0 | 4 | 6.68 | 1 |  | 6.68 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.67 | 0 | 4 | 6.68 | 1 |  | 6.68 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO H - I | 1 | 1.82 | 0 | 4 | 7.28 | 1 |  | 7.28 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO K-J / DISPENSACION Y EXPEDIO EN UPPS EMERGENCIA | 1 | 5.7 | 0 | 3.95 | 22.515 | 1 |  | 22.515 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ALM. GENERAL / EJE 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 4.91 | 0 | 4 | 19.64 | 1 |  | 19.64 | 142.57 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ALM. GENERAL / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 8 TRAMO M - O / PASADISO | 1 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 | 1 |  | 34.56 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE O TRAMO ENTRE 7 - 9 / PASADISO | 1 | 35.02 | 0 | 0 | 35.02 | 1 |  | 35.02 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE M ENTRE EJES 8 - 9 | 1 | 22.86 | 0 | 0 | 22.86 | 1 |  | 22.86 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.77 | 0 | 4 | 7.08 | 1 |  | 7.08 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.8 | 0 | 4 | 7.2 | 1 |  | 7.2 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 1-2 TRAMO E-D / SALA DE TELECOMUNICACIONES | 1 | 3.56 | 0 | 3.95 | 14.062 | 1 |  | 14.062 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | RECEP. ALMACEN / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO G´ - H´ | 1 | 3.12 | 0 | 4 | 12.48 | 1 |  | 12.48 | 78.8 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 2 | 2.95 | 0 | 4 | 23.6 | 1 |  | 23.6 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.29 | 0 | 4 | 13.16 | 1 |  | 13.16 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.29 | 0 | 4 | 13.16 | 1 |  | 13.16 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.16 | 0 | 4 | 12.64 | 1 |  | 12.64 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.94 | 0 | 4 | 3.76 | 1 |  | 3.76 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | CONS. DERMATOLOGIA / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 2 | 4.94 | 0 | 2.5 | 24.7 | 1 |  | 24.7 | 24.7 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ |  | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE C" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 6.08 | 24.624 | 1 |  | 24.624 | 24.62 | m² | PN4
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-889, C897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE C TRAMO 1"-3" / PASADIZO | 1 | 12.82 | 0 | 0 | 12.82 | 1 |  | 12.82 | 12.82 | m² | PN4
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ |  | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE C" TRAMO 14-15 | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 17.3 | 1 |  | 17.3 | 31.3 | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ |  | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | EJE C TRAMO 1"-3" / FACHADA DE PASADIZO | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 |  | m | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-889, C897 | OE.3.3.3.1 - Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | EJE C TRAMO 2"-3" / ALERO | 1 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 1 |  | 2.35 | 4.6 | m² | ET
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-889, C897 | OE.3.3.3.1 - Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | EJE C TRAMO 1"-2" / ALERO | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 1 |  | 2.25 |  | m² | ET
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes 8'-9' y N'-O' / Gestion de programacion | 1 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 1 |  | 6.38 | 13.53 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Pasillo entre ejes L"-M" y ejes 9'-10' | 1 | 7.15 | 0 | 0 | 7.15 | 1 |  | 7.15 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 8.65 | 0 | 0 | 8.65 | 1 |  | 8.65 | 44.17 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 15.88 | 0 | 0 | 15.88 | 1 |  | 15.88 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 5" TRAMO E" - F" | 1 | 2.54 | 0 | 0.35 | 0.889 | 1 |  | 0.889 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 5" TRAMO E" - F" | 1 | 2.88 | 0 | 0.35 | 1.008 | 0 |  | 1.008 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.27 | 0 | 0.35 | 0.794 | 0 |  | 0.794 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.25 | 0 | 0.35 | 0.787 | 0 |  | 0.787 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F´ TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.66 | 0 | 0.35 | 0.931 | 0 |  | 0.931 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.07 | 0 | 0.35 | 0.724 | 0 |  | 0.724 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.07 | 0 | 0.35 | 0.724 | 0 |  | 0.724 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 7" TRAMO E" - F" | 1 | 2.74 | 0 | 0.35 | 0.959 | 0 |  | 0.959 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 6" TRAMO E" - F" | 2 | 2.68 | 0 | 0.35 | 1.876 | 0 |  | 1.876 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 6" TRAMO E" - F" | 2 | 2.54 | 0 | 0.35 | 1.778 | 0 |  | 1.778 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 5" TRAMO E" - F" | 1 | 1.82 | 0 | 0.35 | 0.637 | 1 |  | 0.637 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 6" TRAMO E" - F" | 2 | 5.65 | 0 | 0.35 | 3.955 | 1 |  | 3.955 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 7" TRAMO E" - F" | 1 | 3 | 0 | 0.35 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.27 | 0 | 0.35 | 0.794 | 1 |  | 0.794 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAMO 6" - 7" | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 0.35 | 1 |  | 0.35 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.66 | 0 | 0.35 | 0.931 | 1 |  | 0.931 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.07 | 0 | 0.35 | 0.724 | 1 |  | 0.724 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.07 | 0 | 0.35 | 0.724 | 1 |  | 0.724 |  | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 28-29 y 14'-15' - Fondo de escalera/descanzo / Fondo de escalera | 1 | 4.48 | 1.22 | 0 | 5.466 | 1 |  | 5.466 | 5.47 | m² | PN6
2026-06-08 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14' y 29-B' | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m² | PN6
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.75 | 0.55 | 0.63 | 1.299 | 1 |  | 1.299 | 1.44 | m³ | ET
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.55 | 0.13 | 0.143 | 1 |  | 0.143 |  | m³ | ET
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 5.75 | 0.55 | 0 | 3.163 | 1 |  | 3.163 | 3.16 | m² | PN5
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | m | MM5
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 | 56 | m | PN6
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 |  | 26 |  | m | PN6
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.3.1.2 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | 1 |  | 0.12 | 0.12 | m³ | ET
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.3.2.1 - PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 1 |  | 2.05 | 2.05 | m | ET
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | MM7
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.4.1.49 - UNIÓN PVC 4" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | PN6
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S16,S20 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 1.395 | 1 |  | 1.395 | 2.52 | m³ | PN4
2026-06-08 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S16,S17 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.125 | 1 |  | 1.125 |  | m³ | PN4
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 13 | und | PN6
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M7 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN6
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M11 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | RED 12x8 A 8x12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 1 |  | 2.983 | 2.98 | kg | PN5
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M7 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | und | PN6
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 11 | und | PN6
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M7 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN6
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M7 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | accesorios y tuberias de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 50 | kg | PN6
2026-06-08 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M7 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | accesorios y tuberias de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 50 | kg | PN6
2026-06-08 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 13 | m3
2026-06-08 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | material metalico en desuso. | 1 | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | m3
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B2 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 | 0.4 | m³ | MM7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de 20L | 2 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 12185 | kg | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pegamento para ceramico | 10 | 0 | 30 | 0 | 300 | 1 |  | 300 |  | kg | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tablero fenolico | 70 | 0 | 28.5 | 0 | 1995 | 1 |  | 1995 |  | kg | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra de acero de 3/8x9m grado 60 | 150 | 0 | 5.04 | 0 | 756 | 1 |  | 756 |  | kg | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra de acero de 6mmx9m grado 60 | 300 | 0 | 1.98 | 0 | 594 | 1 |  | 594 |  | kg | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - CONC | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cemento | 200 | 0 | 42.5 | 0 | 8500 | 1 |  | 8500 |  | kg | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | material de prestamo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | vje | MM7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | m³ | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | vje | MM7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | m³ | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m³ | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 |  | m³ | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 16 | 16 | viaj | PN6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | viaj | PN7
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-09 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-09 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell |  | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 | 13 | m | MM6
2026-06-09 | SEGURIDAD | F1 | B2 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD | F1 | B8 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 71.46 | 1 |  | 71.46 | 71.46 | kg | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 35 | und | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 42 | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-09 | SEGURIDAD | F1 | B10 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 3 |  | 1.2 | 1.2 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | PN4
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | Acarreo / entre ejes Q"-R" y 16'-18' | 1 | 19.17 | 0 | 1.1 | 21.087 | 1 |  | 21.087 | 21.09 | m³ | ET
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.2.3.1 - Excavación manual en terreno natural | para escalera puerta principal | 1 | 2.5 | 5.78 | 0 | 14.45 | 1 |  | 14.45 | 14.45 | m³ | PN6
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | EJE 18' | 1 | 0.25 | 0 | 3.25 | 0.813 | 3 |  | 2.438 | 2.44 | m² | PN4
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 18' | 1 | 0.25 | 0.24 | 3.25 | 0.195 | 1 |  | 0.195 | 0.2 | m³ | PN4
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | ENTRE 17'-18' | 1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.12 | 2 |  | 0.24 | 0.24 | m² | PN4
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.8.12 - Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | ENTRE 17'-18' | 1 | 0.6 | 0.24 | 0.2 | 0.029 | 1 |  | 0.029 | 0.03 | m³ | PN4
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.3 - Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | eje A entre ejes 1'-3' / exterior | 1 | 11.1 | 0.1 | 0.3 | 0.333 | 1 |  | 0.333 | 0.8 | m³ | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.3.22.3 - Canales de drenaje - Concreto f'c=210 kg/cm2 | eje A entre ejes 1'-3' / interior | 1 | 10.3 | 0.1 | 0.45 | 0.464 | 1 |  | 0.464 |  | m³ | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 7.67 | 4.39 | 0 | 67.343 | 1 |  | 67.343 | 172.09 | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 5.82 | 4.39 | 0 | 51.1 | 1 |  | 51.1 |  | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 3.98 | 4.39 | 0 | 34.944 | 1 |  | 34.944 |  | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 2.13 | 4.39 | 0 | 18.701 | 1 |  | 18.701 |  | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 7.67 | 4.39 | 0 | 67.343 | 1 |  | 67.343 | 172.09 | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 5.82 | 4.39 | 0 | 51.1 | 1 |  | 51.1 |  | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 3.98 | 4.39 | 0 | 34.944 | 1 |  | 34.944 |  | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES 1'-3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 2.13 | 4.39 | 0 | 18.701 | 1 |  | 18.701 |  | kg | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.6.1.1 - Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | Juntas de poliestireno en columneta eje 18' | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 1 |  | 3.25 | 3.25 | m | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | Und | MM4
2026-06-09 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 30 | Und | MM7
2026-06-09 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT8 | ZZ | 1OP 2OF | OE.2.6.4.13 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN VEREDAS | EXTERIOR BLOQUE 8 / ACERO LONGITUDINAL EN VEREDA | 8 | 5.45 |  | 0.30 | 25.76 | 1 | 3/8" | 25.76 | 25.76 | KG | PN7
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AREA CLIMATIZADA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 7.4 | 1 |  | 7.4 | 121.42 | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / EJE 8´ TRAMO F´ - G´ | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 1.76 | 1 |  | 1.76 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / EJE 8´ TRAMO G´ - H´ | 2 | 2.06 | 0 | 0 | 4.12 | 1 |  | 4.12 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO G´ - H´ | 2 | 4.82 | 0 | 0 | 9.64 | 1 |  | 9.64 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE JEES F´ - G´ TRAMO 7 -8 ´ | 2 | 3.11 | 0 | 0 | 6.22 | 1 |  | 6.22 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | TALLER CONFECCIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 2 | 3.59 | 0 | 0 | 7.18 | 1 |  | 7.18 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 3.55 | 0 | 0 | 7.1 | 1 |  | 7.1 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 2 | 2.87 | 0 | 0 | 5.74 | 1 |  | 5.74 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. INTERNO / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 2 | 2.87 | 0 | 0 | 5.74 | 1 |  | 5.74 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 11 - 12 | 2 | 3.44 | 0 | 0 | 6.88 | 1 |  | 6.88 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PACIENTES / ENTRE EJES G- H TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.22 | 0 | 0 | 2.44 | 1 |  | 2.44 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PACIENTES / ENTRE EJES G- H TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.81 | 0 | 0 | 3.62 | 1 |  | 3.62 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y '- 10'-8' / SSHH sala multifoncional 01 | 1 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 2 |  | 17.04 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y '- 10'-8' / SSHH sala multifoncional 01 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y '- 10'-9' / Sala multifoncional 02/Sala multifuncional 01 | 1 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 2 |  | 10.9 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes O'-N' Y '- 10'-9' / SSHH sala multifoncional 02/ Pasillo | 1 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2 |  | 5.08 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y '- 10'-9' / Sala multifoncional 02/ Sala multifuncional 01 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y '- 10'-11' / Sala multifoncional 03/Sala multifuncional 02 | 1 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78 | 2 |  | 11.56 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-O' Y '- 10'-11' / Sala multifoncional 03/ D.I.S | 1 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 2 |  | 3.52 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-O' Y '- 10'-11' / Sala multifoncional 03/ SSHH Sala mult. 03 | 1 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 2 |  | 3.78 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES 2-3 TRAMO M-N / ATENCION INTEGRAL Y CONSJ. DEL ADOLESCENTE | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 14 | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES 2-3 TRAMO M-N / ATENCION INTEGRAL Y CONSJ. DEL ADOLESCENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 2 TRAMO M-N / CRED | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 2 TRAMO M-N / CRED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | JEFATURA / EJE 8´ TRAMO F´- G´ | 1.5 | 0.88 | 0 | 0 | 1.32 | 1 |  | 1.32 | 1.32 | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA CLIMATIZADA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.7 | 0 | 4 | 14.8 | 1 |  | 14.8 | 82.19 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.52 | 0 | 4 | 10.08 | 1 |  | 10.08 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.62 | 0 | 4 | 2.48 | 1 |  | 2.48 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 1.25 | 0 | 1 | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 0.21 | 0 | 4 | 1.68 | 1 |  | 1.68 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 2.95 | 0 | 4 | 11.8 | 1 |  | 11.8 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | entre ejes 8 - 9 / EXTERIOR DEL AMBIENTE - SALA DE HOSP. MEDICINA INTERNA MUJERES 2 CAMAS | 1 | 18.21 | 0 | 0 | 18.21 | 1 |  | 18.21 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES G- H TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 0.77 | 0 | 3.9 | 3.003 | 1 |  | 3.003 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 0.28 | 0 | 3.9 | 1.092 | 1 |  | 1.092 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO J-I / DISPENSACION Y EXPEDIO EN UPPS EMERGENCIA | 1 | 3.1 | 0 | 3.95 | 12.245 | 1 |  | 12.245 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE O ENTRE EJES 7 - 9 | 1 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 1 |  | 38.92 | 139.23 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 7 ENTRE EJES M - O | 1 | 40.07 | 0 | 0 | 40.07 | 1 |  | 40.07 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 1 |  | 2 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 11 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES I-J TRAMO 2-3 / SALA DE PROCEDIMIENTOS EN CIRUGIA GENERAL | 1 | 4.46 | 0 | 3.95 | 17.617 | 1 |  | 17.617 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO I-J / CONTROL PRENATAL | 1 | 1.5 | 0 | 2.45 | 3.675 | 1 |  | 3.675 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO I-J / CONTROL PRENATAL | 1 | 2.01 | 0 | 3.95 | 7.939 | 1 |  | 7.939 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO I-J / CTO DE LIMPIEZA | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO I-J / CTO DE LIMPIEZA | 1 | 1.21 | 0 | 3.95 | 4.779 | 1 |  | 4.779 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-D / PUERTA CORREDOR TECNICO | 1 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0.855 | 1 |  | 0.855 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-4 TRAMO E-D / CORREDOR TECNICO | 1 | 3.37 | 0 | 3.95 | 13.312 | 1 |  | 13.312 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-4 TRAMO E-D / PUERTA CORREDOR TECNICO | 1 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.902 | 1 |  | 0.902 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-4 TRAMO E-D / CTO PRELAVADO DE INSTRUMENTAL | 1 | 1.61 | 0 | 3.95 | 6.36 | 1 |  | 6.36 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-4 TRAMO E-D / PUERTA CTO PRELAVADO DE INSTRUMENTAL | 1 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.902 | 1 |  | 0.902 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA CLIMATIZADA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.7 | 0 | 4 | 14.8 | 1 |  | 14.8 | 74.52 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES F´ -G ´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | MAT. LIMPIEZA / ENTRE EJES F´ -G ´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.21 | 0 | 4 | 0.84 | 1 |  | 0.84 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.62 | 0 | 4 | 2.48 | 1 |  | 2.48 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.51 | 0 | 4 | 10.04 | 1 |  | 10.04 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA IMPRESION / EJE 7 TRTAMO G´ - H´ | 2 | 2.41 | 0 | 4 | 19.28 | 1 |  | 19.28 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 4.23 | 0 | 4 | 16.92 | 1 |  | 16.92 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA IMPRESION / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.34 | 0 | 4 | 9.36 | 1 |  | 9.36 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA IMPRESION / restar VENTANA V-04 | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5 | 1 |  | -1.5 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ | C-889, C897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE C TRAMO 2"-3" / PASADIZO | 1 | 7.73 | 0 | 0 | 7.73 | 1 |  | 7.73 | 7.73 | m² | PN4
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO E"-D" | 1 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 1 |  | 7.26 | 13.01 | m² | MM7
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO D"-C" | 1 | 2.1 | 0 | 2.74 | 5.754 | 1 |  | 5.754 |  | m² | MM7
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO E"-D" | 1 | 2.94 | 0 | 6.33 | 18.61 | 1 |  | 18.61 | 28.56 | m² | MM7
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO D"-C" | 1 | 2.74 | 0 | 2.1 | 5.754 | 1 |  | 5.754 |  | m² | MM7
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-COLUMNA / EJE 14 | 1 | 0.6 | 0 | 7 | 4.2 | 1 |  | 4.2 |  | m² | MM7
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ |  | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | EJE C TRAMO 1"-3" / FACHADA DE PASADIZO | 1 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 1 |  | 4.45 | 4.45 | m | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes L'-M' y 9'-11' / Pasillo | 1 | 24.38 | 0 | 0 | 24.38 | 1 |  | 24.38 | 24.38 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | ARCH ALMACEN / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 11.77 | 0 | 0 | 11.77 | 1 |  | 11.77 | 11.77 | m | ET
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7"¦ | 1 | 13.36 | 0 | 0 | 13.36 | 1 |  | 13.36 | 61.73 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7"¦ | 1 | 6.58 | 0 | 0 | 6.58 | 1 |  | 6.58 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 29.49 | 0 | 0 | 29.49 | 1 |  | 29.49 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 1 |  | 6.1 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 1 |  | 6.2 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14'-15' y 29-B' / Garganta de escaleras | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 |  | 2.5 | 27.69 | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14' y 29-B' | 1 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 | 1 |  | 7.44 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 29 y 14'-15' | 1 | 2.5 | 0 | 1.62 | 4.05 | 1 |  | 4.05 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 6'-7' y O'-N' / Esacalera protegida/ estar de personal | 1 | 2.77 | 0 | 1.55 | 4.293 | 1 |  | 4.293 |  | m² | PN6
2026-06-09 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes L' y 12'-13' / Placa de eje 12 y colum de eje 13 | 1 | 6.07 | 0 | 1.55 | 9.409 | 1 |  | 9.409 |  | m² | PN6
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | N2 | S3 | OE.4.2.4.2.13 - COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | Frente 3 - Bloque 7 - Nivel 2 / IISS AGUA FRÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN5
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT4 | ZZ | S15 | OE.4.5.1.2 - EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | m³ | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.62 | 0.8 | 0.992 | 1 |  | 0.992 | 2.2 | m³ | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1 | 0.55 | 0.68 | 0.374 | 1 |  | 0.374 |  | m³ | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0.4 | 0.56 | 0.6 | 0.134 | 1 |  | 0.134 |  | m³ | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.5 | 0.55 | 0.85 | 0.701 | 1 |  | 0.701 |  | m³ | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | CUADRILLAS DE APOYO ENCOFRADORES | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 13 | 0 | 0.42 | 5.46 | 2 |  | 10.92 | 10.92 | m² | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | CUADRILLA DE ENCOFRADOS | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 8 SOTANO / DRENAJE PLUVIAL | 1 | 12.85 | 0.1 | 0.45 | 0.578 | 2 |  | 1.157 | 1.16 | m³ | PN5
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT4 | ZZ | S15 | OE.4.5.2.13 - CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 9.5 | und | PN5
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT4 | ZZ | S15 | OE.4.5.2.13 - CODO PVC CP - PESADA 6" x 90º | EXTERIOR 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 1 |  | 8.5 |  | und | PN5
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 4 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | m | PN6
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S13 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 SOTANO / DESAGUE Y VENNTILACION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | MM7
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S13 | OE.4.6.4.1.38 - COLGADOR TIPO GOTA 2" | BLOQUE 3 SOTANO / DESAGUE Y VENNTILACION | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | und | PN5
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 SOTANO / DESAGUE Y VENNTILACION | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | und | ET
2026-06-09 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S16,S17 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | ESTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 1 |  | 2.7 | 2.7 | m³ | PN4
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 13 | und | PN6
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | und | PN6
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M4 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | RED 10x7 A 8x6 / accesorios y tuberias de cobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 1 |  | 2.542 | 2.54 | kg | PN5
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 12 | und | PN6
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | und | PN6
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escalera | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 40 | kg | PN6
2026-06-09 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escalera | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 40 | kg | PN6
2026-06-09 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | m3 | ET
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Marmolina N° 18 color negro x40 kls | 25 | 0 | 40 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 | 24854 | kg | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Granalla negro | 25 | 0 | 40 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra de acero corrugado 6mm | 300 | 0 | 1.98 | 0 | 594 | 1 |  | 594 |  | kg | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - F1M | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Ladrillo de arcilla tipo King kong | 2000 | 0 | 3.5 | 0 | 7000 | 1 |  | 7000 |  | kg | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- F1 | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Porcelanato | 435 | 0 | 35 | 0 | 15225 | 1 |  | 15225 |  | kg | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Conos de seguridad | 35 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 |  | 35 |  | kg | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 7 | vje | MM7
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Material de prestamo seleccionado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | vje | MM7
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 6 | m³ | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 | 11 | vje | MM7
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m³ | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 | 14 | viaj | PN6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |  | 23 | 23 | viaj | PN7
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-10 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-10 | SEGURIDAD | F1 | EXT4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | m | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 84.35 | 1 |  | 84.35 | 84.35 | kg | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD | F1 | B9 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 28 | und | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 |  | und | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD | F1 | EXT3 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 1.84 | m² | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.64 | 1 |  | 0.64 |  | m² | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD | F1 | B10 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |  | 17 | 17 | und | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 27 | m | PN6
2026-06-10 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | bol | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformación, reacomodo y compactación de material seleccionado existente | para escalera puerta principal | 1 | 24.4 | 0 | 0.15 | 3.66 | 1 |  | 3.66 | 3.66 | m3 | PN7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | en escalera puerta principal / corte n-n | 1 | 24.4 | 0 | 0.6621 | 16.155 | 1 |  | 16.155 | 16.16 | m³ | ET
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte n-n / acero vertical | 4 | 0.94 | 0 | 0.15 | 0.564 | 4 | 3/8 | 2.256 | 58.76 | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte n-n / acero horizontal | 4 | 1.02 | 0 | 0 | 2.285 | 3 | 3/8 | 6.854 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero vertical | 2 | 1.09 | 0 | 0.15 | 1.389 | 2 | 3/8 | 2.778 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero horizontal | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.448 | 3 | 3/8 | 1.344 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero vertical | 4 | 1.09 | 0 | 0.15 | 2.778 | 5 | 3/8 | 13.888 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero horizontal | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 3/8 | 8.4 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero vertical | 2 | 1.09 | 0 | 0.15 | 1.389 | 6 | 3/8 | 8.333 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero horizontal | 2 | 1.45 | 0 | 0 | 1.624 | 3 | 3/8 | 4.872 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte o-o / acero vertical | 1 | 1.09 | 0 | 0.15 | 0.694 | 9 | 3/8 | 6.25 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte o-o / acero horizontal | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 1.26 | 3 | 3/8 | 3.78 |  | kg | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | corte n-n / encofrado de sobrecimiento | 2 | 1.02 | 0 | 0.65 | 1.326 | 2 | 3/8 | 2.652 | 13.21 | m² | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | corte m-m / encofrado de sobrecimiento | 1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.32 | 2 | 3/8 | 0.64 |  | m² | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | corte m-m / encofrado de sobrecimiento | 2 | 1.25 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 3/8 | 4 |  | m² | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | corte m-m / encofrado de sobrecimiento | 1 | 1.45 | 0 | 0.8 | 1.16 | 2 | 3/8 | 2.32 |  | m² | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | corte o-o / encofrado de sobrecimiento | 1 | 2.25 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2 | 3/8 | 3.6 |  | m² | PN4
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | corte n-n / concreto en sobrecimiento | 2 | 1.02 | 0.24 | 0.65 | 0.318 | 1 |  | 0.318 | 1.43 | m3 | PN7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | corte m-m / concreto en sobrecimiento | 1 | 0.4 | 0.24 | 0.8 | 0.077 | 1 |  | 0.08 |  | m3 | PN7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | corte m-m / concreto en sobrecimiento | 2 | 1.25 | 0.24 | 0.8 | 0.48 | 1 |  | 0.48 |  | m3 | PN7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | corte m-m / concreto en sobrecimiento | 1 | 1.45 | 0.24 | 0.8 | 0.278 | 1 |  | 0.278 |  | m3 | PN7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | corte o-o / concreto en sobrecimiento | 1 | 2.25 | 0.15 | 0.8 | 0.27 | 1 |  | 0.27 |  | m3 | PN7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro peldaño 1 | 1 | 10.59 | 0 | 0.18 | 1.906 | 1 |  | 1.906 | 9 | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro peldaño 2 | 1 | 8.44 | 0 | 0.18 | 1.519 | 1 |  | 1.519 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro peldaño 3 | 1 | 7.84 | 0 | 0.18 | 1.411 | 1 |  | 1.411 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro peldaño 5 | 1 | 5.78 | 0 | 0.18 | 1.04 | 1 |  | 1.04 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro peldaño 6 | 1 | 5.78 | 0 | 0.18 | 1.04 | 1 |  | 1.04 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro peldaño 7 | 1 | 5.78 | 0 | 0.18 | 1.04 | 1 |  | 1.04 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.4 - Escaleras - Encofrado y desencofrado con fenolico | escaleras / perimetro descanso 02 | 1 | 5.78 | 0 | 0.18 | 1.04 | 1 |  | 1.04 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 12 |  |  |  | 12 | 1 |  | 12 | 12 | Und | MM7
2026-06-10 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT8 | ZZ | 1OP 2OF | OE.2.6.4.12 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN VEREDAS | EXTERIOR BLOQUE 8 / ACERO TRANSVERSAL EN VEREDA | 25 | 1.20 |  | 0.30 | 21 | 1 | 3/8" | 21 | 21 | kg | PN7
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 8' y L'-M' / Pasillo | 1 | 0.87 | 0 | 3.6 | 3.132 | 1 |  | 3.132 | 3.13 | m² | PN4
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 2 | 2.21 | 0 | 0 | 4.42 | 1 |  | 4.42 | 130.32 | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / EJE 7 TRAMO H´ - I´ | 2 | 1.24 | 0 | 0 | 2.48 | 1 |  | 2.48 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 5.4 | 1 |  | 5.4 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CTO INST MECANICAS / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO E´ - F´ | 2 | 1.53 | 0 | 0 | 3.06 | 1 |  | 3.06 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CTO INST MECANICAS / EJE F´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CTO INST MECANICAS / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 2 | 2.63 | 0 | 0 | 5.26 | 1 |  | 5.26 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CTO INST MECANICAS / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 3.46 | 0 | 0 | 6.92 | 1 |  | 6.92 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CENTRAL VIGILANCIA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 2 | 3.16 | 0 | 0 | 6.32 | 1 |  | 6.32 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VESTUARIO PERS. HOMBRES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 2 | 0.99 | 0 | 0 | 1.98 | 1 |  | 1.98 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VESTUARIO PERS. HOMBRES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 2 | 1.65 | 0 | 0 | 3.3 | 1 |  | 3.3 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VESTUARIO PERS. HOMBRES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 2.8 | 1 |  | 2.8 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. EQUIPOS / EJE 7 TRAMO A´ - B´ | 2 | 3.02 | 0 | 0 | 6.04 | 1 |  | 6.04 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 7.8 | 1 |  | 7.8 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 1.04 | 1 |  | 1.04 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AMB. TANQUES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO H - I | 2 | 3.63 | 0 | 0 | 7.26 | 1 |  | 7.26 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 13 | 2 | 9.73 | 0 | 0 | 19.46 | 1 |  | 19.46 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes O'-P' Y 5'-6' / SSHH Publico mujeres | 1 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 2 |  | 6.06 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes O'-P' Y 5'-6' / Hall SSHH/ Cto de limpieza | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 2 |  | 1.06 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes O' Y 5'-6' / Jefatura secrtetaria/ Hall SSHH | 1 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 2 |  | 3.72 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes O'-N' Y 5'-6' / Jefatura secrtetaria/ pasillo | 1 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 2 |  | 4.92 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y 5'-6' / Cuarto tecnico inst. electricas/Pasillo | 1 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 2 |  | 6.98 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M' Y 5'-6' / Cuarto tecnico inst. electricas/Pasillo | 1 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 2 |  | 4.62 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M' Y 7'-6' / Cto de limpieza/Pasillo | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 2 |  | 1.94 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-N' Y '- 9'-8' / Sala multifuncional 01/ Atencion inmediata al recien nacido sano | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 | 2 |  | 13.4 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 8' y L'-M' / Pasillo | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 4 |  | 3.48 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 8' y L'-M' / Pasillo | 1 | 11.56 | 0 | 0 | 11.56 | 1 |  | 11.56 | 11.56 | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 | 39.6 | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 3.4 | 1 |  | 3.4 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 2 TRAMO M-N / PLANIFICACIÓN FAMILIAR | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | EJE 2 TRAMO M-N / PLANIFICACIÓN FAMILIAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | Entre ejes L' -M' y 8' / Pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 8' y L'-M' / Pasillo | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 1.5 |  | 1.305 | 1.31 | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CENTRAL VIGILANCIA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.16 | 0 | 4 | 12.64 | 1 |  | 12.64 | 143.12 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.99 | 0 | 4 | 3.96 | 1 |  | 3.96 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.26 | 1 |  | 1.26 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.4 | 0 | 4 | 5.6 | 1 |  | 5.6 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM. EQUIPOS / EJE 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 3.02 | 0 | 4 | 12.08 | 1 |  | 12.08 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | C. DE BOTAS / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | entre ejes 7 - 8 / EXTERIOR DEL AMBIENTE - SALA DE HOSP. AISLADOS MEDICINA INTERNA | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14 | 1 |  | 18.14 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 5 - 6 / SALA DE REUNIONES (JUNTAS) | 1 | 3.65 | 0 | 3.9 | 14.235 | 1 |  | 14.235 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA CLIMATIZADA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 4.88 | 0 | 4 | 19.52 | 1 |  | 19.52 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TCENICA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 5.1 | 0 | 3.9 | 19.89 | 1 |  | 19.89 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TCENICA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 0.28 | 0 | 3.9 | 1.092 | 1 |  | 1.092 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TCENICA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-D / SS. HH. PERSONAL | 1 | 1.15 | 0 | 3.95 | 4.542 | 1 |  | 4.542 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-D / SS. HH. PERSONAL VARONES | 1 | 1.23 | 0 | 3.95 | 4.859 | 1 |  | 4.859 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO K-J / DISPENSACION Y EXPEDIO EN UPPS EMERGENCIA | 1 | 1.49 | 0 | 3.6 | 5.364 | 1 |  | 5.364 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO J-I / DISPENSACION Y EXPEDIO EN UPPS EMERGENCIA | 1 | 3.39 | 0 | 3.6 | 12.204 | 1 |  | 12.204 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CTO TEC. INST / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.46 | 0 | 4 | 13.84 | 1 |  | 13.84 | 49.48 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CTO TEC. INST / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 2.63 | 0 | 4 | 10.52 | 1 |  | 10.52 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CTO TEC. INST / EJE F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CTO TEC. INST / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.53 | 0 | 4 | 6.12 | 1 |  | 6.12 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes N'-M,' Y '- 5'-6' / Cuarto tecnico inst. electricas/oasillo | 1 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 | 1 |  | 17.8 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SOPORTE TECNICO / ENTRE JEES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.7 | 0 | 4 | 10.8 | 1 |  | 10.8 | 104.24 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SOPORTE TECNICO / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.53 | 0 | 4 | 14.12 | 1 |  | 14.12 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | DIS / EJE 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 1.24 | 0 | 4 | 4.96 | 1 |  | 4.96 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA CLIMATIZADA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 5.02 | 0 | 4 | 20.08 | 1 |  | 20.08 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CTO TEC. INST / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 3.46 | 0 | 4 | 13.84 | 1 |  | 13.84 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CENTRAL VIGILANCIA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.16 | 0 | 4 | 12.64 | 1 |  | 12.64 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.4 | 0 | 4 | 5.6 | 1 |  | 5.6 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PRS. VARONES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |  | 4 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PRS. VARONES / ENTREV EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.7 | 0 | 1.8 | 1.26 | 1 |  | 1.26 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PRS. VARONES / ENTREV EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.99 | 0 | 4 | 3.96 | 1 |  | 3.96 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. EQUIPOS / EJE 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 3.02 | 0 | 4 | 12.08 | 1 |  | 12.08 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / EJE 6 TRAMO A´ -B´ | 1 | 7.3 | 0 | 2.5 | 18.25 | 1 |  | 18.25 | 38.33 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA CLIMATIZADA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 5.02 | 0 | 4 | 20.08 | 1 |  | 20.08 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO E"-D" | 1 | 2.94 | 0 | 6.08 | 17.875 | 1 |  | 17.875 | 17.88 | m² | PN4
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO E"-D" | 1 | 2.94 | 0 | 0.2 | 0.588 | 1 |  | 0.588 | 0.59 | m² | MM6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 15-16 | 1 | 4.05 | 0 | 6.28 | 25.434 | 1 |  | 25.434 | 55.89 | m² | MM7
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | GRUPO ELECTROGENO-VIGA / EJE E" | 1 | 0.8 | 0 | 6.28 | 5.024 | 1 |  | 5.024 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | GRUPO ELECTROGENO-MURO / GRUPO ELECTROGENO-MURO - EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 4.05 | 0 | 6.28 | 25.434 | 1 |  | 25.434 |  | m² | MM7
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 15-16 | 1 | 4.7 | 0 | 6.28 | 29.516 | 1 |  | 29.516 | 29.52 | m² | MM7
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO E"-D" | 2 | 7.13 | 0 | 0 | 14.26 | 1 |  | 14.26 | 14.26 | m | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes L'-M' y 6'-8' / Pasillo | 1 | 30.19 | 0 | 0 | 30.19 | 1 |  | 30.19 | 30.19 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 1 |  | 9.1 | 9.1 | m | ET
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 30.96 | 0 | 0 | 30.96 | 1 |  | 30.96 | 42.96 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 6.03 | 0 | 0 | 6.03 | 1 |  | 6.03 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 5.97 | 0 | 0 | 5.97 | 1 |  | 5.97 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 29 - B' y 14' | 1 | 11.65 | 0 | 0 | 11.65 | 1 |  | 11.65 | 36.25 | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes P' y 5'-6' / SSHH Publico mujeres | 1 | 4.13 | 0 | 1.55 | 6.402 | 1 |  | 6.402 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes P' y 5'-6' / SSHH Publico varones | 1 | 3.18 | 0 | 1.55 | 4.929 | 1 |  | 4.929 |  | m² | PN6
2026-06-10 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 6' y N'-P' / SSHH Publico varones/ cto de limpieza | 1 | 8.56 | 0 | 1.55 | 13.268 | 1 |  | 13.268 |  | m² | PN6
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.62 | 0.8 | 0.992 | 1 |  | 0.992 | 2.28 | m³ | ET
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.22 | 0.55 | 0.68 | 0.456 | 1 |  | 0.456 |  | m³ | ET
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0.4 | 0.56 | 0.6 | 0.134 | 1 |  | 0.134 |  | m³ | ET
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.5 | 0.55 | 0.85 | 0.701 | 1 |  | 0.701 |  | m³ | ET
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | N3 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 2 TERCER NIVEL / DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 |  | 21 | 21 | m | PN6
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT4 | ZZ | S15 | OE.4.6.3.1.8 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 6" | BLOQUE 4 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1.11 |  | 8.325 | 8.33 | m | ET
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S13 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | MM7
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S16,S17 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | BLOQUE 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.688 | 1 |  | 1.688 | 2.81 | m³ | PN4
2026-06-10 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S16,S17 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | BLOQUE 9 SOTANO / SUBDRENAJE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.125 | 1 |  | 1.125 |  | m³ | PN4
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 8x12 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.736 | 1 |  | 3.736 | 3.74 | kg | PN5
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N2 | M8 | OE.5.6.16.5.13 - EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM | boca de ductos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N2 | M8 | OE.5.6.16.5.14 - LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL | boca de ductos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N2 | M8 | OE.5.6.16.5.15 - REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS | ductos | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado de ductos | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | m | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 40 | kg | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 120 | kg | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-10 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N3 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-10 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | m3 | ET
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B1 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1.3 | m³ | MM7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa 20 L | 2 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 26332.5 | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Marmolina | 25 | 0 | 40 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Granalla blanco | 25 | 0 | 40 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Granalla negro | 25 | 0 | 40 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tablero de madera aglomerada y contrachapada | 10 | 0 | 28.5 | 0 | 285 | 1 |  | 285 |  | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Aditivo impermeabilizante para concreto | 5 | 0 | 20 | 0 | 100 | 1 |  | 100 |  | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cemento | 539 | 0 | 42.5 | 0 | 22907.5 | 1 |  | 22907.5 |  | kg | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Materal de prestamo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 9 | vje | MM7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | vje | MM7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Desmonte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m³ | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 | 13 | vje | MM7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 25 | m³ | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 16 | 16 | viaj | PN6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | viaj | PN7
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-11 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-11 | SEGURIDAD | F1 | B5 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | MM6
2026-06-11 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 |  | 17 | 17 | m | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD | F1 | B2 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | m | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad |  | 65.24 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 1 |  | 65.24 | 65.24 | kg | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 22 | und | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD | F1 | B3 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.65 | 1 |  | 1.65 | 1.65 | m² | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 35 | m | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad |  | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 22 | 0.2 | 0 | 4.4 | 1 |  | 4.4 | 6.4 | m² | PN6
2026-06-11 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés |  | 1 | 10 | 0.2 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.5 - Embalado de material cultural |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 | 13 | bol | MM7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero vertical | 2 | 1.09 | 0 | 0.15 | 1.389 | 8 | 3/8 | 11.11 | 17.83 | kg | PN4
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte m-m / acero horizontal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.24 | 3 | 3/8 | 6.72 |  | kg | PN4
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | corte m-m / encofrado de sobrecimiento | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 |  | 3.2 | 3.2 | m² | PN4
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | corte m-m / concreto en sobrecimiento | 1 | 2 | 0.24 | 0.8 | 0.384 | 1 |  | 0.384 | 0.38 | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Puerta principal / 2do descanso | 1 | 0.3 | 6.68 | 0 | 2.004 | 1 |  | 2.004 | 7.02 | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Puerta principal / del 5to al 7mo peldaño | 3 | 0.08 | 5.78 | 0 | 1.387 | 1 |  | 1.387 |  | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Puerta principal / 1er descanso | 1 | 0.15 | 6.46 | 0 | 0.969 | 1 |  | 0.969 |  | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Puerta principal / tercer tramo | 1 | 0.08 | 7.83 | 0 | 0.626 | 1 |  | 0.626 |  | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Puerta principal / segundo tramo | 1 | 0.08 | 8.44 | 0 | 0.675 | 1 |  | 0.675 |  | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.9.10.8 - Escaleras - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Puerta principal / primer tramo | 1 | 0.15 | 9.07 | 0 | 1.361 | 1 |  | 1.361 |  | m3 | PN7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 30 | Und | MM7
2026-06-11 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT8 | ZZ | 1OP 2OF | OE.2.6.4.13 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN VEREDAS | EXTERIOR BLOQUE 8 / ACERO LONGITUDINAL EN VEREDA | 8 | 5.45 |  | 0.30 | 25.76 | 1 | 3/8" | 25.76 | 25.76 | kg | MM7
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 7'-8' y N'-O' / P-03 Sala de mezclas intravenosas | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 9.6 | m² | PN4
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 7'-9' y N'-O' / Sala de mezclas intravenosas | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1 |  | 7.5 |  | m² | PN4
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 8'-9' y N'-O' / P-03 Gestion de programacion | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / EJE F´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 4.22 | 1 |  | 4.22 | 76 | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA DE IMPRESION / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 2 | 2.17 | 0 | 0 | 4.34 | 1 |  | 4.34 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA DE IMPRESION / EJE 7 TRAMO G´ - H´ | 2 | 2.17 | 0 | 0 | 4.34 | 1 |  | 4.34 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA DE IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 4.23 | 0 | 0 | 8.46 | 1 |  | 8.46 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA DE IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 2.23 | 0 | 0 | 4.46 | 1 |  | 4.46 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 4 | 1.21 | 0 | 0 | 4.84 | 1 |  | 4.84 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 2.23 | 0 | 0 | 4.46 | 1 |  | 4.46 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. ECOGRAFIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 0.77 | 0 | 0 | 1.54 | 1 |  | 1.54 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. ECOGRAFIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 1.4 | 1 |  | 1.4 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. ECOGRAFIA / ENTRE EJES 7" - 7 | 2 | 1.21 | 0 | 0 | 2.42 | 1 |  | 2.42 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA ECOGRAFIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 2 | 4.84 | 0 | 0 | 9.68 | 1 |  | 9.68 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 2 | 3.59 | 0 | 0 | 7.18 | 1 |  | 7.18 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA FISIIOTERAPIA / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 2 | 3.59 | 0 | 0 | 7.18 | 1 |  | 7.18 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. PUBLICO MUJERES / ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 2 | 5.74 | 0 | 0 | 11.48 | 1 |  | 11.48 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 8'-9' y N'-O' / P-03 Gestion de programacion | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 6.74 | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 7'-8' y N'-O' - P-03 / Sala de mezclas intravenosas | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 7'-9' y N'-O' - / Sala de mezclas intravenosa | 1 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64 | 1 |  | 4.64 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-12 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | und | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-12 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | P-15 pasillo de ingreso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 3.53 | 0 | 4 | 14.12 | 1 |  | 14.12 | 210.82 | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.53 | 0 | 4 | 6.12 | 1 |  | 6.12 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | DIS / EJE 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 1.24 | 0 | 4 | 4.96 | 1 |  | 4.96 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | DIS / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" -7 | 1 | 2.23 | 0 | 4 | 8.92 | 1 |  | 8.92 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | DIS / EJE 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 1.21 | 0 | 4 | 4.84 | 1 |  | 4.84 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | DIS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´- I´ | 1 | 1.21 | 0 | 4 | 4.84 | 1 |  | 4.84 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | DIS / restar VENTANA V-06 | -1 | 0.8 | 0 | 1 | -0.8 | 1 |  | -0.8 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ECOG / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 1.21 | 0 | 4 | 4.84 | 1 |  | 4.84 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ECOG / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.77 | 0 | 4 | 3.08 | 1 |  | 3.08 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 4.23 | 0 | 4 | 16.92 | 1 |  | 16.92 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.23 | 0 | 4 | 12.92 | 1 |  | 12.92 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA IMPRESION / EJE 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.17 | 0 | 4 | 8.68 | 1 |  | 8.68 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA IMPRESION / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.17 | 0 | 4 | 8.68 | 1 |  | 8.68 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TCENICA / EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 6.24 | 0 | 3.9 | 24.336 | 1 |  | 24.336 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-D TRAMO 2-3 / CTO PRELAVADO DE INSTRUMENTAL | 1 | 3.82 | 0 | 3.95 | 15.089 | 1 |  | 15.089 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-D TRAMO 2-3 / SS. HH. PERSONAL | 1 | 3.82 | 0 | 6 | 22.92 | 1 |  | 22.92 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-D TRAMO 2-3 / SS. HH. PERSONAL VARONES | 1 | 2.5 | 0 | 3.6 | 9 | 1 |  | 9 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO E-D / SS. HH. PERSONAL VARONES | 1 | 0.97 | 0 | 3.6 | 3.492 | 1 |  | 3.492 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-D / CTO DE LIMPIEZA | 1 | 3.36 | 0 | 3.95 | 13.272 | 1 |  | 13.272 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-D TRAMO 3-4 / ALMACEN INT. RESIDUOS SOLIDOS | 1 | 3.36 | 0 | 3.95 | 13.272 | 1 |  | 13.272 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES J-I TRAMO 3-4 / DISPENSACION Y EXPEDIO EN UPPS EMERGENCIA | 1 | 2.36 | 0 | 3.95 | 9.322 | 1 |  | 9.322 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE M TRAMO ENTRE EJES 9 - 11 | 1 | 29.64 | 0 | 0 | 29.64 | 1 |  | 29.64 | 77.96 | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE ENTRE 9 - 10 TRAMO O - P | 1 | 24.24 | 0 | 0 | 24.24 | 1 |  | 24.24 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | DIS / EJE F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.12 | 0 | 4 | 8.48 | 1 |  | 8.48 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-3 TRAMO J-I / SALA DE ESPERA/CORREDOR | 1 | 3.95 | 0 | 3.95 | 15.603 | 1 |  | 15.603 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 | 34.43 | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.53 | 0 | 4 | 6.12 | 1 |  | 6.12 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA ECOGRAFIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 4.84 | 0 | 4 | 19.36 | 1 |  | 19.36 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | S.H. ECOG / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 1.21 | 0 | 4 | 4.84 | 1 |  | 4.84 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | S.H. ECOG / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.79 | 0 | 4 | 3.16 | 1 |  | 3.16 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-16 | 1 | 5.1 | 0 | 6.28 | 32.028 | 1 |  | 32.028 | 32.03 | m² | PN4
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-16 | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 17.3 | 1 |  | 17.3 | 25.18 | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE 14 TRAMO D"-C" | 2 | 3.94 | 0 | 0 | 7.88 | 1 |  | 7.88 |  | m | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes O'-M' y 8'-9' / Gestion de programacion | 1 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 1 |  | 11.6 | 28.82 | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes N'-M' y 8'-9' / Dosis unitaria | 1 | 12.22 | 0 | 0 | 12.22 | 1 |  | 12.22 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes N'-M' y 7'-10' / Pasillo | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | N1 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 28-29 y 14'-15' - Fondo de escalera/descanzo / Descanzo | 1 | 2.56 | 2.5 | 0 | 6.4 | 1 |  | 6.4 | 6.4 | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 29 - B' y 14' | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 1 |  | 5.75 | 11.89 | m² | PN6
2026-06-11 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes L' y 10'-11' / Placa de eje 10 y colum de eje 11 y muro 12 | 1 | 3.96 | 0 | 1.55 | 6.138 | 1 |  | 6.138 |  | m² | PN6
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S17,S16,S19,S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.62 | 0.8 | 0.992 | 1 |  | 0.992 | 2.47 | m³ | ET
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S17,S16,S19,S14 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1 | 0.55 | 0.68 | 0.374 | 1 |  | 0.374 |  | m³ | ET
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.168 | 1 |  | 0.168 |  | m³ | ET
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.55 | 0.85 | 0.935 | 1 |  | 0.935 |  | m³ | ET
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S6 | OE.4.2.4.2.12 - COLGADOR TIPO GOTA 1/2" | BLOQUE 4 NIVEL 2 / SISTEMA DE AGUA FRIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | und | PN5
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B6 | N1 | S7,S8 | OE.4.2.4.2.14 - COLGADOR TIPO GOTA 1" | BLOQUE 6 NIVEL 1 / SISTEMA DE AGUA FRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  | 12 | 12 | und | PN5 | no coincide el metrado
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT2 | ZZ | S15 | OE.4.6.1.7 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø4" | EXTERIOR 2 SOTANO / SISTMA DE DESAGUE Y VENTILACION COSTADO D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | pto | PN5
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S13 | OE.4.6.3.2.1 - PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 50 | m | ET
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.375 | 1 |  | 3.375 | 3.38 | m³ | PN4
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUAD APOYO | OE.4.9.13.6 - Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / SUBDRENAJE | 1 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.88 | 4 | 1/2 | 11.52 | 11.52 | m² | PN4
2026-06-11 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUAD APOYO | OE.4.9.13.7 - Acero De Refuerzo En Cajas De Registro F'Y=4200 Kg/Cm2 | EXTERIOR 9 SOTANO / SUBDRENAJE | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 1/2 | 192 | 192 | kg | PN4
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 11 | und | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 15 | und | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 6 | und | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | kg | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | kg | PN6
2026-06-11 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-11 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | m3 | ET
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B1 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | m³ | MM7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa de 20L | 10 | 0 | 20 | 0 | 200 | 1 |  | 200 | 1070 | kg | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tableros de madera aglomerada y contrachapada fenolico | 20 | 0 | 28.5 | 0 | 570 | 1 |  | 570 |  | kg | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado | 100 | 0 | 3 | 0 | 300 | 1 |  | 300 |  | kg | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 10 | vje | MM7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | arena gruesa | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | vje | MM7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 7 | m³ | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | vje | MM7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 35 | m³ | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m³ | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | viaj | PN6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |  | 26 | 26 | viaj | PN7
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | MM6
2026-06-12 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | MM7
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | B7 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | EXT4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 17 | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida |  | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 |  | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 74.26 | 0 | 0 | 0 | 74.26 | 1 |  | 74.26 | 74.26 | kg | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.8 - Colocación de arranque para barandas rígidas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 11 | und | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | B10 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.69 | 1 |  | 1.69 | 1.69 | m² | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | B7 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética | Preparación de materiales y elaboración de señalética en el taller SSOMA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 60 | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.13 - Corte y retiro de arranques | Corte y retiro de arranques en obra | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |  | 90 | 125 | und | PN6
2026-06-12 | SEGURIDAD | F1 | B8 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.13 - Corte y retiro de arranques | Corte y retiro de arranques en obra | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |  | 35 |  | und | PN6
2026-06-12 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | B12 | N1 |  | OE.2.6.1.1 - Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | EJE 15' / ENTRE EJES CC1-B' | 1 | 7.27 | 0 | 0 | 7.27 | 1 | 1/4 | 7.27 | 7.27 | m | MM7
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Ca) / acero vertical | 6 | 2.9 | 0 | 0.3 | 10.752 | 8 | 3/8 | 86.016 | 191.94 | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Ca) / estribos | 6 | 0.76 | 0 | 0.2 | 1.463 | 18 | 1/4 | 26.335 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Cb) / acero vertical | 4 | 2.9 | 0 | 0.3 | 7.168 | 6 | 3/8 | 43.008 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Cb) / estribos | 4 | 0.54 | 0 | 0.2 | 0.752 | 18 | 1/4 | 13.533 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Cc) / acero vertical | 1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.57 | 8 | 3/8 | 4.56 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Cc) / estribos | 1 | 0.82 | 0 | 0.2 | 0.164 | 18 | 1/4 | 2.952 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Cd) / acero vertical | 1 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.87 | 10 | 3/8 | 8.7 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.7.11 - Columnetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo (Cd) / estribos | 1 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.38 | 18 | 1/4 | 6.84 |  | kg | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | B12 | N1 |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | EJE 15' / ENTRE EJES CC1-B' | 2 | 0.2 | 0 | 3.31 | 1.324 | 3 | 3/8 | 3.972 | 3.97 | m² | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | B12 | N1 |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 15' / ENTRE EJES CC1-B' | 2 | 0.24 | 0.2 | 3.31 | 0.318 | 1 | 1/4 | 0.318 | 0.32 | m³ | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | B12 | N1 |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | EJE 15' / ENTRE EJES CC1-B' | 1 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0.13 | 3 | 3/8 | 0.39 | 0.39 | m² | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | B12 | N1 |  | OE.2.3.8.12 - Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | EJE 15' / ENTRE EJES CC1-B' | 1 | 0.65 | 0.24 | 0.2 | 0.031 | 1 | 1/4 | 0.031 | 0.03 | m³ | PN4
2026-06-12 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 24 |  |  |  | 24 | 1 |  | 24 | 24 | Und | MM7
2026-06-12 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT8 | ZZ | 1OP 2OF | OE.2.6.4.13 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN VEREDAS | EXTERIOR BLOQUE 8 / ACERO TRANSVERSAL EN VEREDA | 25 | 1.20 |  | 0.30 | 21 | 1 | 3/8" | 21 | 21 | kg | PN7
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes L' y 10'-11' / Pasillo | 1 | 2.81 | 0 | 3.6 | 10.116 | 1 |  | 10.116 | 11.06 | m² | PN4
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes L' y 10'-11' / Puerta | 1 | 1.57 | 0 | 0.6 | 0.942 | 1 |  | 0.942 |  | m² | PN4
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. EQUIPOS / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 81.38 | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SECRETARIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 2 | 1.92 | 0 | 0 | 3.84 | 1 |  | 3.84 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. VESTIDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 2 | 1.53 | 0 | 0 | 3.06 | 1 |  | 3.06 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 2 | 0.74 | 0 | 0 | 1.48 | 1 |  | 1.48 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.16 | 0 | 0 | 2.32 | 1 |  | 2.32 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 2.14 | 1 |  | 2.14 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO I - J | 2 | 1.87 | 0 | 0 | 3.74 | 1 |  | 3.74 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes M'-O' Y '- 8'-9' / Gestion de programacion/SSHH personal varones | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 2 |  | 11.4 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N'-O' Y '- 5'-6' / Control prenatal/ Consultorio pediatria | 1 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 2 |  | 6.46 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N'-O' Y '- 5'-6' / Control prenatal/ Area para cambio de pañales | 1 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 2 |  | 6.54 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 8'-7' y O'-P' / Sala multifuncional 10/ SSHH sala Mult. 10 | 1 | 3.52 | 0 | 0 | 3.52 | 2 |  | 7.04 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 8'-7' y O'-P' / Sala multifuncional 10/ Sala multifuncional 11 | 1 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 2 |  | 9.18 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 8'-7' y O'-N' / Sala multifuncional 10/ Sala multifuncional 11 | 1 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98 | 2 |  | 5.96 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 8'-7' y O'-N' / Sala multifuncional 10/ SSHH sala Mult. 10 | 1 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 2 |  | 4.08 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 8'-6' y O'-N' / SSHH sala Mult. 11/ Pasillo | 1 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 2 |  | 7.14 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes L' y 10'-11' / Pasillo | 1 | 17.83 | 0 | 0 | 17.83 | 1 |  | 17.83 | 17.83 | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 12 | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ENTRE EJES H - I TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | CORREDOR / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO I - J | 1.5 | 1.87 | 0 | 0 | 2.805 | 1 |  | 2.805 | 2.81 | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.21 - Refuerzo de puertas mayores a 1.20m con listones de madera | Entre ejes L' y 10'-11' / Puerta | 1 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 1 |  | 2.55 | 8.55 | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.21 - Refuerzo de puertas mayores a 1.20m con listones de madera | Entre ejes L' y 10'-11' / Puerta | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SECRETARIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.9 | 0 | 4 | 7.6 | 1 |  | 7.6 | 69.83 | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SECRETARIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM EQUIPOS / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 14 | 1 |  | 14 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ECOG / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. ECOG / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.7 | 0 | 4 | 2.8 | 1 |  | 2.8 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA ECOGRAFIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO H´ - I´ | 1 | 4.84 | 0 | 4 | 19.36 | 1 |  | 19.36 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF. TCENICA / EJE H TRAMO 11 - 12 | 1 | 6.21 | 0 | 3.9 | 24.219 | 1 |  | 24.219 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | RECEP. ALM. / ENTRE EJES 7"- 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 35.89 | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 1.8 | 1 |  | 1.8 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 0.64 | 0 | 4 | 2.56 | 1 |  | 2.56 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE E TRAMO 2-3 / CORREDOR TECNICO | 1 | 1.02 | 0 | 3.6 | 3.672 | 1 |  | 3.672 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-D / CORREDOR TECNICO | 1 | 0.51 | 0 | 3.95 | 2.014 | 1 |  | 2.014 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-D / CORREDOR TECNICO | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-D / CORREDOR TECNICO | 1 | 0.59 | 0 | 3.95 | 2.33 | 1 |  | 2.33 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO J-I / SALA DE ESPERA/CORREDOR | 1 | 2.96 | 0 | 3.95 | 11.692 | 1 |  | 11.692 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO J-I / PUERTA - SALA DE ESPERA/CORREDOR | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-835 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO J-I / SALA DE ESPERA/CORREDOR | 1 | 1.97 | 0 | 3.95 | 7.782 | 1 |  | 7.782 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SECRETARIA / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.92 | 0 | 4 | 7.68 | 1 |  | 7.68 | 21.68 | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM EQUIPOS / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 14 | 1 |  | 14 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 4.3 | 0 | 6.28 | 27.004 | 1 |  | 27.004 | 27 | m² | PN4
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-15 | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 17.3 | 1 |  | 17.3 | 17.3 | m | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes N'-P' y 7'-8' / Deposito SUM | 1 | 9.55 | 0 | 0 | 9.55 | 1 |  | 9.55 | 20.72 | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes O'-P' y 7'-8' / Hall SUM | 1 | 11.17 | 0 | 0 | 11.17 | 1 |  | 11.17 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | JEFATURA SECRETARIA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 15.83 | 0 | 0 | 15.83 | 1 |  | 15.83 | 25.48 | m | ET
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | SALA DE IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 9.65 | 1 |  | 9.65 |  | m | ET
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14'-15' y 29-B' / Garganta de escaleras | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 1 |  | 1.37 | 10.17 | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 29 y 14'-15' | 1 | 2.14 | 0 | 2.14 | 4.58 | 1 |  | 4.58 |  | m² | PN6
2026-06-12 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 5' y O'-P' / SSHH Publico mujeres | 1 | 4.22 | 0 | 0 | 4.22 | 1 |  | 4.22 |  | m² | PN6
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2.44 | 0.62 | 0.8 | 1.21 | 1 |  | 1.21 | 2.92 | m³ | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0.55 | 0.68 | 0.748 | 1 |  | 0.748 |  | m³ | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.168 | 1 |  | 0.168 |  | m³ | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.7 | 0.55 | 0.85 | 0.795 | 1 |  | 0.795 |  | m³ | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.5 - PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.8 | 0.55 | 0.1 | 0.099 | 1 |  | 0.099 | 0.1 | m³ | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.10 - TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | m | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 8.44 | 0.62 | 0 | 5.233 | 1 |  | 5.233 | 5.23 | m² | PN5
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | N3 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 1 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 50 | m | PN6
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S13 | OE.4.6.3.2.1 - PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 |  | 70 | 70 | m | ET
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | MM7
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.4.1.38 - COLGADOR TIPO GOTA 2" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | und | PN5
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S19,S16,S15,S17,S20 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.125 | 1 |  | 1.125 | 1.13 | m³ | PN4
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUAD APOYO | OE.4.9.13.4 - Solado F´C=100 Kg/Cm2, H=10 Cm | EXTERIOR 9 SOTANO / SUBDRENAJE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.25 | 1 | 1/2 | 2.25 | 2.25 | m² | PN4
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUADR VACEADORES | OE.4.9.13.5 - Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / CUAD APOYO VACEADO | 1 | 0.81 | 0 | 1.5 | 1.215 | 1 |  | 1.215 | 1.67 | m³ | PN4
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUADR VACEADORES | OE.4.9.13.5 - Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / CUAD APOYO VACEADO PISO | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.45 | 1 |  | 0.45 |  | m³ | PN4
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUDADRILLA ENCOFRADOS | OE.4.9.13.6 - Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / CUAD ENCOFRADOS | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 |  | 2.4 | 4.8 | m² | PN4
2026-06-12 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUAD APOYO | OE.4.9.13.6 - Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / SUBDRENAJE | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4 | 1/2 | 2.4 |  | m² | PN4
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 9 | und | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N3 | M9 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 12x8 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 2.69 | 1 |  | 2.69 | 2.69 | kg | PN5
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.24.1.1 - SOPORTE PARA TUBERÍAS EN TECHO | modificaion de soporte | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | und | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N3 | M9 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 160 | kg | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N3 | M9 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 160 | kg | PN6
2026-06-12 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B2 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1.5 | m³ | MM7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Masilla mar - importado | 20 | 0 | 20 | 0 | 400 | 1 |  | 400 | 1065 | kg | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - F1M | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra de acero corrugado de 3/8 | 100 | 0 | 5.04 | 0 | 504 | 1 |  | 504 |  | kg | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - F1M | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Caja de fierro galvanizado | 161 | 0 | 1 | 0 | 161 | 1 |  | 161 |  | kg | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 7 | vje | MM7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena Gruesa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | vje | MM7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m³ | MM7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | vje | MM7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 34 | m³ | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m³ | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | viaj | PN6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |  | 29 | 29 | viaj | PN7
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | MM6
2026-06-13 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | MM7
2026-06-13 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-13 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 65.17 | 0 | 0 | 0 | 65.17 | 1 |  | 65.17 | 65.17 | kg | PN6
2026-06-13 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 40 | und | PN6
2026-06-13 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 40 | m | PN6
2026-06-13 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 18 |  |  |  | 18 | 1 |  | 18 | 18 | Und | MM7
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes L' y 10'-11' / Dintel | 1 | 4.69 | 0 | 0.62 | 2.908 | 1 |  | 2.908 | 2.91 | m² | PN4
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes L' y 10'-11' / Pasillo | 1 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 2 |  | 5.56 | 20.27 | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes L' y 10'-11' / Dintel | 1 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 1 |  | 4.69 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM EQUIPOS / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 3.15 | 0 | 0 | 6.3 | 1 |  | 6.3 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE 11 TRAMO G - H | 2 | 1.86 | 0 | 0 | 3.72 | 1 |  | 3.72 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes L' y 10'-9' / Dintel | 1 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 1 |  | 5.93 | 5.93 | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.9 | 0 | 2.5 | 2.25 | 1 |  | 2.25 | 3.15 | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM. INTERMED. / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 13 | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM. INTERMED. / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM. MATERIALES / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes L' y 10'-11' / Pasillo | 1 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 1 |  | 6.72 | 13.76 | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes L' y 9'-10' / Dintel | 1 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 1.5 |  | 7.035 |  | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENV. REFRIGERACION / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 8.97 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. MUJERES / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.98 | 0 | 4 | 7.92 | 1 |  | 7.92 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 57.49 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE K TRAMO 3-4 / CORREDORES DE SALAS DE ESPERA | 1 | 3.36 | 0 | 3.6 | 12.096 | 1 |  | 12.096 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-396 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE J TRAMO 1-2 / CORREDORES DE SALAS DE ESPERA | 1 | 4.73 | 0 | 3.6 | 17.028 | 1 |  | 17.028 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 1-2 TRAMO E-D / CTO TECNICO INST. ELECTRICAS | 1 | 2.49 | 0 | 2 | 4.98 | 1 |  | 4.98 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-D / CORREDOR TECNICO | 1 | 0.14 | 0 | 3.95 | 0.553 | 1 |  | 0.553 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-670, C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-D / CORREDOR TECNICO | 1 | 0.9 | 0 | 0.95 | 0.855 | 1 |  | 0.855 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE ENTRE L' y 9 - 10 / Dintel | 1 | 4.69 | 0 | 0.6 | 2.814 | 1 |  | 2.814 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE ENTRE L' y 10'-11' | 1 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 1 |  | 11.54 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1 | 1.36 | 0 | 4 | 5.44 | 1 |  | 5.44 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | Entre ejes L y10'-11' | 1 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 1 |  | 11.54 | 16.23 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | Entre ejes L y 9'-10' / Dintel | 1 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 1 |  | 4.69 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. MICROBILOGIA / EJE 8 TRAMO A´ -B´ | 1 | 1.12 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1 |  | 2.8 | 4.93 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. BIOQUIMICA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.37 | 0 | 2.5 | 0.925 | 1 |  | 0.925 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-886, C-885, C-897 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | GRUPO ELECTROGENO-MURO / EJE E" TRAMO 14-15 | 1 | 4.7 | 0 | 6.28 | 29.516 | 1 |  | 29.516 | 29.52 | m² | MM7
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | Entre ejes L' y 9'-10' / Exterior del B4 entre B5 y B6 | 7 | 2 | 1.5 | 0 | 21 | 2 |  | 42 | 42 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B15 | ZZ |  | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | EJE C TRAMO 1"-3" / ALERO | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 1 |  | 5.3 | 5.3 | m | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes N'-M' y 7'-9' / Dosis unitaria | 1 | 15.98 | 0 | 0 | 15.98 | 1 |  | 15.98 | 32.19 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes N'-P' y 10'-9' / Pasillo | 1 | 16.21 | 0 | 0 | 16.21 | 1 |  | 16.21 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE E" - 5" | 1 | 1.05 | 0 | 1.6 | 1.68 | 1 |  | 1.68 | 5.31 | m² | PN6
2026-06-13 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE E" - 6" | 1 | 2.27 | 0 | 1.6 | 3.632 | 1 |  | 3.632 |  | m² | PN6
2026-06-13 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x5 / enzunchado | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 6.756 | 1 |  | 6.756 | 7.56 | kg | PN5
2026-06-13 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x5 / enzunchado | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0.802 | 1 |  | 0.802 |  | kg | PN5
2026-06-13 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N3 | M9 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado de ductos | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |  | 18 | 18 | m | PN6
2026-06-13 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N3 | M9 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 16 | und | PN6
2026-06-13 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 | 2 | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B9 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de cobre tipo L de 1/2"x6m | 135 | 0 | 2.6 | 0 | 351 | 1 |  | 351 | 4909.7 | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de cobre tipo L de 2"x6m | 20 | 0 | 16 | 0 | 320 | 1 |  | 320 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Presenvante para madera | 10 | 0 | 3.17 | 0 | 31.7 | 1 |  | 31.7 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Malla se segurdad | 20 | 0 | 8 | 0 | 160 | 1 |  | 160 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa descartable | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa descartable | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa descartable | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 | 1 |  | 1000 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Conos de seguridad | 26 | 0 | 1.5 | 0 | 39 | 1 |  | 39 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - F1M | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra de acero corrugado 3/8 x9m | 200 | 0 | 5.04 | 0 | 1008 | 1 |  | 1008 |  | kg | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena Gruesa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | vje | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT1 | ZZ | C - CONC | OE.1.1.1.24 - Vaciado de falso piso en ambientes provisionales (almacén, vestuarios, ss.hh y otros) | acero entre ejes B'-C' y 5-6 | 1 | 15 | 4.5 | 0 | 67.5 | 1 | 3/8 | 67.5 | 67.5 | m² | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | vje | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 37 | m³ | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 |  | m³ | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | camión baranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | viaj | PN6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 | 30 | viaj | PN7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | m | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | MM6
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | m | MM7
2026-06-15 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | MM7
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  |  | OE.1.2.1.9 - Examen medico pre-ocupacional |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |  | 55 | 55 | und | MM6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad | Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad en el frente 3 | 1 | 4.16 | 0 | 0 | 4.16 | 1 |  | 4.16 | 4.16 | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 74.85 | 0 | 0 | 0 | 74.85 | 1 |  | 74.85 | 74.85 | kg | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F1 | EXT9 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 8 | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F1 | EXT8 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 | 28 | und | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.48 | 1 |  | 0.48 | 0.48 | m² | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 50 | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad e obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-15 05:00 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 12 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 | 3.48 | m² | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 2 | 1 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.48 | 1 |  | 0.48 |  | m² | PN6
2026-06-15 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.20.2 - Pedestales - acero f'y=4200 Kg/cm2 | Pedestal / acero vertical | 1 | 0.35 | 0 | 0.3 | 1.007 | 8 | 5/8 | 8.06 | 16.17 | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.20.2 - Pedestales - acero f'y=4200 Kg/cm2 | Pedestal / acero vertical | 1 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0.364 | 4 | 3/8 | 1.456 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.20.2 - Pedestales - acero f'y=4200 Kg/cm2 | Pedestal / estribo de 3/8" | 1 | 1.48 | 0 | 0.2 | 0.941 | 3 | 3/8 | 2.822 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.20.2 - Pedestales - acero f'y=4200 Kg/cm2 | Pedestal / ganchos en nucleo | 4 | 0.37 | 0 | 0.2 | 1.277 | 3 | 3/8 | 3.83 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE Q" / acero vertical | 2 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0.582 | 41 | 3/8 | 23.878 | 105.95 | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE Q" / acero horizontal | 2 | 8.07 | 0 | 0 | 9.038 | 2 | 3/8 | 18.077 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE R" / acero vertical | 2 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0.582 | 43 | 3/8 | 25.043 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE R" / acero horizontal | 2 | 8.49 | 0 | 0 | 9.509 | 2 | 3/8 | 19.018 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE 16' / acero vertical | 2 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0.582 | 9 | 3/8 | 5.242 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE 16' / acero horizontal | 2 | 1.64 | 0 | 0 | 1.837 | 2 | 3/8 | 3.674 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE 18' / acero vertical | 2 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0.582 | 11 | 3/8 | 6.406 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.1 - Parapeto - Acero f'y=4200 kg/cm2 | EJE 18' / acero horizontal | 2 | 2.06 | 0 | 0 | 2.307 | 2 | 3/8 | 4.614 |  | kg | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.2 - Parapeto - Encofrado y desencofrado | EJE Q" / encofrado parapeto | 1 | 8.16 | 0 | 0.2 | 1.632 | 2 | 3/8 | 3.264 | 8.24 | m² | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.2 - Parapeto - Encofrado y desencofrado | EJE R" / encofrado parapeto | 1 | 8.57 | 0 | 0.2 | 1.714 | 2 | 3/8 | 3.428 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.2 - Parapeto - Encofrado y desencofrado | EJE 16' / encofrado parapeto | 1 | 1.72 | 0 | 0.2 | 0.344 | 2 | 3/8 | 0.688 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.2 - Parapeto - Encofrado y desencofrado | EJE 18' / encofrado parapeto | 1 | 2.14 | 0 | 0.2 | 0.428 | 2 | 3/8 | 0.856 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.3 - Parapeto - Concreto F'C=210 KG/CM2 | EJE Q" / concreto en parapeto | 1 | 8.16 | 0.1 | 0.2 | 0.163 | 1 | 3/8 | 0.163 | 0.37 | m³ | PN6
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.3 - Parapeto - Concreto F'C=210 KG/CM2 | EJE R" / concreto en parapeto | 1 | 8.57 | 0.1 | 0.2 | 0.171 | 1 | 3/8 | 0.171 |  | m³ | PN6
2026-06-15 | ESTRUCTURAS | F1 | B13 | N1 |  | OE.2.3.21.3 - Parapeto - Concreto F'C=210 KG/CM2 | EJE 16' / concreto en parapeto | 1 | 1.72 | 0.1 | 0.2 | 0.034 | 1 | 3/8 | 0.034 |  | m³ | PN6
2026-06-15 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 39 |  |  |  | 39 | 1 |  | 39 | 39 | Und | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 10.03 | m² | PN4
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.35 | 0 | 4 | 1.4 | 1 |  | 1.4 |  | m² | PN4
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN4
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | DIS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 2.05 | 0 | 2.5 | 5.125 | 1 |  | 5.125 |  | m² | PN4
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | Entre ejes N'-O' y 7'-6' / D.I.S Pasillo | 1 | 0.35 | 0 | 4 | 1.4 | 1 |  | 1.4 | 2.57 | m² | PN4
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | Entre ejes N'-O' y 7'-6' / P-25CF D.I.S | 1 | 0.65 | 0 | 1.8 | 1.17 | 1 |  | 1.17 |  | m² | PN4
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 2 | 3.75 | 0 | 0 | 7.5 | 1 |  | 7.5 | 55.46 | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SS.HH. PERS. VARONES / EJE B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 2 | 2.31 | 0 | 4.62 | 1 |  | 4.62 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SS.HH. PERS. VARONES / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.66 | 1 |  | 0.66 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE 11 TRAMO G - H | 2 | 1.41 | 0 | 0 | 2.82 | 1 |  | 2.82 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE 11 TRAMO H - I | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 2.04 | 1 |  | 2.04 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | TRIAJE / EJE J TRAMO 10- 11 | 2 | 5.09 | 0 | 0 | 10.18 | 1 |  | 10.18 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | TRIAJE / EJE 11 TRAMNO J - K | 2 | 2.75 | 0 | 0 | 5.5 | 1 |  | 5.5 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12' y M'-O' / Dep de ropa sucia/ Estacion de obstetricia | 1 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 3 |  | 9.42 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12' y M'-N' / Ropa limpia/ Trabajo limpio | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 3 |  | 1.92 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12' y M'-N' / Ropa limpia/ Trabajo sucio | 1 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 3 |  | 7.8 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 11'-12' y O'-N' / Dep de ropa sucia/ Trabajo sucio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 3 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 17.3 | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |  | 0.7 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | DIS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 2.05 | 0 | 0 | 4.1 | 1 |  | 4.1 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | DIS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N'-O' y 7'-6' / P-25CF D.I.S | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 | 4.63 | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.79 | 0 | 2.5 | 1.975 | 1 |  | 1.975 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.15 - Juntas con masilla cortafuego | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VESTIDORES / EJE 11 TRAMO F - G | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 59.8 | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VESTIDORES / EJE 11 TRAMO F - G | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DIS / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DIS / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DAN / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DAN / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DESCONTAMINACION / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DESCONTAMINACION / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DAN / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DAN / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM. MATERIALES / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | OSMOSIS / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | OSMOSIS / ENTRE EJES F - G TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes N'-O' y 7'-6' / P-25CF D.I.S | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 2 |  | 1.3 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes N'-O' y 7'-6' / P-25CF D.I.S | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 |  | 8.8 |  | m | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | und | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST. PERS, VARONES / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 4.26 | 0 | 4 | 17.04 | 1 |  | 17.04 | 81.81 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENV. REFRIGERACION / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B´ - C´ | 1 | 2.86 | 0 | 4 | 11.44 | 1 |  | 11.44 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 5'-6' y N' - O' / Control parental/ Consultorio pediatria | 1 | 3.14 | 0 | 4 | 12.56 | 1 |  | 12.56 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 5'-6' y M' - N' / Consultorio pediatria/ Cuarto tecnico inst. electricas | 1 | 3.6 | 0 | 4 | 14.4 | 1 |  | 14.4 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. MUJERES / EJE B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.19 | 0 | 4 | 0.76 | 1 |  | 0.76 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. MUJERES / EJE B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 1.32 | 1 |  | 1.32 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO D-E / CTO TECNICO INST. ELECTRICAS | 1 | 2.49 | 0 | 3.95 | 9.836 | 1 |  | 9.836 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES D-E TRAMO 1-2 / CTO TECNICO INST. ELECTRICAS | 1 | 3.66 | 0 | 3.95 | 14.457 | 1 |  | 14.457 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 155.18 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.35 | 0 | 4 | 1.4 | 1 |  | 1.4 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-6' y O' -M' / Consultorio pediatria/ Pasillo | 1 | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 1 |  | 8.32 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes L' y 10'-11' | 1 | 11.69 | 0 | 0 | 11.69 | 1 |  | 11.69 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.76 | 0 | 4 | 3.04 | 1 |  | 3.04 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 8´- 9 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO G´ - H´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1 | 0.23 | 0 | 4 | 0.92 | 1 |  | 0.92 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1 | 0.57 | 0 | 4 | 2.28 | 1 |  | 2.28 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 11- 12 | 1 | 0.68 | 0 | 4 | 2.72 | 1 |  | 2.72 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.92 | 0 | 4 | 3.68 | 1 |  | 3.68 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | TRIAJE / EJE 11 TRAMO J - K | 1 | 2.75 | 0 | 4 | 11 | 1 |  | 11 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-6' Y N'-O' / Sala de reuniones juntas/ Pasillo | 1 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 1 |  | 11.8 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-7' Y M'-O' / Jefatura secretaria/ Pasillo | 1 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | 1 |  | 31.6 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-6' Y N'-O' / SSHH cirujia mujeres/ Pasillo | 1 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 | 1 |  | 10.44 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-6' Y N'-O' / Sala de hospitalizacion cirujia mujeres/ Pasillo | 1 | 9.36 | 0 | 0 | 9.36 | 1 |  | 9.36 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 7'-6' Y M'-O' / Repostero/ Pasillo | 1 | 14.48 | 0 | 0 | 14.48 | 1 |  | 14.48 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 7'-6' Y M'-N' / Estar de personal/ Pasillo | 1 | 7.16 | 0 | 0 | 7.16 | 1 |  | 7.16 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES I-J TRAMO 2-3 / TOPICO DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 2.88 | 0 | 3.95 | 11.376 | 1 |  | 11.376 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES J-K TRAMO 2-3 / TOPICO DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES J-K TRAMO 2-3 / TOPICO DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 0.09 | 0 | 3.95 | 0.355 | 1 |  | 0.355 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES J-K TRAMO 2-3 / CAJA I/ADMISION E INFORMES | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES J-K TRAMO 2-3 / CAJA I/ADMISION E INFORMES | 1 | 1.42 | 0 | 3.95 | 5.609 | 1 |  | 5.609 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. EQUIPOS / ENTRE JEES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 3.75 | 0 | 4 | 15 | 1 |  | 15 | 37.55 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. EQUIPOS / restar VENTANA V-04 | -1 | 1.5 | 0 | 1 | -1.5 | 1 |  | -1.5 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM. EQUIPOS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | Entre ejes L' y 10'-11' | 1 | 11.69 | 0 | 0 | 11.69 | 1 |  | 11.69 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. VARONES / EJE B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 2.31 | 0 | 4 | 9.24 | 1 |  | 9.24 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. VARONES / EJE B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. VARONES / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 1.32 | 1 |  | 1.32 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST. PREVIO / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 6.25 | 1 |  | 6.25 | 7.45 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST. PREVIO / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. MICROBILOGIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 6.56 | 0 | 2.5 | 16.4 | 1 |  | 16.4 | 54 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 0.93 | 0 | 2.5 | 2.325 | 1 |  | 2.325 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. BIOQUIMICA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.85 | 0 | 2.5 | 4.625 | 1 |  | 4.625 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. BIOQUIMICA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. BIOQUIMICA / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 3.7 | 0 | 2.5 | 9.25 | 1 |  | 9.25 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. BIOQUIMICA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 4.62 | 0 | 2.5 | 11.55 | 1 |  | 11.55 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.79 | 0 | 2.5 | 1.975 | 1 |  | 1.975 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.9 | 0 | 2.5 | 2.25 | 1 |  | 2.25 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.71 | 0 | 2.5 | 1.775 | 1 |  | 1.775 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | Entre ejes 13 entre O'-P' / Columneta | 1 | 0.55 | 0 | 2.95 | 1.623 | 1 |  | 1.623 | 5.66 | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | Entre ejes 13 entre O'-P' / Columneta | 1 | 0.8 | 0 | 2.95 | 2.36 | 1 |  | 2.36 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | Entre ejes 13 entre O'-P' / Enter columentas | 1 | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | 1 |  | 0.56 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | Entre ejes 13 entre O'-P' / Entre columnetas | 1 | 0.56 | 1 | 0 | 0.56 | 2 |  | 1.12 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Entre ejes 13 entre O'-P' / columneta | 1 | 0.84 | 2.95 | 0 | 2.478 | 1 |  | 2.478 | 16.65 | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Entre ejes 13 entre O'-P' / columneta | 1 | 0.98 | 2.95 | 0 | 2.891 | 1 |  | 2.891 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | Entre ejes 13 entre O'-P' / entre columentas | 1 | 1.16 | 1 | 0 | 1.16 | 1 |  | 1.16 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 TRAMO A"-D" / ALERO-FACHADA | 1 | 10.12 | 0 | 0 | 10.12 | 1 |  | 10.12 |  | m² | MM7
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | ZZ |  | OE.3.2.42 - Preparación de adherencia de columnetas y viguetas | Entre ejes 13 entre O'-P' / Columneta | 1 | 0.29 | 0 | 2.66 | 0.771 | 2 |  | 1.543 | 1.54 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes M'-N' y 6'-8' / Jefatura / secretaria | 1 | 16.48 | 0 | 0 | 16.48 | 1 |  | 16.48 | 119.19 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes M'-O' y 6'-8' / Almacen especializado de productos farmaceuticos | 1 | 49.37 | 0 | 0 | 49.37 | 1 |  | 49.37 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | JEFATURA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 11.78 | 0 | 0 | 11.78 | 1 |  | 11.78 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | CONTROL DE CALIDAD / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 12.04 | 0 | 0 | 12.04 | 1 |  | 12.04 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ESTERILIZACION PRODUCTOS / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 1 |  | 12.2 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ALM. RESIDUOS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 1 |  | 4.45 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 1 |  | 12.87 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | SALA IMPRESION / EJE 7 TRAMO G´ - H´ | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 1 |  | 2.42 | 17.97 | m | ET
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | SALA LECTURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 15.55 | 0 | 0 | 15.55 | 1 |  | 15.55 |  | m | ET
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 15' y 29-28 | 1 | 9.21 | 0 | 0 | 9.21 | 1 |  | 9.21 | 23.55 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE E" - 7" | 1 | 1.53 | 0 | 1.6 | 2.448 | 1 |  | 2.448 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE 5" TRAMO E" - F" | 1 | 1.75 | 0 | 1.6 | 2.8 | 1 |  | 2.8 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE F" - 6" | 1 | 0.25 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE 7" TRAMO E" - F" | 1 | 3.18 | 0 | 1.6 | 5.088 | 1 |  | 5.088 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE E" TRAMNO 6" - 7" | 1 | 2.25 | 0 | 1.6 | 3.6 | 1 |  | 3.6 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 ALERO / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 6.24 | 0 | 1 | 6.24 | 1 |  | 6.24 | 77.39 | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 alero / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 8.41 | 0 | 1.32 | 11.101 | 1 |  | 11.101 |  | m² | PN6
2026-06-15 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 24.73 | 0 | 0 | 24.73 | 1 |  | 24.73 |  | m² | PN6
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N3 | S12 | OE.4.3.3.2.13 - COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE 4 NIVEL 3 / SISTEMA AGUA CALIENTE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | und | PN5
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S16,S14,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 8.2 | 0.5 | 0.78 | 3.198 | 1 |  | 3.198 | 3.2 | m³ | ET
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 6.7 | 0.55 | 0 | 3.685 | 1 |  | 3.685 | 3.69 | m² | PN5
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 4 | 4 | m | MM5
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | N3 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 2 TERCER NIVEL / SISTEMA DESAGUE Y VENTILAICN | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 |  | 34 | 34 | m | PN6
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S17,S16,S15,S19 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | EXTRIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.25 | 1 |  | 2.25 | 2.25 | m³ | PN4
2026-06-15 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | CUADR VACEADORES | OE.4.9.13.5 - Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / CUAD APOYO VACEADO | 1 | 0.81 | 0 | 1.2 | 0.972 | 1 |  | 0.972 | 0.97 | m³ | PN4
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 20 | und | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | soldeo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |  | 44 | 44 | und | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 19 | und | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | soldeo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 |  | und | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M4 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M4 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | balon de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 241 | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M4 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escalera | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escalera | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M4 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | balon de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 280 | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M4 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escalera | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-15 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escalera | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 2.7 | m³ | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Martilllo de goma de 16 oz | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 13886.65 | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Papel toalla doble h | 25 | 0 | 2.5 | 0 | 62.5 | 1 |  | 62.5 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Papel bond | 4 | 0 | 3.75 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Aditivo impermeabilizante para concreto | 50 | 0 | 200 | 0 | 10000 | 1 |  | 10000 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Imprimante | 40 | 0 | 22.8 | 0 | 912 | 1 |  | 912 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Sellador | 40 | 0 | 22.16 | 0 | 886.4 | 1 |  | 886.4 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pasta | 35 | 0 | 23.45 | 0 | 820.75 | 1 |  | 820.75 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Aditivo impermeabilizante para mortero | 4 | 0 | 16 | 0 | 64 | 1 |  | 64 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | yeso | 40 | 0 | 28 | 0 | 1120 | 1 |  | 1120 |  | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena fina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 11 | vje | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | vje | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | material de prestamo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | vje | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | ZZ | C - CONC | OE.1.1.1.23 - Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | acero entre ejes B'-C' y 5-6 | 40 | 0.6 | 0 | 0 | 13.44 | 1 | 3/8 | 13.44 | 13.44 | kg | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada - huancaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m³ | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | vje | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 20 | m³ | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | camión baranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | viaj | PN6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |  | 31 | 31 | viaj | PC
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | m | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | MM6
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | m | MM7
2026-06-16 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | MM7
2026-06-16 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 64.98 | 0 | 0 | 0 | 64.98 | 1 |  | 64.98 | 64.98 | kg | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |  | 24 | 39 | und | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.72 | 1 |  | 0.72 | 0.72 | m² | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD | F1 | B3 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética | Preparación de materiales y elaboración de señalética en el taller SSOMA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 16 | 16 | und | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |  | 20 | 30 | m | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD | F1 | B3 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD | F1 | B8 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 5.8 | m² | PN6
2026-06-16 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 3.8 | 1 |  | 3.8 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | B15 | ZZ |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformación, reacomodo y compactación de material seleccionado existente | entre ejes B-C y 1-3 | 1 | 8.54 | 0 | 0.8 | 6.832 | 1 | 3/8 | 6.832 | 11.8 | m3 | PN7
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | B15 | ZZ |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformación, reacomodo y compactación de material seleccionado existente | entre ejes B-A y 2-3 | 1 | 5.31 | 0 | 0.8 | 4.248 | 1 | 3/8 | 4.248 |  | m3 | PN7
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | B15 | ZZ |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformación, reacomodo y compactación de material seleccionado existente | entre ejes A-3 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.72 | 1 | 3/8 | 0.72 |  | m3 | PN7
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | entre ejes B-C y 1-3 | 1 | 15 | 0 | 1.62 | 24.3 | 1 |  | 24.3 | 24.3 | m³ | ET
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | acero vertical int/ext de 3/8" | 2 | 0.85 | 0 | 0.3 | 1.288 | 70 | 3/8 | 90.16 | 156.02 | kg | PN4
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | acero hotizontal int/ext de 3/8" | 2 | 14 | 0 | 0.7 | 16.464 | 4 | 3/8 | 65.856 |  | kg | PN4
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.3 - Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | acero transversal entre ejes B'-C' y 5-6 | 1 | 5.62 | 0 | 0 | 1.427 | 13 | 1/4 | 18.557 | 37.4 | kg | MM7
2026-06-16 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.3 - Falso piso armado - acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 | acero horizontal de 1/4" entre ejes 5-6 y B'-C' | 1 | 2.65 | 0 | 0 | 0.673 | 28 | 1/4 | 18.847 |  | kg | MM7
2026-06-16 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 | Und | MM4
2026-06-16 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 39 |  |  |  | 39 | 1 |  | 39 | 39 | Und | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 | 2.9 | m² | PN4
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.18 | 0 | 4 | 0.72 | 1 |  | 0.72 |  | m² | PN4
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN4
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | Entre ejes N' y 12'-13' | 1 | 1.51 | 0 | 3.6 | 5.436 | 1 |  | 5.436 | 6.55 | m² | MM6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | Entre ejes N' y 12'-13' / P-15 | 1 | 1.85 | 0 | 0.6 | 1.11 | 1 |  | 1.11 |  | m² | MM6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | PRE. FORMULAS / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 38.96 | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 -8 ´ | 2 | 3.11 | 0 | 0 | 6.22 | 1 |  | 6.22 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 2 | 0.71 | 0 | 0 | 1.42 | 1 |  | 1.42 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 1.98 | 0 | 0 | 3.96 | 1 |  | 3.96 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 10' y O'-P' / Sala de hosp. aislados ginec/ Salla de hosp. obstetricia | 1 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 2 |  | 11.02 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 10'-11' y O'-P' / Entre Sala de hosp. obstetricia | 1 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | 2 |  | 11.34 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.34 | 1 |  | 0.34 | 13.53 | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.36 | 1 |  | 0.36 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N' y 12'-13' / P-15 pasillo | 1 | 11.33 | 0 | 0 | 11.33 | 1 |  | 11.33 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | VEST. PERSONAL / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 56.2 | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | VEST. PERSONAL / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. PERSONAL / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | PREPARACION EMPAQUE / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | PREPARACION EMPAQUE / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | PREPARACION EMPAQUE / EJE H TRAMO 11- 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | PREPARACION EMPAQUE / EJE H TRAMO 11- 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES H - I TRAMO 12- 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | JEFATURA / ENTRE EJES H - I TRAMO 12- 13 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ESCLUSA / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ESCLUSA / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA PREPARACION / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA PREPARACION / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | und | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | Entre ejes N' y 12'-13' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENV. REFRIGERACION / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 |  | 16 | 119.5 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | PRE. FORMULAS / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 10 | 1 |  | 10 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 3.11 | 0 | 4 | 12.44 | 1 |  | 12.44 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 2.14 | 0 | 4 | 8.56 | 1 |  | 8.56 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 1.6 | 1 |  | 1.6 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 2 | 0.71 | 0 | 4 | 5.68 | 1 |  | 5.68 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.56 | 0 | 4 | 2.24 | 1 |  | 2.24 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | PSICOPROFILAXIS / EJE I TRAMO 11 - 12 | 1 | 2.08 | 0 | 4 | 8.32 | 1 |  | 8.32 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | PSICOPROFILAXIS / EJE I TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | PSICOPROFILAXIS / EJE I TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.61 | 0 | 4 | 2.44 | 1 |  | 2.44 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | PSICOPROFILAXIS / ENTRE EJES I - J TRAMO 11 - 12 | 1 | 3.94 | 0 | 4 | 15.76 | 1 |  | 15.76 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO D-E / CTO TECNICO INST. ELECTRICAS | 1 | 3.53 | 0 | 3.95 | 13.944 | 1 |  | 13.944 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO D-E / CTO TECNICO INST. ELECTRICAS | 1 | 0.96 | 0 | 3.95 | 3.792 | 1 |  | 3.792 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO J-K / TOPICO DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 3.86 | 0 | 3.95 | 15.247 | 1 |  | 15.247 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 | 73.59 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.18 | 0 | 4 | 0.72 | 1 |  | 0.72 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-6' y N' - P' / Consultoriio prenatal/ Pasillo | 1 | 19.08 | 0 | 0 | 19.08 | 1 |  | 19.08 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | S.H. VEST. PACIENTES / ENTRE EJES G - H TRAMO 11 - 12 | 1 | 3.44 | 0 | 4 | 13.76 | 1 |  | 13.76 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO J-K / TRIAJE | 1 | 1.41 | 0 | 3.6 | 5.076 | 1 |  | 5.076 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO J-K / PUERTA-TRIAJE | 1 | 1.02 | 0 | 0.6 | 0.612 | 1 |  | 0.612 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 6'-7' y O' - N' / Repostero/ paslillo | 1 | 10.52 | 0 | 0 | 10.52 | 1 |  | 10.52 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 6'-7' y O' - N' / Oficina de coordinacion nutricional/ paslillo | 1 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 1 |  | 7.88 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 6'-7' y O' - N' / Esclusa medicina interna/ paslillo | 1 | 13.76 | 0 | 0 | 13.76 | 1 |  | 13.76 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | PRE. FORMULAS / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 10 | 1 |  | 10 | 35 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 3.11 | 0 | 4 | 12.44 | 1 |  | 12.44 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 1.98 | 0 | 4 | 7.92 | 1 |  | 7.92 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. MUJERES / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.71 | 0 | 4 | 2.84 | 1 |  | 2.84 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CORREDOR / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B´ - C´ | 1 | 3.5 | 0 | 2.5 | 8.75 | 1 |  | 8.75 | 69.16 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 3.49 | 0 | 3.9 | 13.611 | 1 |  | 13.611 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 2 | 0.17 | 0 | 3.9 | 1.326 | 1 |  | 1.326 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 4.64 | 0 | 2.5 | 11.6 | 1 |  | 11.6 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.63 | 0 | 2.5 | 4.075 | 1 |  | 4.075 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B´ - C´ | 1 | 2.69 | 0 | 2.5 | 6.725 | 1 |  | 6.725 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 4.91 | 0 | 2.5 | 12.275 | 1 |  | 12.275 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRTE EJES 7 - 8 TRAMO B´ - C´ | 1 | 3.44 | 0 | 2.5 | 8.6 | 1 |  | 8.6 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / MURO FACHADA | 1 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 1 |  | 11.13 | 11.85 | m² | PN4
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / MURO EXTERIOR | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.72 | 1 |  | 0.72 |  | m² | PN4
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 TRAMO D"-E" / ALERO-FACHADA | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 1 |  | 4.33 | 71.04 | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 TRAMO B"-E" / FACHADA | 1 | 38.37 | 0 | 0 | 38.37 | 1 |  | 38.37 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / MURO FACHADA | 1 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 1 |  | 11.13 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / MURO INTERIOR | 1 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 1 |  | 11.13 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / VANO VENTANA H | 2 | 3.5 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1 |  | 1.68 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / VANO VENTANA V | 2 | 1.6 | 0.24 | 0 | 0.768 | 1 |  | 0.768 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / MURO FACHADA-MURO INTERIOR | 2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.44 | 1 |  | 1.44 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / VANO PUERTA | 2 | 0 | 0.3 | 3.05 | 1.83 | 1 |  | 1.83 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D TRAMO 2-3 / VANO PUERTA | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.36 | 1 |  | 0.36 |  | m² | MM7
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.3.3.1 - Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | EJE 14 TRAMO A"-D" / ALERO-FACHADA | 1 | 10.12 | 0 | 0 | 10.12 | 1 |  | 10.12 | 10.12 | m² | ET
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes M'-P' y 5'-6' / Pasillo | 1 | 34.36 | 0 | 0 | 34.36 | 1 |  | 34.36 | 110.46 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | SALA REUNIONES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 11.69 | 0 | 0 | 11.69 | 1 |  | 11.69 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ALM. REACTIVOS / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 8.96 | 1 |  | 8.96 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ALM. MATERIALES / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 11.53 | 0 | 0 | 11.53 | 1 |  | 11.53 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ALM. UNIDADES SANGRE / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 22.84 | 0 | 0 | 22.84 | 1 |  | 22.84 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | RECEP. UNIDADES SANGRE / ENTTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 10.63 | 0 | 0 | 10.63 | 1 |  | 10.63 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | RECEP. SOLICITUDES / ENTTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 10.45 | 0 | 0 | 10.45 | 1 |  | 10.45 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14' y 29-28 | 1 | 6.64 | 0 | 0 | 6.64 | 1 |  | 6.64 | 28.08 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 5" | 1 | 1.28 | 0 | 1.6 | 2.048 | 1 |  | 2.048 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 6" | 1 | 3.48 | 0 | 1.6 | 5.568 | 1 |  | 5.568 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 7" | 1 | 1.53 | 0 | 1.6 | 2.448 | 1 |  | 2.448 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE F" - 5" | 1 | 4 | 0 | 1.6 | 6.4 | 1 |  | 6.4 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE F" - 7" | 1 | 3.11 | 0 | 1.6 | 4.976 | 1 |  | 4.976 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 | 69.84 | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 36.12 | 0 | 0 | 36.12 | 1 |  | 36.12 |  | m² | PN6
2026-06-16 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / RESTAR VENTANA | -2 | 0.8 | 0 | 1 | -1.6 | 1 |  | -1.6 |  | m² | PN6
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N2 | S6 | OE.4.2.4.2.15 - COLGADOR TIPO GOTA 1 1/4" | BLOQUE 4 NIVEL 2 / SISTEMA DE AGUA FRIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | und | PN5
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 8.2 | 0.5 | 0.05 | 0.205 | 1 |  | 0.205 | 3.38 | m³ | ET
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S19,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3 | 0.55 | 0.82 | 1.353 | 1 |  | 1.353 |  | m³ | ET
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S15,S16,S17 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 5.1 | 0.5 | 0.62 | 1.581 | 1 |  | 1.581 |  | m³ | ET
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 0.091 | 1 | 1/4 | 0.091 |  | m³ | ET
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.37 | 0.55 | 0.1 | 0.075 | 2 | 1/4 | 0.151 |  | m³ | ET
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 5.22 | 0.5 | 0.68 | 1.775 | 1 | 1/4 | 1.775 | 3.24 | m² | PN5
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 1.38 | 0.53 | 0 | 0.731 | 2 | 1/4 | 1.463 |  | m² | PN5
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | N3 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 2 TERCER NIVEL / SISTEMA DESAGUE Y VENTILAICN | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 |  | 32 | 32 | m | PN6
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14,S17 | OE.4.6.3.1.2 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 1 |  | 0.12 | 0.12 | m³ | ET
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S15,S16,S17 | OE.4.9.13.2 - Excavación Para Cajas De Registro De Subdrenaje | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.675 | 1 |  | 0.675 | 0.68 | m³ | PN4
2026-06-16 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.9.13.7 - Acero De Refuerzo En Cajas De Registro F'Y=4200 Kg/Cm2 | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1/4 | 120 | 120 | kg | PN4
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 24 | und | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | und | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 27 | und | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | und | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 200 | kg | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-16 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 40 | kg | PN6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 4 | m³ | MM7
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura base zincromato | 8 | 0 | 6.25 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 493.25 | kg | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado conduit | 100 | 0 | 3.8 | 0 | 380 | 1 |  | 380 |  | kg | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura esmalte acrilico | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 1 |  | 6.25 |  | kg | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tronzadora | 2 | 0 | 17.5 | 0 | 35 | 1 |  | 35 |  | kg | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Electrobomba | 2 | 0 | 11 | 0 | 22 | 1 |  | 22 |  | kg | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 12 | vje | PN4
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | lastre | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | vje | PN4
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 | 13 | vje | MM7
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 10 | m³ | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra grande | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m³ | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | camión baranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | viaj | PN6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |  | 28 | 28 | viaj | PC
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | m | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | MM6
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | m | MM7
2026-06-17 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / Puerta 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m | MM7
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.1.9 - Examen medico pre-ocupacional |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | und | MM6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B16 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 6 | m | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.5 - Acarreo de agua para consumo de personal | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | l | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 84.16 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 1 |  | 84.16 | 84.16 | kg | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B9 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 48 | und | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |  | 20 |  | und | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 |  | und | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B16 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.69 | 1 |  | 1.69 | 1.69 | m² | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B10 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética | Preparación de materiales y elaboración de señalética en el taller SSOMA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 36 | und | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B10 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética | Preparación de materiales y elaboración de señalética en el taller SSOMA | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 |  | und | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 |  | 24 | 34 | m | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0.4 | 1.8 | m² | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 2 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  | m² | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B3 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  | m² | PN6
2026-06-17 | SEGURIDAD | F1 | B3 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 |  | 0.6 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformación, reacomodo y compactación de material seleccionado existente | Ingreso puerta principal | 1 | 17.07 | 0 | 0.3 | 5.121 | 1 | 1/4 | 5.121 | 5.12 | m3 | PN7
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | Ingreso puerta principal | 1 | 17.1 | 0 | 0.935 | 15.989 | 1.15 |  | 18.387 | 18.39 | m³ | ET
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | Encofrado B-0 / tipo (Ca) | 3 | 0.25 | 0 | 2.15 | 1.612 | 2 |  | 3.225 | 3.23 | m² | PN4
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.5 - Falso piso armado - encofrado y desencofrado con fenólico | encofrados entre ejes A'-B' y 5-6 | 1 | 8.2 | 0 | 0.15 | 1.23 | 1 |  | 1.23 | 1.23 | m2 | PN7
2026-06-17 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | MM4
2026-06-17 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 |  | 15 | 15 | Und | MM7
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.2.6.4.10 - Malla de acero f'y=4200 kg/cm2 | Ingreso puerta principal / longitudinal | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 25 | 1/4 | 67.5 | 85.3 | kg | MM7
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.2.6.4.10 - Malla de acero f'y=4200 kg/cm2 | Ingreso puerta principal / transversal | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 1/4 | 8.8 |  | kg | MM7
2026-06-17 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | ZZ |  | OE.2.6.4.10 - Malla de acero f'y=4200 kg/cm2 | Ingreso puerta principal / longitudinal | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 1/4 | 9 |  | kg | MM7
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 | 8.69 | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 0.18 | 0 | 4 | 0.72 | 1 |  | 0.72 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.31 | 0 | 4 | 1.24 | 1 |  | 1.24 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes M' y 6'-7' / P-15 | 1 | 1.85 | 0 | 1 | 1.85 | 1 |  | 1.85 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | COMEDOR / -ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO | 2 | 4.37 | 0 | 0 | 8.74 | 1 |  | 8.74 | 91.81 | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | COMEDOR / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO C´ - D´ | 2 | 0.86 | 0 | 0 | 1.72 | 1 |  | 1.72 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N' y 12'-13' / Pasillo | 1 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 3 |  | 4.53 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 9'-10' y O'-N' / SSHH sala Mult. 07 | 1 | 8.84 | 0 | 0 | 8.84 | 1 |  | 8.84 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 6'-7' y M'-N' / Cto de limpieza | 1 | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 2 |  | 7.12 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SS.HH. PERS. VARONES / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 1.38 | 1 |  | 1.38 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SS.HH. PERS. VARONES / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 3.11 | 0 | 0 | 6.22 | 1 |  | 6.22 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N' y 12'-13' / P-15/ Pasillo | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1 |  | 1.82 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 8' y O'-P' / Sala muntifuncional 9/ sala multifuncional 10 | 1 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 2 |  | 11.02 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 8' y O'-P' / Entre salas de hosp. medicina inetrna varones / mujeres | 1 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 2 |  | 11.02 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 8'-9' y O'-P' / Salas de hosp. medicina inetrna/ Sala de hosp. obstetricia | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17 | 2 |  | 10.34 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 9' y O'-P' / Entre salas de hosp. obstetricia | 1 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 2 |  | 11.02 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 9'-10' y O'-N' / SSHH sala Mult. 07 | 1 | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 1 |  | 8.04 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.34 | 1 |  | 0.34 | 6.77 | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.36 | 1 |  | 0.36 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.62 | 1 |  | 0.62 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes M' y 6'-7' / P-15 | 1 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 1 |  | 1.85 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VARONES / ENTRE EJES J - K TRAMO 10 - 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |  | 9 | 26.4 | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VARONES / ENTRE EJES J - K TRAMO 10 - 11 | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 1.3 | 1 |  | 1.3 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VARONES / ENTRE EJES J - K TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SS.HH. MUJERES / ENTRE EJES J - K TRAMO 10 - 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SS.HH. MUJERES / ENTRE EJES J - K TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | CTO LIMPIEZA / EJE 11 TRAMO J - K | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | CTO LIMPIEZA / EJE 11 TRAMO J - K | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM, INTERMED / EJE 11 TRAMO I - J | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM, INTERMED / EJE 11 TRAMO I - J | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | und | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | Entre ejes M' y 6'-7' / Pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N' y 12'-13' / P-15/ Pasillo | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 2 |  | 3.64 | 8.17 | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N' y 12'-13' / Pasillo | 1 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 3 |  | 4.53 |  | m | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 6' y M' - N' / Consultorio pediatria/ SSHH Public. varones | 1 | 2.36 | 0 | 3.6 | 8.496 | 1 |  | 8.496 | 82.19 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. VARONES / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 3.11 | 0 | 4 | 12.44 | 1 |  | 12.44 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SS.HH. PERS. VARONES / EJE 6 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.69 | 0 | 4 | 2.76 | 1 |  | 2.76 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST. PERS. HOMBRES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. VARONES / EJE I TRAMO 11 - 12 | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. VARONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO H - I | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO D-E / SS. HH. PERSONAL MUJERES | 1 | 1.13 | 0 | 3.95 | 4.463 | 1 |  | 4.463 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO D-E / SS. HH. PERSONAL MUJERES | 1 | 2.5 | 0 | 3.95 | 9.875 | 1 |  | 9.875 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO L-N / TOPICO DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 3.5 | 0 | 3.95 | 13.825 | 1 |  | 13.825 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO L-N / ATENCION INTEGRAL Y CONSJ. DEL ADOLESCENTE | 1 | 3.3 | 0 | 3.95 | 13.035 | 1 |  | 13.035 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 | 168.93 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 0.18 | 0 | 4 | 0.72 | 1 |  | 0.72 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / entre ejes g´ - h´ tramo 8´- 9 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | COMEDOR / ENTRE EJES C´ - D´TRAMO 7 - 8 | 1 | 4.37 | 0 | 4 | 17.48 | 1 |  | 17.48 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | COMEDOR / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO C´. D´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5'-6' y O' - P' / Sala de estimulacion temprana/ Pasillo | 1 | 3.59 | 0 | 4 | 14.36 | 1 |  | 14.36 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 11 TRAMO I - J | 1 | 1.2 | 0 | 4 | 4.8 | 1 |  | 4.8 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 11 TRAMO I - J | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 11 TRAMO I - J | 1 | 1.06 | 0 | 4 | 4.24 | 1 |  | 4.24 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES J-K TRAMO 3-4 / REFERENCIAS Y CONTRAREREFRENCIAS | 1 | 2.55 | 0 | 3.95 | 10.072 | 1 |  | 10.072 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO J-K / REFERENCIAS Y CONTRAREREFRENCIAS | 1 | 3.63 | 0 | 3.95 | 14.338 | 1 |  | 14.338 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO J-K / PUERTA-REFERENCIAS Y CONTRAREREFRENCIAS | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 6'-7' y O' - N' / Topico de procedimentos cirujia general/ pasillo | 1 | 8.88 | 0 | 0 | 8.88 | 1 |  | 8.88 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 7'-8' y O' - N' / Sala de hospitalizacion medicina interna varones 2 camas/ pasillo | 1 | 12.44 | 0 | 0 | 12.44 | 1 |  | 12.44 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 7'-8' y O' - N' / Sala de hospitalizacion medicina interna varones 2 camas/ pasillo | 1 | 1.37 | 0 | 4 | 5.48 | 1 |  | 5.48 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10' y O' - N' / Atencion al recien nacido con patologia 4 cunas/ pasillo | 1 | 12.31 | 0 | 0 | 12.31 | 1 |  | 12.31 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 11'-10' y O' - N' / Atencion al recien nacido con patologia 6 cunas/ pasillo | 1 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 | 1 |  | 11.9 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 12'-10' y O' - N' / Topico de preocedimientos Gineco-obstetricia/ pasillo/ pasillo | 1 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16 | 1 |  | 8.16 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 7'-8' y O' - N' / Esclusa medicina interna/ pasillo | 1 | 13.76 | 0 | 0 | 13.76 | 1 |  | 13.76 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 8'-9' y O' - N' / Topico de procedimientos medicina interna/ pasillo | 1 | 7.64 | 0 | 0 | 7.64 | 1 |  | 7.64 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 8'-9' y O' - N' / Sala de hosp. medidina inetrna mujeres 2 camas/ pasillo | 1 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 1 |  | 11.64 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10 y O' - N' / Cuarto de limpieza/ pasillo | 1 | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 1 |  | 5.58 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | COMEDOR / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO C´ - D´ | 1 | 0.89 | 0 | 4 | 3.56 | 1 |  | 3.56 | 28.24 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | COMEDOR / ENTRE EJES C´ - D´TRAMO 7 - 8 | 1 | 2.37 | 0 | 4 | 9.48 | 1 |  | 9.48 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. VARONES / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 3.11 | 0 | 4 | 12.44 | 1 |  | 12.44 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SS.HH. PERS. VARONES / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 0.69 | 0 | 4 | 2.76 | 1 |  | 2.76 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.82 | 0 | 3.9 | 3.198 | 1 |  | 3.198 | 108.4 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.57 | 0 | 3.9 | 10.023 | 1 |  | 10.023 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.6 | 0 | 3.9 | 10.14 | 1 |  | 10.14 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1.38 | 0 | 3.9 | 5.382 | 1 |  | 5.382 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 |  | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 0.54 | 0 | 3.9 | 2.106 | 1 |  | 2.106 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 4.56 | 0 | 3.9 | 17.784 | 1 |  | 17.784 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 0.3 | 0 | 3.9 | 1.17 | 1 |  | 1.17 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.23 | 0 | 3.9 | 8.697 | 1 |  | 8.697 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 1.05 | 0 | 3.9 | 4.095 | 1 |  | 4.095 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 2.55 | 0 | 3.9 | 9.945 | 0 |  | 9.945 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 2.02 | 0 | 3.9 | 7.878 | 1 |  | 7.878 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1.6 | 0 | 3.9 | 6.24 | 1 |  | 6.24 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1.11 | 0 | 3.9 | 4.329 | 1 |  | 4.329 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 1.72 | 0 | 3.9 | 6.708 | 1 |  | 6.708 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / MURO INTERIOR | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.72 | 1 |  | 0.72 | 11.85 | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / MURO INTERIOR | 1 | 11.13 | 0 | 0 | 11.13 | 1 |  | 11.13 |  | m² | PN4
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.3.3.1 - Cielo raso con mezcla. C:A 1:5 E=1.5cm | EJE 14 TRAMO D"-E" / ALERO-FACHADA | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33 | 1 |  | 4.33 | 4.33 | m² | ET
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes M'-L' y 5'-6' / Pasillo | 1 | 21.28 | 0 | 0 | 21.28 | 1 |  | 21.28 | 135.16 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes O'-P' y 5'-6' / Sala de estimulacion temprana | 1 | 18.57 | 0 | 0 | 18.57 | 1 |  | 18.57 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | LAB. BIOQUIMICA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 15.44 | 0 | 0 | 15.44 | 1 |  | 15.44 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | LAB. HEMATOLOGIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 19.26 | 0 | 0 | 19.26 | 1 |  | 19.26 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 18.36 | 0 | 0 | 18.36 | 1 |  | 18.36 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | RECEPCION DE MUESTRAS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 11.98 | 0 | 0 | 11.98 | 1 |  | 11.98 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | SALA DE ESPERA / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 16.52 | 0 | 0 | 16.52 | 1 |  | 16.52 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | PROMOCION DE DONACIONES / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 13.75 | 0 | 0 | 13.75 | 1 |  | 13.75 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 5" TRAMO E" - F" | 1 | 2.47 | 0 | 0.65 | 1.606 | 1 |  | 1.606 | 16.63 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 6" TRAMO E" - F" | 1 | 5.62 | 0 | 1 | 5.62 | 1 |  | 5.62 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 7" TRAMO E" - F" | 1 | 3.27 | 0 | 0.65 | 2.126 | 1 |  | 2.126 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAM O 5" - 6" | 1 | 2.24 | 0 | 0.65 | 1.456 | 1 |  | 1.456 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAM O 6" - 7" | 1 | 2.21 | 0 | 0.65 | 1.437 | 1 |  | 1.437 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.66 | 0 | 0.65 | 1.729 | 1 |  | 1.729 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.05 | 0 | 0.65 | 1.333 | 1 |  | 1.333 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.04 | 0 | 0.65 | 1.326 | 1 |  | 1.326 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 15' y 29-28 | 1 | 9.17 | 0 | 0 | 9.17 | 1 |  | 9.17 | 28.08 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 52 | 1 | 1.04 | 0 | 1.6 | 1.664 | 1 |  | 1.664 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 6" | 1 | 2.27 | 0 | 1.6 | 3.632 | 1 |  | 3.632 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 7" | 1 | 1.53 | 0 | 1.6 | 2.448 | 1 |  | 2.448 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE F" - 5" | 1 | 3.61 | 0 | 1.6 | 5.776 | 1 |  | 5.776 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE F" - 7" | 1 | 3.37 | 0 | 1.6 | 5.392 | 1 |  | 5.392 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 36.12 | 0 | 0 | 36.12 | 1 |  | 36.12 | 66.84 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / RESTAR VENTANA | -2 | 0.8 | 0 | 1 | -1.6 | 1 |  | -1.6 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 36.12 | 0 | 0 | 36.12 | 1 |  | 36.12 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / RESTAR VENTANA | -1 | 0.8 | 0 | 1 | -0.8 | 1 |  | -0.8 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.11 - Lijado e imprimado en elementos verticales exteriores | FACHADA EJE 9 / RESTAR PUERTA | -1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |  | -3 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 ALERO / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 6.24 | 0 | 1.32 | 8.237 | 1 |  | 8.237 | 79.39 | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 24.73 | 0 | 0 | 24.73 | 1 |  | 24.73 |  | m² | PN6
2026-06-17 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 ALERO / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 8.41 | 0 | 1.32 | 11.101 | 1 |  | 11.101 |  | m² | PN6
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S17,S16,S15 | OE.4.5.1.3 - EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL PLUVIAL | EXTERIOR 7 SOTANO / sistema de drenaje | 1 | 2.3 | 0.5 | 0.62 | 0.713 | 1 | 1/4 | 0.713 | 0.71 | m³ | ET
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.1.10 - TUBERIA PVC UF ISO 4435 SN2 DN 200mm | EXTERIOR 7 SOTANO / sistema de drenaje | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1/4 | 1.3 | 1.3 | m | ET
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.2.12 - MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | EXTERIOR 7 SOTANO / sistema de drenaje | 1 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 1 | 1/4 | 3.55 | 4.95 | m | PN5
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S14 | OE.4.5.2.12 - MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | EXTERIOR 7 SOTANO / sistema de drenaje | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 1/4 | 1.4 |  | m | PN5
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DESAGUE Y VENTILAICN | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1 |  | 37 | 37 | m | PN6
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.9.13.4 - Solado F´C=100 Kg/Cm2, H=10 Cm | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.113 | 1 | 1/4 | 0.113 | 0.11 | m² | PN4
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.9.13.5 - Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 0.81 | 0 | 3.05 | 2.47 | 1 | 1/4 | 2.47 | 2.92 | m³ | PN4
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.9.13.5 - Concreto F´C= 210 Kg/Cm2 Para Cajas De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.45 | 1 | 1/4 | 0.45 |  | m³ | PN4
2026-06-17 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.4.9.13.6 - Encofrado Y Desencofrado Para Caja De Registro | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 1.2 | 0 | 3.05 | 3.66 | 4 | 1/4 | 14.64 | 14.64 | m² | PN4
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.2 - CODO DE COBRE DE 1" X 90° | soldeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.3 - CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.4 - CODO DE COBRE DE 1/2" X 90° | soldeo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 7 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.6 - TEE DE COBRE DE 1" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.7 - TEE DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.11 - REDUCCIÓN DE COBRE 1" A 3/4" | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.13 - REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" A 1/2" | soldeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.18 - UNION SIMPLE DE COBRE DE 1" | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.20 - UNION SIMPLE DE COBRE DE 1/2" | soldeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | ET
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | soldeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 25 | und | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | soldeo | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | und | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | andamio | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | soldeo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 25 | und | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | soldeo | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 |  | und | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | andamio | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 |  | und | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 120 | kg | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 120 | kg | PN6
2026-06-17 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-17 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 97 | m3 | ET
2026-06-17 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico. | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | m3 | ET
2026-06-17 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | m3 | ET
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3/8 | 0.2 | 15.5 | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3/8 | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3/8 | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3/8 | 7 |  | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT6 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3/8 | 8 |  | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Imprimante | 44 | 0 | 22.8 | 0 | 1003.2 | 1 | 3/8 | 1003.2 | 3531.95 | kg | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pasta | 35 | 0 | 23.45 | 0 | 820.75 | 1 | 3/8 | 820.75 |  | kg | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura | 20 | 0 | 22.8 | 0 | 456 | 1 | 3/8 | 456 |  | kg | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 3/8 | 20 |  | kg | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | fenolico | 15 | 0 | 28.8 | 0 | 432 | 1 | 3/8 | 432 |  | kg | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Andamios | 20 | 0 | 40 | 0 | 800 | 1 | 3/8 | 800 |  | kg | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT4 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Arena gruesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | 1 | 14 | vje | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT4 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Piedra chancada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | 1 |  | vje | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT4 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | lastre | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3/8 | 6 |  | vje | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT4 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | lastre | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3/8 | 6 |  | vje | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT4 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3/8 | 15 | 18 | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT4 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 |  | m³ | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3/8 | 10 | 10 | vje | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1 |  | 5.41 | 37.41 | m³ | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 |  | m³ | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m³ | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.2.6 - Traslado de material de relleno con camión volquete de 3 m3 de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Camion baranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/8 | 2 | 2 | viaj | PN6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |  | 29 | 29 | viaj | PN7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 7 | m | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/8 | 4 |  | m | MM6
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 7 | m | MM7
2026-06-18 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/8 | 4 |  | m | MM7
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | B2 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad | Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad en el frente 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | B9 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 1 |  | 64.95 | 64.95 | kg | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | B8 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | EXT8 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.69 | 1 |  | 1.69 | 1.69 | m² | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | B10 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética | Preparación de materiales y elaboración de señalética en el taller SSOMA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 | 30 | und | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en la obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.13 - Corte y retiro de arranques | Corte y retiro de arranques en obra | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | und | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | B3 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 1 | 1 | 9 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1 |  | 1.8 | 6.2 | m² | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 12 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 |  | m² | PN6
2026-06-18 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 2 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 1 | 2 |  | 2 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | acero vertical int/ext de 3/8" | 2 | 0.85 | 0 | 0.3 | 1.288 | 15 | 3/8 | 19.32 | 33.43 | kg | PN4
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | acero hotizontal int/ext de 3/8" | 2 | 3 | 0 | 0.15 | 3.528 | 4 | 3/8 | 14.112 |  | kg | PN4
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | encofrado de columnetas / columnetas de tranicion a cerco perimetrico | 4 | 0.25 | 0 | 2.65 | 2.65 | 2 |  | 5.3 | 6.57 | m² | MM7
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | encofrado de columnetas / laterales de columneta | 2 | 0.24 | 0 | 2.65 | 1.272 | 1 |  | 1.272 |  | m² | MM7
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.4 - Falso piso armado - Mezcla de concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | acero transversal entre ejes A'-B' y 5-6 | 1 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 1 | 3/8 | 16.56 | 44.86 | m² | PN4
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.4 - Falso piso armado - Mezcla de concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm | acero transversal entre ejes C'-D' y 5-6 | 1 | 28.3 | 0 | 1 | 28.3 | 1 | 3/8 | 28.3 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.6.1.1 - Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | entre ejes A'-B' y 5-6 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 3/8 | 5.6 | 27.79 | m | MM7
2026-06-18 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.6.1.1 - Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | entre ejes C'-D' y 5-6 | 1 | 22.19 | 0 | 0 | 22.19 | 1 | 3/8 | 22.19 |  | m | MM7
2026-06-18 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | Und | MM7
2026-06-18 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.5 Pruebas de Soldadura |  | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | 7 | 7 | Und | ET
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / Seguimiento farmaco terapeutico ambulatorio/ Pasillo | 1 | 1.6 | 0 | 4 | 6.4 | 1 |  | 6.4 | 63.09 | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes N'-P' y 9'-10' / Farmacovigilancia tecnivigilancia / Pasillo | 1 | 12.42 | 0 | 0 | 12.42 | 1 |  | 12.42 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes N'-P' y 9'-10' / Farmacovigilancia tecnivigilancia/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 2.36 | 0 | 4 | 9.44 | 1 |  | 9.44 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | EJE ENTRE 6'-7' y N'-P' / Topico de procedimnientos cirujia general/ Escalera protejida | 1 | 2.73 | 0 | 4 | 10.92 | 1 |  | 10.92 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | EJE ENTRE 6'-7' y N'-P' / Topico de procedimnientos cirujia general/ Escalera protejida | 1 | 3.65 | 0 | 3.9 | 14.235 | 1 |  | 14.235 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | EJE ENTRE 5' y M'-N' / Columenta | 1 | 0.26 | 0 | 3.6 | 0.936 | 2 |  | 1.872 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes O'-P' y 5'-6' / Estructura para puerta | 1 | 0.75 | 0 | 4 | 3 | 1 |  | 3 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes O'-P' y 5'-6' / P-15 En pasillo | 1 | 1.85 | 0 | 1 | 1.85 | 1 |  | 1.85 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes P' y 5'-6' / SSHH Publico hombres | 1 | 0.82 | 0 | 3.6 | 2.952 | 1 |  | 2.952 |  | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / Dispensacion y expedido en UPSS/ Pasillo | 1 | 4.4 | 0 | 4 | 17.6 | 1 |  | 17.6 | 17.6 | m² | MM6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 6'-7' y N'-P' / Topico de procedimnientos cirujia general/ Escalera protejida | 1 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 2 |  | 12.76 | 41.88 | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SANITIZADO ENVASES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 2 | 2.79 | 0 | 0 | 5.58 | 1 |  | 5.58 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SANITIZADO ENVASES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 2 | 2.79 | 0 | 0 | 5.58 | 1 |  | 5.58 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE 6'-5' y N'-P' / Sala de hospitalizacion cirujia mujeres/ Sala de hospitalizacion cirujia mujeres | 1 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16 | 2 |  | 16.32 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EJE ENTRE P' y 5'-6' / SSHH public. hombres | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 2 |  | 1.64 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes O'-P' y 5'-6' / P-15 En pasillo | 1 | 7.05 | 0 | 0 | 7.05 | 1 |  | 7.05 | 56.92 | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / Seguimiento farmaco terapeutico ambulatorio/ Pasillo | 1 | 7.93 | 0 | 0 | 7.93 | 1 |  | 7.93 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N'-P' y 9'-10' / Farmacovigilancia tecnivigilancia / Pasillo | 1 | 8.46 | 0 | 0 | 8.46 | 1 |  | 8.46 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / Dispensacion y expedido en UPSS/ Pasillo | 1 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 1 |  | 5.46 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N'-P' y 9'-10' / Farmacovigilancia tecnivigilancia/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 1 |  | 4.72 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes P' y 5'-6' / SSHH Publico hombres | 1 | 5.64 | 0 | 0 | 5.64 | 1 |  | 5.64 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 5' y M'-N' / Columenta | 1 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 1 |  | 4.12 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | EJE ENTRE 6'-7' y N'-P' / Topico de procedimnientos cirujia general/ Escalera protejida | 1 | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | 1 |  | 13.54 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES I - J TRAMO 11 - 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 | 56.3 | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES I - J TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | PSICOPROFILAXIS / ENTRE EJES I - J TRAMO 11 - 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | PSICOPROFILAXIS / ENTRE EJES I - J TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.05 | 0 | 0 | 2.1 | 1 |  | 2.1 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DEP. PSICOP / EJE I TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | DEP. PSICOP / EJE I TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ANTESALA / ENTRE EJES H -I TRAMO 11 - 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ANTESALA / ENTRE EJES H -I TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | CONS. OFTALMOLOGICO / EJE 11 TRAMO H - I | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | CONS. OFTALMOLOGICO / EJE 11 TRAMO H - I | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ESCLUSA / EJE 11 TRAMO H - I | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ESCLUSA / EJE 11 TRAMO H - I | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.17 - Refuerzo de PCF con tubo de acero en tabiquería | Entre ejes N'-O' y 5'-'6 / Pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | EJE ENTRE 6'-7' y N'-P' / Topico de procedimnientos cirujia general/ Escalera protejida | 1 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38 | 1.5 |  | 9.57 | 10.8 | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | EJE ENTRE P' y 5'-6' / SSHH public. hombres | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 1.5 |  | 1.23 |  | m | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SANITIZADO ENVASES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.79 | 0 | 4 | 11.16 | 1 |  | 11.16 | 79.31 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SANITIZADO ENVASES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.79 | 0 | 4 | 11.16 | 1 |  | 11.16 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SANITIZADO ENVASES / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.13 | 0 | 4 | 4.52 | 1 |  | 4.52 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SANITIZADO ENVASES / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 3.9 | 0 | 4 | 15.6 | 1 |  | 15.6 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 2.87 | 0 | 4 | 11.48 | 1 |  | 11.48 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.45 | 0 | 4 | 1.8 | 1 |  | 1.8 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO D-E / SS. HH. PERSONAL MUJERES | 1 | 1.61 | 0 | 3.95 | 6.36 | 1 |  | 6.36 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES K-L TRAMO 1-2 / ENTREVISTA A FAMILIARES | 1 | 3.59 | 0 | 3.95 | 14.181 | 1 |  | 14.181 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ROPA LIMPIA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 1.86 | 0 | 4 | 7.44 | 1 |  | 7.44 | 104.81 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ROPA LIMPIA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES F-G TRAMO 2-3 / CORREDOR | 1 | 3.53 | 0 | 3.95 | 13.944 | 1 |  | 13.944 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE K TRAMO 3-4 / SEGUROS/ SERVICIO SOCIAL | 1 | 0.57 | 0 | 3.6 | 2.052 | 1 |  | 2.052 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE K TRAMO 3-4 / PUERTA-SEGUROS/ SERVICIO SOCIAL | 1 | 1.05 | 0 | 0.6 | 0.63 | 1 |  | 0.63 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE K TRAMO 3-4 / SEGUROS/ SERVICIO SOCIAL | 1 | 3.28 | 0 | 3.6 | 11.808 | 1 |  | 11.808 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 7'-8' y O' - N' / Sala de hospitalizacion medicina interna varones 2 camas/ pasillo | 1 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 1 |  | 2.68 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 8'-9' y O' - N' / Sala de hospitalizacion medicina interna mujeres 2 camas/ pasillo | 1 | 10.96 | 0 | 0 | 10.96 | 1 |  | 10.96 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 8'-9' y O' - N' / Sala de hosp. obstetricia 2 camas/ pasillo | 1 | 13.44 | 0 | 0 | 13.44 | 1 |  | 13.44 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10' y O' - N' / Sala de hosp. obstetricia 2 camas/ pasillo | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10' y O' - N' / Sala de hosp. aislados ginec./ pasillo | 1 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 1 |  | 9.64 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 10-11'' y O' - N' / Sala de hosp. obstetricia 2 camas/ pasillo | 1 | 10.64 | 0 | 0 | 10.64 | 1 |  | 10.64 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 10'-12' y O' - N' / Sala de hosp. obstetricia 2 camas/ pasillo | 1 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 1 |  | 10.68 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SANITIZADO ENVASES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.79 | 0 | 4 | 11.16 | 1 |  | 11.16 | 22.32 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SANITIZADO ENVASES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO C´ - D´ | 1 | 2.79 | 0 | 4 | 11.16 | 1 |  | 11.16 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF, TECNICA / EJE G´ TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 3.9 | 20.241 | 1 |  | 20.241 | 20.24 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE JEES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.99 | 0 | 3.9 | 7.761 | 1 |  | 7.761 | 84.73 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.99 | 0 | 3.9 | 7.761 | 1 |  | 7.761 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.6 | 0 | 3.9 | 6.24 | 1 |  | 6.24 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.11 | 0 | 3.9 | 4.329 | 1 |  | 4.329 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B+´ - C´ | 1 | 1.72 | 0 | 3.9 | 6.708 | 1 |  | 6.708 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B+´ - C´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO B+´ - C´ | 1 | 3.59 | 0 | 3.9 | 14.001 | 1 |  | 14.001 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.71 | 0 | 2.5 | 1.775 | 1 |  | 1.775 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.28 | 0 | 2.5 | 5.7 | 1 |  | 5.7 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO B´ - C´ | 1 | 4.37 | 0 | 2.5 | 10.925 | 1 |  | 10.925 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | LAB. INMUNOHEMATOLOGIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 4.44 | 0 | 2.5 | 11.1 | 1 |  | 11.1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EEJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EEJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 0.36 | 0 | 2.5 | 0.9 | 1 |  | 0.9 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EEJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1.41 | 0 | 2.5 | 3.525 | 1 |  | 3.525 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO D"-E" / FACHADA | 1 | 3.98 | 0 | 4.9 | 19.502 | 1 |  | 19.502 | 19.5 | m² | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO D"-E" / FACHADA | 1 | 3.98 | 0 | 0.2 | 0.796 | 1 |  | 0.796 | 0.8 | m² | MM6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / VANO VENTANA V | 2 | 1.6 | 0.24 | 0 | 0.768 | 1 |  | 0.768 | 4.64 | m | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / VANO VENTANA H | 2 | 3.5 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1 |  | 1.68 |  | m | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / VANO PUERTA V | 2 | 0 | 0.3 | 3.05 | 1.83 | 1 |  | 1.83 |  | m | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | ZZ | C-883 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE D TRAMO 2-3 / VANO PUERTA H | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.36 | 1 |  | 0.36 |  | m | PN4
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 TRAMO A"-B" / MURO-SUD ESTACION | 1 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 1 |  | 15.84 | 22.83 | m² | MM7
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 - EJE B" / COLUMNA-SUD ESTACION | 1 | 1.35 | 0 | 5.18 | 6.993 | 1 |  | 6.993 |  | m² | MM7
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.2.40 - Preparación de adherencia de losa y contrapiso | SANITIZADO ENVASES / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 31.76 | 0 | 0 | 31.76 | 1 |  | 31.76 | 42.08 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.2.40 - Preparación de adherencia de losa y contrapiso | CENTRAL DE VACIO / ENTRE EJES 5 - 6 | 1 | 10.32 | 0 | 0 | 10.32 | 1 |  | 10.32 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | LAB. MICROBIOLOGIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 19.15 | 0 | 0 | 19.15 | 1 |  | 19.15 | 74 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | VEST. PREVIO / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 1 |  | 4.17 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 16.06 | 0 | 0 | 16.06 | 1 |  | 16.06 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | PASADIZO / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 25.39 | 0 | 0 | 25.39 | 1 |  | 25.39 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | TOMA DE MUESTRAS / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 9.23 | 0 | 0 | 9.23 | 1 |  | 9.23 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.4.1 - Piso de cemento pulido bruñado. | SANITIZADO ENVASES / EJE C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 31.76 | 0 | 0 | 31.76 | 1 |  | 31.76 | 42.08 | m² | ET
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.4.1 - Piso de cemento pulido bruñado. | CENTRAL DE VACIO / ENTRE EJES 5 - 6 | 1 | 10.32 | 0 | 0 | 10.32 | 1 |  | 10.32 |  | m² | ET
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OF. INFORMATICA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 | 46.45 | m | ET
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OF. ESTADISTICA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 19.62 | 0 | 0 | 19.62 | 1 |  | 19.62 |  | m | ET
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | CENTRAL COMUNICACIONES / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 9.17 | 0 | 0 | 9.17 | 1 |  | 9.17 |  | m | ET
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 5" - 7" | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48 | 1 |  | 6.48 | 21.53 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | CORREDOR / ENTRE EJES E" - F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.24 | 0 | 0.65 | 1.456 | 1 |  | 1.456 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 5" - 6" | 1 | 2.66 | 0 | 0.65 | 1.729 | 1 |  | 1.729 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.05 | 0 | 0.65 | 1.333 | 1 |  | 1.333 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE F" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.04 | 0 | 0.65 | 1.326 | 1 |  | 1.326 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE E" TRAMO 6" - 7" | 1 | 2.21 | 0 | 0.65 | 1.437 | 1 |  | 1.437 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 5" TRAMO E" - F" | 1 | 2.61 | 0 | 0.65 | 1.696 | 1 |  | 1.696 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.6 - Lijado e imprimado en cielo raso y vigas | EJE 7" TRAMO E" - F" | 1 | 2.7 | 0 | 0.65 | 1.755 | 1 |  | 1.755 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes 9' y L'-M' / Cara de vigas | 1 | 2.7 | 0 | 0.64 | 1.728 | 2 |  | 3.456 | 10.4 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes M' y 9'-10' / Cara de vigas | 1 | 6.06 | 0 | 0.42 | 2.545 | 1 |  | 2.545 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes L' y 8'-9' / Cara de vigas | 1 | 6.88 | 0 | 0.64 | 4.403 | 1 |  | 4.403 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B12 | ZZ |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 14'-15' y 29 | 1 | 5.89 | 0 | 0 | 5.89 | 1 |  | 5.89 | 15.61 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 8' / Placa en eje 8' | 1 | 2.35 | 0 | 2.15 | 5.053 | 1 |  | 5.053 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 9' / Placa en eje 9' | 1 | 2.17 | 0 | 2.15 | 4.665 | 1 |  | 4.665 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 | 69.84 | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO E´- F´ | 1 | 17.66 | 0 | 0 | 17.66 | 1 |  | 17.66 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 36.12 | 0 | 0 | 36.12 | 1 |  | 36.12 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / RESTAR VENTANA | -2 | 0.8 | 0 | 1 | -1.6 | 1 |  | -1.6 |  | m² | PN6
2026-06-18 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | Entre ejes 12'-13' y O'.P' / Poyo | 1 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55 | 1 |  | 6.55 | 6.55 | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F2 | B4 | N1 | S12 | OE.4.2.4.2.13 - COLGADOR TIPO GOTA 3/4" | BLOQUE 4 NIVEL 1 / SISTEMA DE AGUA FRIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN5
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S16 | OE.4.5.1.13.3 - PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOBRECAMA | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | 1 | 1/4 | 0.35 | 0.35 | m³ | PN6
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S16 | OE.4.5.1.5 - PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMA DE APOYO H=0.10m | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 0.175 | 1 | 1/4 | 0.175 | 0.18 | m³ | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DESAGUE Y VENTILAICN | 1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 1 |  | 47 | 47 | m | PN6
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B15 | ZZ | S17 | OE.4.6.3.1.2 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE 15 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1.8 | 0.75 | 0.6 | 0.81 | 1 | 1/4 | 0.81 | 0.81 | m³ | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 1/4 | 2.3 | 20.3 | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S15,S19 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1/4 | 9 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S16 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 4 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1/4 | 4.5 | 31 | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1/4 | 9 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1/4 | 4.5 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 4 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1/4 | 4.5 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1/4 | 4.5 |  | m | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S15,S19 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 2 | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S16 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 5 | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S15,S19 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S16 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 SOTANO / SISTEMA DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 4 | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | und | ET
2026-06-18 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 | 3 | pto | PN5
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.4 - CODO DE COBRE DE 1/2" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.13 - REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" A 1/2" | soldeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | ET
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado de escarificado | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 | 22 | und | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado de escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 14x8 / union de ductos | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.902 | 1 |  | 4.902 | 8.74 | kg | PN5
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 14x8 / union de ductos | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 3.84 | 1 |  | 3.84 |  | kg | PN5
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 14x8 / union de ductos | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.902 | 1 |  | 4.902 | 4.9 | kg | PN5
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N1 | M9 | OE.5.6.16.5.13 - EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM | forrado de ductos | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |  | 45 | 45 | m | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N1 | M9 | OE.5.6.16.5.14 - LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL | limpieza | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |  | 45 | 45 | m | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N1 | M9 | OE.5.6.16.5.15 - REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS | removido | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |  | 45 | 45 | m | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado de ductos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | und | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado de escarificado | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 20 | und | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado de escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N3 | M10 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 200 | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N3 | M10 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 200 | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-18 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-18 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 | 90 | m3 | ET
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3/8 | 0.1 | 7.3 | m³ | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3/8 | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3/8 | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3/8 | 7 |  | m³ | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado 3/4 | 100 | 0 | 3.8 | 0 | 380 | 1 | 3/8 | 380 | 12013 | kg | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra de acero de 3/8 | 200 | 0 | 5.04 | 0 | 1008 | 1 | 3/8 | 1008 |  | kg | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - CONC | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cemento | 250 | 0 | 42.5 | 0 | 10625 | 1 | 3/8 | 10625 |  | kg | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 3 | m³ | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3/8 | 12 | 12 | vje | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 25 | m³ | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |  | 32 | 32 | viaj | PN7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 7 | m | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/8 | 4 |  | m | MM6
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 7 | m | MM7
2026-06-19 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/8 | 4 |  | m | MM7
2026-06-19 | SEGURIDAD | F1 | B12 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad | Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad en el frente 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD | F1 | B9 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 1 |  | 84.96 | 84.96 | kg | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD | F2 | B6 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.8 - Colocación de arranque para barandas rígidas | Colocación de arranque para barandas rígidas en obra | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD | F1 | B10 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.11 - Preparación de materiales y elaboración de señalética | Preparación de materiales y elaboración de señalética en el taller SSOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 50 | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.13 - Corte y retiro de arranques | Corte y retiro de arranques en obra | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 80 | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.13 - Corte y retiro de arranques | Corte y retiro de arranques en obra | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | und | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD | F1 | B7 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 12 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 | 3 | m² | PN6
2026-06-19 | SEGURIDAD | F1 | B3 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 1 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Ca) / encofrado | 3 | 0.25 | 0 | 2.15 | 1.612 | 2 | 1/4 | 3.225 | 7.87 | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Cb) / encofrado | 4 | 0.13 | 0 | 2.15 | 1.118 | 2 | 1/4 | 2.236 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Cc) / encofrado | 1 | 0.26 | 0 | 1.65 | 0.429 | 1 | 1/4 | 0.429 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Cc) / encofrado | 1 | 0.29 | 0 | 1.65 | 0.478 | 1 | 1/4 | 0.478 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Cd) / encofrado | 1 | 0.24 | 0 | 1.65 | 0.396 | 1 | 1/4 | 0.396 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Cd) / encofrado | 1 | 0.48 | 0 | 1.65 | 0.792 | 1 | 1/4 | 0.792 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.7.12 - Columnetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | tipo (Cd) / encofrado | 1 | 0.19 | 0 | 1.65 | 0.314 | 1 | 1/4 | 0.314 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Lateral derecho / acero vertical | 1 | 1.95 | 0 | 0.3 | 1.26 | 6 | 3/8 | 7.56 | 34.55 | kg | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Lateral derecho / estribos | 1 | 0.68 | 0 | 0.2 | 0.224 | 12 | 1/4 | 2.682 |  | kg | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Lateral izquierdo / acero vertical | 1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 1.512 | 6 | 3/8 | 9.072 |  | kg | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Lateral izquierdo / estribos | 1 | 0.68 | 0 | 0.2 | 0.224 | 15 | 1/4 | 3.353 |  | kg | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Posterior / acero vertical | 1 | 2.04 | 0 | 0.3 | 1.31 | 6 | 3/8 | 7.862 |  | kg | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Posterior / estribos | 1 | 0.68 | 0 | 0.2 | 0.224 | 18 | 1/4 | 4.023 |  | kg | PN4
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | B7 | ZZ |  | OE.2.3.9.8.5 - Falso piso armado - encofrado y desencofrado con fenólico | encofrados entre ejes B'-C' y 5-6 | 1 | 9.5 | 0 | 0.15 | 1.425 | 1 | 1/4 | 1.425 | 1.43 | m2 | PN7
2026-06-19 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.2.6.1.1 - Juntas de poliestireno y espuma de poliuretano | Juntas en pavimento y veredas / regularizacion | 1 | 45.09 | 0 | 0 | 45.09 | 2 |  | 90.18 | 90.18 | m | MM7
2026-06-19 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 24 |  |  |  | 24 | 1 |  | 24 | 24 | Und | MM7
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-01 Seguimiento farmaco terapeutico ambulatorio | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 2.1 | m² | PN4
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-01 Farmacovigilancia t tecniv. | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.10 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall Doble | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 1.05 | m² | PN4
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. VARONES / EJE 12 TRAMO H - I | 2 | 0.51 | 0 | 0 | 1.02 | 1 |  | 1.02 | 63.6 | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. MUJERES / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 2 | 1.14 | 0 | 0 | 2.28 | 1 |  | 2.28 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. MUJERES / EJE I TRAMO 12- 1 3 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 4.22 | 1 |  | 4.22 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-01 Farmacovigilancia y tecnovigilancia | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N'-P' y 9'-10' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia/ Pasillo | 1 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 2 |  | 6.28 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / P-03 Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / Dispensacion y expedido en UPSS/ Pasillo | 1 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 2 |  | 8.82 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5'-6' y M'-N' / Sala de reuniones juntas/ Almacen intermedio de RRSS | 1 | 3.68 | 0 | 0 | 3.68 | 2 |  | 7.36 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 9' y M'-N' / Sala de hosp. medicina interna/ Cto de limpieza | 1 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 2 |  | 8.74 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 8' y M'-N' / Topico de procedimientos/Sala de hosp. aislados | 1 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | 2 |  | 10.44 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 7'-8' y M'-N' / Oficina de coordinacion nutricional/ Repostero | 1 | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 2 |  | 6.44 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 7'-8' y M'-N' / Oficina de coordinacion nutricional/ Estar de personal | 1 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 2 |  | 5.9 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 2 |  | 2.1 | 28.2 | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |  | 12 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Farmacologia y tecnovigilancia | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Farmacologia y tecnovigilancia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Seguimiento farmaceutico ambilatorio | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | Entre ejes O'-P' y 9'-10' / P-03 Seguimiento farmaceutico ambilatorio | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 6 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / P-01 Farmacovigilancia y tecnovigilancia | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 24.77 | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia/ Pasillo | 1 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 1.5 |  | 4.71 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 1.5 |  | 3.675 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / P-03/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 2 |  | 2.1 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes N'-O' y 9'-10' / P-03/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 3 |  | 13.23 |  | m | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 5'-6' y M' - O' / Control parental/ Pasillo | 1 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 1 |  | 8.26 | 184.24 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | TALLER CONFECCION / ENTRE EJES 11- 12 TRAMO F - G | 1 | 3.59 | 0 | 4 | 14.36 | 1 |  | 14.36 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA SECRETARIA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 3.7 | 0 | 4 | 14.8 | 1 |  | 14.8 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA PROCEDIMIENTO / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 4.07 | 0 | 4 | 16.28 | 1 |  | 16.28 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA PROCEDIMIENTO / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 4.21 | 0 | 4 | 16.84 | 1 |  | 16.84 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA PROCEDIMIENTO / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO H - I | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 5'-6' y O' - N' / Area de cambio de pañales/ control prenatal | 1 | 3.14 | 0 | 4 | 12.56 | 1 |  | 12.56 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 5'-6' y O' - P' / Area de cambio de pañales/ Sala de estimulacion temprana | 1 | 1.32 | 0 | 4 | 5.28 | 1 |  | 5.28 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 8'-9' y O' - M' / Gestion de programacion | 1 | 58.6 | 0 | 0 | 58.6 | 1 |  | 58.6 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES D-E TRAMO 2-3 / CTO DE LIMPIEZA | 1 | 3.73 | 0 | 3.95 | 14.734 | 1 |  | 14.734 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO J-K / TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACIONES | 1 | 5.4 | 0 | 3.95 | 21.33 | 1 |  | 21.33 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA HIDROTERAPIA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 1.41 | 0 | 4 | 5.64 | 1 |  | 5.64 | 58.68 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA HIDROTERAPIA / EJE 11 TRAMO H - I | 1 | 1.02 | 0 | 4 | 4.08 | 1 |  | 4.08 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes O'-P' y 5'-6' / RF estructura de puerta | 1 | 0.75 | 0 | 4 | 3 | 1 |  | 3 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES F-H TRAMO 2-3 / CORREDOR | 1 | 1.58 | 0 | 3.95 | 6.241 | 1 |  | 6.241 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO I-J / TOPICO DE MEDICINA INTERNA | 1 | 2.11 | 0 | 3.6 | 7.596 | 1 |  | 7.596 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO L-N / CORREDOR | 1 | 2.13 | 0 | 3.6 | 7.668 | 1 |  | 7.668 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO L-N / CORREDOR | 1 | 1.9 | 0 | 3.6 | 6.84 | 1 |  | 6.84 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-3 TRAMO L-N / ATENCION INTEGRAL Y CONSJ. DEL ADOLESCENTE | 1 | 2.11 | 0 | 3.95 | 8.335 | 1 |  | 8.335 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-3 TRAMO L-N / PLANIFICACION FAMILIAR | 1 | 2.35 | 0 | 3.95 | 9.283 | 1 |  | 9.283 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | OF, TECNICA / EJE H´ TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 4 | 20.76 | 1 |  | 20.76 | 20.76 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 1 | 1 |  | 1 | 28.65 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 2.17 | 0 | 2.5 | 5.425 | 1 |  | 5.425 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-10 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 8.49 | 0 | 2.5 | 21.225 | 1 |  | 21.225 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO A"-B" / MURO-SUD ESTACION | 1 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 1 |  | 15.84 | 22.83 | m² | PN4
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 - EJE B" / COLUMNA-SUD ESTACION | 1 | 1.35 | 0 | 5.18 | 6.993 | 1 |  | 6.993 |  | m² | PN4
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO B"-D" / FACHADA | 1 | 16.87 | 0 | 0 | 16.87 | 1 |  | 16.87 | 16.87 | m² | PN4
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO B"-D" / FACHADA | 1 | 6.02 | 0 | 0.2 | 1.204 | 1 |  | 1.204 | 1.2 | m² | MM6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | LAVADO DESINFECCION / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 8.92 | 0 | 0 | 8.92 | 1 |  | 8.92 | 26.31 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | JEFATURA SECRETARIA / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 13.37 | 0 | 0 | 13.37 | 1 |  | 13.37 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ALM. RESIDUOS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 8 -9 | 1 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 1 |  | 4.02 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | CENTRAL COMUNICACIONES / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 7.83 | 0 | 0 | 7.83 | 1 |  | 7.83 | 24.98 | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | CENTRO COMPUTO / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 8´ - 9 | 1 | 17.15 | 0 | 0 | 17.15 | 1 |  | 17.15 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.7 - Lijado, imprimado y empastado en cielo raso y vigas | Entre ejes L' y 9'-10' / Cara interna de vigas | 1 | 4.69 | 0 | 0.64 | 3.002 | 1 |  | 3.002 | 3 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF, TECNICA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 5.74 | 0 | 3 | 17.22 | 1 |  | 17.22 | 68.35 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF, TECNICA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 0.41 | 0 | 3 | 1.23 | 1 |  | 1.23 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF, TECNICA / EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 5.14 | 0 | 3 | 15.42 | 1 |  | 15.42 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF, TECNICA / EJE G TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 3 | 15.57 | 1 |  | 15.57 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 5" | 1 | 1.04 | 0 | 1.6 | 1.664 | 1 |  | 1.664 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 6" | 1 | 2.27 | 0 | 1.6 | 3.632 | 1 |  | 3.632 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE E" - 7" | 1 | 1.53 | 0 | 1.6 | 2.448 | 1 |  | 2.448 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE F" - 5" | 1 | 3.61 | 0 | 1.6 | 5.776 | 1 |  | 5.776 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B10 | N3 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE F" - 7" | 1 | 3.37 | 0 | 1.6 | 5.392 | 1 |  | 5.392 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 36.12 | 0 | 0 | 36.12 | 1 |  | 36.12 | 34.52 | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / RESTAR VENTANA | -2 | 0.8 | 0 | 1 | -1.6 | 1 |  | -1.6 |  | m² | PN6
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | TALLER CONFECCION / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 1 |  | 5.43 | 21.16 | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | DAN / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 3.59 | 0 | 0 | 3.59 | 1 |  | 3.59 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | DDESCONTAMINACION / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 1 |  | 0.75 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | DDESCONTAMINACION / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 1 |  | 2.23 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ALM. MATERIALES / ENTRE EJES G - H TRAMO 10- 11 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 1 |  | 1.88 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | CORREDOR / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 1 |  | 0.99 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ANTECAMARA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 1 |  | 1.43 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | CONTROL SUMINISTRO / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 1 |  | 1.22 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | COMEDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 | 1 |  | 2.64 |  | m | ET
2026-06-19 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | COMEDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S16 | OE.4.5.1.6 - RELLENO Y APISONADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1/4 | 0.7 | 0.7 | m³ | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | AZ | S14 | OE.4.5.2.12 - MONTANTE DE DRENJE PLUVIAL TUBERÍA DE PVC CP DE 6" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 1/4 | 2.3 | 2.3 | m | PN5
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | AZ | S14 | OE.4.5.2.15 - YEE PVC CP - PESADA 6" A 4" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | und | PN5
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE VENTILACON | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1/4 | 34 | 34 | m | PN6
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | ZZ | S17 | OE.4.6.3.1.2 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0.007 | 1 | 1/4 | 0.007 | 0.01 | m³ | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B15 | ZZ | S17 | OE.4.6.3.2.1 - PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | BLOQUE 15 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1 | 1/4 | 1.9 | 1.9 | m | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B15 | ZZ | S17 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 15 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 | 2 | und | MM7
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S15,S19 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 1 | 1/4 | 15.3 | 33.3 | m | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1/4 | 18 |  | m | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S15,S19 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 3 | und | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S15,S19 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 3 | und | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S15,S19 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 4 | und | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |  | und | ET
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N1 | S13 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 3 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 3 | pto | PN5
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N2 | S13 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 3 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | pto | PN5
2026-06-19 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | pto | PN5
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.14.2.3 - CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 14 | und | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 12x11 / andamio | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 12.778 | 1 |  | 12.778 | 12.78 | kg | PN5
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado de ductos | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | m | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |  | 32 | 32 | und | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 14 | und | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | und | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 120 | kg | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N3 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 2 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 120 | kg | PN6
2026-06-19 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | ZZ | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-19 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 | 90 | m3 | ET
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3/8 | 0.2 | 7 | m³ | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 3/8 | 0.3 |  | m³ | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3/8 | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT6 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3/8 | 6 |  | m³ | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Barra para conos | 200 | 0 | 1.5 | 0 | 300 | 1 | 3/8 | 300 | 602.6 | kg | MM6
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Parantes de seguridad | 70 | 0 | 3.5 | 0 | 245 | 1 | 3/8 | 245 |  | kg | MM6
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Conos de seguridad | 32 | 0 | 1.8 | 0 | 57.6 | 1 | 3/8 | 57.6 |  | kg | MM6
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/8 | 2 | 7 | vje | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | arena gruesa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3/8 | 5 |  | vje | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 3 | m³ | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3/8 | 9 | 9 | vje | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m³ | MM6
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 36 | 36 | viaj | PN7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 7 | m | MM6
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/8 | 4 |  | m | MM6
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 3 | 7 | m | MM7
2026-06-20 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3/8 | 4 |  | m | MM7
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.4.1.5 - Capacitación de manipulación de productos químicos | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | glb | PN5
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.4.1.6 - Capacitación-primeros auxilios | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | glb | PN5
2026-06-20 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 1 |  | 76.15 | 76.15 | kg | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD | F1 | EXT8 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 50 | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-20 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 6 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 1.2 | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | Lateral derecho / Encofrado vigueta | 1 | 1.45 | 0 | 0.2 | 0.29 | 2 | 1/4 | 0.58 | 3.46 | m² | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | Lateral izquierdo / Encofrado vigueta | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1/4 | 0.8 |  | m² | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | Posterior / Encofrado vigueta | 1 | 2.64 | 0 | 0.2 | 0.528 | 2 | 1/4 | 1.056 |  | m² | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | Central / Encofrado vigueta | 1 | 2.22 | 0 | 0.2 | 0.444 | 2 | 1/4 | 0.888 |  | m² | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.10 - Viguetas - Encofrado y desencofrado con fenolico | Delante / Encofrado vigueta | 1 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0.07 | 2 | 1/4 | 0.14 |  | m² | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Central / acero vertical | 1 | 2.62 | 0 | 0.3 | 1.635 | 6 | 3/8 | 9.811 | 15.52 | kg | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Central / estribos | 1 | 0.46 | 0 | 0.2 | 0.168 | 12 | 1/4 | 2.012 |  | kg | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Delante / acero vertical | 1 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0.454 | 6 | 3/8 | 2.722 |  | kg | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.8.11 - Viguetas - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Delante / estribos | 1 | 0.76 | 0 | 0.2 | 0.244 | 4 | 1/4 | 0.975 |  | kg | PN4
2026-06-20 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 15 |  |  |  | 15 | 1 |  | 15 | 15 | Und | MM7
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | OF, TECNICA / EJE H´ TRAMO 12 - 13 | 2 | 5.19 | 0 | 0 | 10.38 | 1 |  | 10.38 | 33.36 | m | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 9'-10' Y O'-P' / Pasillo | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2 |  | 5.4 |  | m | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 11'-12' y M'-N' / Topico de procedimientos/ Trabajo sucio | 1 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 3 |  | 17.58 |  | m | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. MUJERES / EJE I TRAMO 12 - 13 | 1 | 2.11 | 0 | 4 | 8.44 | 1 |  | 8.44 | 60.85 | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES D-E TRAMO 2-3 / ALMACEN INT. RESIDUOS SOLIDOS | 1 | 3.83 | 0 | 3.95 | 15.129 | 1 |  | 15.129 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO J-K / TRIAJE | 1 | 5.41 | 0 | 3.95 | 21.37 | 1 |  | 21.37 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE K TRAMO 1-2 / TRIAJE | 1 | 4.42 | 0 | 3.6 | 15.912 | 1 |  | 15.912 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA HIDROTERAPIA / EJE 11 TRAMO H - I | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 22.25 | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA HIDROTERAPIA / EJE 11 TRAMO H - I | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 1 | 1.88 | 0 | 4 | 7.52 | 1 |  | 7.52 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA TELECOMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 1 | 0.48 | 0 | 4 | 1.92 | 1 |  | 1.92 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES G-H TRAMO 2-3 / CORREDOR | 1 | 1.73 | 0 | 3.95 | 6.833 | 1 |  | 6.833 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO L-N / PUERTA-CORREDOR | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 2 TRAMO L-N / PUERTA-CORREDOR | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-3 TRAMO L-N / PUERTA-ATENCION INTEGRAL Y CONSJ. DEL ADOLESCENTE | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B1 | N1 | C-671 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 2-3 TRAMO L-N / PUERTA-PLANIFICACION FAMILIAR | 1 | 1 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | DUCHA EMERGENCIA / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 1 |  | 1.81 | 12.43 | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | ALM. INSUMOS / ENTRE JEES B´ - C´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13 | 1 |  | 5.13 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-13 | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | REGISTRO LAB. CLINICO / ENTRE EJES B´ - C´ TRAMO 7 -8 | 1 | 5.49 | 0 | 0 | 5.49 | 1 |  | 5.49 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | ALM. EQUIPOS / EJE A´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 1 |  | 3.19 | 3.19 | m | ET
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 5' y N'-P' / Placa y muro en eje O' | 1 | 3.93 | 0 | 1.55 | 6.092 | 1 |  | 6.092 | 14.43 | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | Entre ejes 5' y O'-M' / Placa y muro en eje N' | 1 | 5.38 | 0 | 1.55 | 8.339 | 1 |  | 8.339 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 36.12 | 0 | 0 | 36.12 | 1 |  | 36.12 | 32.32 | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / RESTAR VANO | -1 | 0.8 | 0 | 1 | -0.8 | 1 |  | -0.8 |  | m² | PN6
2026-06-20 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.12 - Pintura en elementos verticales exteriores (2 manos) | FACHADA EJE 9 / RESTAR PUERTA | -1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |  | -3 |  | m² | PN6
2026-06-20 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1/4 | 12 | 12 | m | ET
2026-06-20 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | und | ET
2026-06-20 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 | 2 | und | ET
2026-06-20 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S20 | OE.4.9.13.9 - Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 2.2 | 0 | 2.55 | 5.61 | 1 | 1/4 | 5.61 | 11.22 | m² | PN4
2026-06-20 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S20 | OE.4.9.13.9 - Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBRENAJE | 1 | 0 | 2.2 | 2.55 | 5.61 | 1 | 1/4 | 5.61 |  | m² | PN4
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 24 | und | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 |  | und | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N2 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 12x11 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 20.445 | 1 |  | 20.445 | 20.45 | kg | PN5
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.13 - EMBALADO DE DUCTOS AISLADOS Y NO AISLADOS CON PAPEL FILM | embalado | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |  | 48 | 48 | m | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.14 - LIMPIEZA DE DUCTOS MANUAL | embalado | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 1 |  | 48 | 48 | m | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.15 - REMOCIÓN DE FILM EN DUCTOS Y ACCESORIOS | removido | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 1 |  | 48 | 48 | m | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 25 | und | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 |  | und | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N2 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | ZZ | M8 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | ductos y accesorios | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 90 | kg | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N1 | M3 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | ZZ | M8 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | ductos y accesorios | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 | 90 | kg | PN6
2026-06-20 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N1 | M3 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-20 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 | 90 | m3 | ET
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 0.7 | m³ | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  | m³ | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua mineral | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 19173 | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pegamento P/ceramico | 15 | 0 | 25 | 0 | 375 | 1 |  | 375 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado conduit 3/4 | 100 | 0 | 3.8 | 0 | 380 | 1 |  | 380 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo PVC - U electrico 3/4" | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado conduit 1" | 200 | 0 | 4.8 | 0 | 960 | 1 |  | 960 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tableros de fenolico usado | 10 | 0 | 28.8 | 0 | 288 | 1 |  | 288 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cemento | 400 | 0 | 42.5 | 0 | 17000 | 1 |  | 17000 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Plastico doble ancho | 4 | 0 | 25 | 0 | 100 | 1 |  | 100 |  | kg | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 8 | vje | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | piedra chancada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | vje | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 7 | m³ | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Arena gruesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 16 | 16 | vje | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 23 | m³ | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | m³ | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |  | 34 | 34 | viaj | PN7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | m | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | MM6
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | m | MM7
2026-06-22 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | MM7
2026-06-22 | SEGURIDAD | F1 | B8 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell | Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell en el frente 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | MM6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 1 |  | 84.25 | 84.25 | kg | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD | F1 | EXT7 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD | F1 | B2 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.8 - Colocación de arranque para barandas rígidas | Colocación de arranque para barandas rígidas em el frente 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | und | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | und | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD | F1 | B3 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | m² | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | m | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 12 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 | 5.2 | m² | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-22 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 9 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1 |  | 1.8 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.2.3.1 - Solado f´c=100 kg/cm2, H=10 CM | Muro tipo XXII | 1 | 24.92 | 0 | 0 | 24.92 | 1 |  | 24.92 | 24.92 | m² | MM7
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.2.5.3 - Calzadura - Encofrado y Desencofrado con fenolico | Exterior del B-VIII | 1 | 2.45 | 0 | 1.3 | 3.185 | 1 |  | 3.185 | 3.19 | m² | PN4 | no coincide el metrado
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.2.5.4 - Calzaduras- concreto ciclopeo f'c=140 kg/cm2+30% P.M | Exterior del B-VIII | 1 | 2.45 | 0.6 | 1.3 | 1.911 | 1 |  | 1.911 | 1.91 | m³ | PN4 | no coincide el metrado
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Rampa vehicular puerta 01 | 1 | 14 | 0.18 | 0.9 | 2.268 | 1 |  | 2.268 | 2.81 | m3 | PN7
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.9 - Sobrecimientos reforzados - Concreto f'c=210 kg/cm2 | Rampa vehicular puerta 01 | 1 | 3 | 0.18 | 1 | 0.54 | 1 |  | 0.54 |  | m3 | PN7
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Vigueta en cerco perimétrico sobre muro tipo XX / Acero en vigueta de cerco perimétrico | 5 | 8.9 | 0 | 0.3 | 25.76 | 1 | 3/8 | 25.76 | 61.88 | kg | MM7
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Vigueta en cerco perimetrico sobre muro de contencion tipo XX / Acero en estribos de vigueta de cerco perimetrico | 50 | 1.13 | 0 | 0.16 | 36.12 | 1 | 3/8 | 36.12 |  | kg | MM7
2026-06-22 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 24 |  |  |  | 24 | 1 |  | 24 | 24 | Und | MM7
2026-06-22 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.2.6.4.13 - PAVIMENTOS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | Pavimento ingreso principal | 17.07 | 0 | 0 | 0.1 | 1.707 | 1 |  | 1.707 | 1.71 | m2 | PN7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes M'-O' y 10'-11' / Seguros/ dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 31.16 | 0 | 0 | 31.16 | 1 |  | 31.16 | 42.79 | m² | PN4
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes M' y 10'-11' / Seguros/ dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 3.23 | 0 | 3.6 | 11.628 | 1 |  | 11.628 |  | m² | PN4
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 9'-10' y O'-P' / Sala de hosp. obstetricia/ Sala de hospitalizacion aislados ginec. | 1 | 8.49 | 0 | 0 | 8.49 | 3 |  | 25.47 | 140.8 | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5'-6' y M'-N' / Almacenamiento intermedio de RRSS/ Cuarto tecnico Inst. electricas | 1 | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 | 2 |  | 6.74 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5'-6' y M'-O' / Sala de reuniones/ Jefatura secretaria | 1 | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 2 |  | 7.12 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5'-7' y M'-N' / Jefatura secretaria/ Cuarto tecnico inst. Mecanicas | 1 | 5.41 | 0 | 0 | 5.41 | 2 |  | 10.82 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12'-13' y O'-N' / Estacion de obstetricia/ Trabajo limpio | 1 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 2 |  | 3.38 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AMB. TANQUES / ENTRE EHES H - I TRAMO 11 - 12 | 2 | 0.56 | 0 | 0 | 1.12 | 1 |  | 1.12 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AMB. TANQUES / ENTRE EHES H - I TRAMO 12 - 13 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 2.52 | 1 |  | 2.52 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 2 | 3.87 | 0 | 0 | 7.74 | 1 |  | 7.74 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST. PERS HOMBRES / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 2 | 2.51 | 0 | 0 | 5.02 | 1 |  | 5.02 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST. PERS HOMBRES / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO G´ - H´ | 2 | 2.51 | 0 | 0 | 5.02 | 1 |  | 5.02 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST. PERS HOMBRES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 2.04 | 1 |  | 2.04 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AREA LOKERS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 2 | 2.24 | 0 | 0 | 4.48 | 1 |  | 4.48 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | AREA LOKERS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 2.06 | 1 |  | 2.06 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA ESPERA FAMILIAR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 2.32 | 0 | 0 | 4.64 | 1 |  | 4.64 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA ESPERA FAMILIAR / ENTRE EJES 5 - 6 TRAMO C´ - D´ | 2 | 4.45 | 0 | 0 | 8.9 | 1 |  | 8.9 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | EST. CAMILLAS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 1.81 | 0 | 0 | 3.62 | 1 |  | 3.62 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 0.76 | 0 | 0 | 1.52 | 1 |  | 1.52 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 5 - 6 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 2.14 | 1 |  | 2.14 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 2 | 0.99 | 0 | 0 | 1.98 | 1 |  | 1.98 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 2 | 1.32 | 0 | 0 | 2.64 | 1 |  | 2.64 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 7 | 2 | 2.68 | 0 | 0 | 5.36 | 1 |  | 5.36 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5'-6' y O'-N' / SSHH Cirugia mujeres/ Sala de hospitalizacion cirugia mujeres | 1 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 2 |  | 3.16 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5'-6' y O'-N' / SSHH Cirugia mujeres/ Sala de hospitalizacion cirugia mujeres | 1 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 2 |  | 3.72 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12'-13' y O'-N' / SSHH Gestante compl./ Sala de hospitalizacion getstante compl. 5 camas | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 2 |  | 2.44 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12'-13' y O'-N' / Sala de hospitalizacion getstante compl. 5 camas / SSHH Gestante compl. | 1 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 2 |  | 5.56 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 11'-12' y N'-O' / Sala multifuncional 05/ Estacion de obstetricia02 | 1 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 3 |  | 7.89 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 11'-12' y N'-O' / Sala multifuncional 05/ Pasillo | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 3 |  | 2.25 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 11'-12' y N'-O' / P-12 Sala multifuncional 05 | 1 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 1 |  | 1.45 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes M'-O' y 10'-11' / Seguros/ dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 | 1 |  | 25.9 | 25.9 | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VARONES / EJE 12 TRAMO H - I | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 9.15 | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. VARONES / EJE 12 TRAMO H - I | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | AMB. TANQUES / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. MUJERES / ENTRE EJES H - I TRAMO 12- 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | S.H. MUJERES / ENTRE EJES H - I TRAMO 12- 13 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 9'-10' y O'-P' / Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio/ Pasillo | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1.5 |  | 9 | 10.05 | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 9'-10' y O'-P' / P-01Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-12 | OE.3.1.10.21 - Refuerzo de puertas mayores a 1.20m con listones de madera | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |  | 6 | 8.5 | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-12 | OE.3.1.10.21 - Refuerzo de puertas mayores a 1.20m con listones de madera | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | m | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. MUJERES / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 | 259.12 | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. MUJERES / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 1 | 1.14 | 0 | 4 | 4.56 | 1 |  | 4.56 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. VARONES / EJE 12 TRAMO H - I | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. VARONES / EJE 12 TRAMO H - I | 1 | 0.51 | 0 | 4 | 2.04 | 1 |  | 2.04 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 13 | 1 | 9.71 | 0 | 4 | 38.84 | 1 |  | 38.84 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AMB. TANQUES / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 0.56 | 0 | 4 | 2.24 | 1 |  | 2.24 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AMB. TANQUES / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AMB. TANQUES / ENTRE EJES H - I TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.26 | 0 | 4 | 5.04 | 1 |  | 5.04 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 1 | 3.59 | 0 | 4 | 14.36 | 1 |  | 14.36 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OFICINA TECNICA / EJE H TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 4 | 20.76 | 1 |  | 20.76 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ -G´ | 1 | 2.51 | 0 | 4 | 10.04 | 1 |  | 10.04 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ -G´ | 1 | 2.51 | 0 | 4 | 10.04 | 1 |  | 10.04 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA LOKERS / ENTRE EJES 7" 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 2.24 | 0 | 4 | 8.96 | 1 |  | 8.96 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA LOKERS / EJE 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.04 | 0 | 4 | 4.16 | 1 |  | 4.16 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA LOKERS / EJE 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | DIS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 7 | 1 | 2.68 | 0 | 4 | 10.72 | 1 |  | 10.72 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.99 | 0 | 4 | 3.96 | 1 |  | 3.96 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.32 | 0 | 4 | 5.28 | 1 |  | 5.28 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO F-G / SALA DE OBSERVACION AISLADOS | 1 | 1.16 | 0 | 3.95 | 4.582 | 1 |  | 4.582 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO F-G / PUERTA-SALA DE OBSERVACION AISLADOS | 1 | 1.2 | 0 | 0.95 | 1.14 | 1 |  | 1.14 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES G-H TRAMO 1-2 / PUERTA-S. H. OBS AISLADOS | 1 | 0.8 | 0 | 0.95 | 0.76 | 1 |  | 0.76 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES G-H TRAMO 1-2 / S. H. OBS AISLADOS | 1 | 1.22 | 0 | 3.95 | 4.819 | 1 |  | 4.819 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 1-2 TRAMO G-G / CONSULTORIO DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA | 1 | 5.39 | 0 | 3.95 | 21.29 | 1 |  | 21.29 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-4 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 3.03 | 0 | 3.95 | 11.969 | 1 |  | 11.969 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 1.03 | 0 | 3.95 | 4.069 | 1 |  | 4.069 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES F-G TRAMO 2-3 / TELECONSULTORIO | 1 | 2.17 | 0 | 3.95 | 8.572 | 1 |  | 8.572 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-G / CONSULTORIO DE NUTRICION | 1 | 3.3 | 0 | 3.95 | 13.035 | 1 |  | 13.035 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-F TRAMO 3-4 / SS.HH. PUBLIC. VARONES | 1 | 0.58 | 0 | 3.95 | 2.291 | 1 |  | 2.291 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-F TRAMO 3-4 / SS.HH. PUBLIC. MUJERES | 1 | 1.73 | 0 | 3.95 | 6.833 | 1 |  | 6.833 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-F TRAMO 3-4 / CONSEJERIA Y PREVENCION DE ITS, VIH, SIDA | 1 | 3.03 | 0 | 3.95 | 11.969 | 1 |  | 11.969 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-F / SS.HH. PUBLIC. MUJERES | 1 | 3.12 | 0 | 3.95 | 12.324 | 1 |  | 12.324 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-F / SS.HH. PUBLIC. VARONES | 1 | 1.91 | 0 | 4 | 7.64 | 1 |  | 7.64 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | AREA LOKERS / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 | 33.88 | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | DIS / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 0.94 | 0 | 4 | 3.76 | 1 |  | 3.76 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | DIS / ENTRE EJES E´ . F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.8 | 0 | 4 | 7.2 | 1 |  | 7.2 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | DIS / ENTRE EJES E´ . F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | EJE 3 TRAMO K-L / SALA DE ESPERA DE FAMILIARES/HALL/CORREDOR | 1 | 0.83 | 0 | 3.6 | 2.988 | 1 |  | 2.988 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES 3-4 TRAMO K-L / SALA DE ESPERA DE FAMILIARES/HALL/CORREDOR | 1 | 0.76 | 0 | 3.95 | 3.002 | 1 |  | 3.002 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES K-L TRAMO 3-4 / SALA DE ESPERA DE FAMILIARES/HALL/CORREDOR | 1 | 2.25 | 0 | 3.95 | 8.888 | 1 |  | 8.888 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 11'-12' y O'-N' / Pasillo/ Dep. ropa sucia | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 1 |  | 5.94 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 4.16 | 0 | 4 | 16.64 | 1 |  | 16.64 | 116.46 | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ -G´ | 1 | 2.51 | 0 | 4 | 10.04 | 1 |  | 10.04 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.02 | 0 | 4 | 4.08 | 1 |  | 4.08 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.67 | 0 | 4 | 2.68 | 1 |  | 2.68 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS HOMBRES / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.1 | 0 | 4 | 4.4 | 1 |  | 4.4 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.01 | 0 | 4 | 4.04 | 1 |  | 4.04 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.05 | 0 | 4 | 8.2 | 1 |  | 8.2 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA LOKERS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 2.25 | 0 | 4 | 9 | 1 |  | 9 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA LOKERS / EJE 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.03 | 0 | 4 | 4.12 | 1 |  | 4.12 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA LOKERS / ENTRE EJES 7 - 8´ TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | DIS / ENTRE EJES E´ . F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.8 | 0 | 4 | 7.2 | 1 |  | 7.2 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | DIS / ENTRE EJES E´ . F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | DIS / EJE 8´ TRAMO E´- F´ | 1 | 0.94 | 0 | 4 | 3.76 | 1 |  | 3.76 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | DIS / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´ - G´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | Entre ejes 13' y O'-P' / Sala de hops. gestante compl. 5 camas | 1 | 7.89 | 0 | 3.6 | 28.404 | 1 |  | 28.404 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7" - 8 | 1 | 6.84 | 0 | 2.5 | 17.1 | 1 |  | 17.1 | 118.38 | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7" - 8 | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7" - 8 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA TELECOMUNICACIONES / EJE 7 TRAMO E´ - F´ | 1 | 0.82 | 0 | 3.9 | 3.198 | 1 |  | 3.198 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA TELECOMUNICACIONES / EJE 7 TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.52 | 0 | 3.9 | 5.928 | 1 |  | 5.928 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO E´ - F´ | 1 | 1.07 | 0 | 2.5 | 2.675 | 1 |  | 2.675 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.93 | 0 | 2.5 | 4.825 | 1 |  | 4.825 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 0.85 | 0 | 1 | 0.85 | 1 |  | 0.85 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.13 | 0 | 2.5 | 5.325 | 1 |  | 5.325 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO F´- G´ | 1 | 3.03 | 0 | 2.5 | 7.575 | 1 |  | 7.575 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.38 | 0 | 2.5 | 5.95 | 1 |  | 5.95 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE G´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.26 | 0 | 2.5 | 0.65 | 1 |  | 0.65 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7" - 7 | 1 | 0.39 | 0 | 2.5 | 0.975 | 1 |  | 0.975 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7" - 7 | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / ENTRE EJES 7" - 7 | 1 | 3.51 | 0 | 2.5 | 8.775 | 1 |  | 8.775 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.19 | 0 | 2.5 | 0.475 | 1 |  | 0.475 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.17 | 0 | 2.5 | 0.425 | 1 |  | 0.425 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.3 | 0 | 2.5 | 3.25 | 1 |  | 3.25 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 0.27 | 0 | 2.5 | 0.675 | 1 |  | 0.675 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 2.18 | 0 | 2.5 | 5.45 | 1 |  | 5.45 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.49 | 0 | 2.5 | 8.725 | 1 |  | 8.725 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 8´ TRAMO H´ - I´ | 1 | 5.69 | 0 | 2.5 | 14.225 | 1 |  | 14.225 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-7 | OE.3.1.10.27 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RF | SALA ESPERA / EJE H´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 5.25 | 0 | 2.5 | 13.125 | 1 |  | 13.125 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" TRAMO 16´-17´ / COLUMNETAS-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 0.13 | 0 | 3.8 | 0.494 | 1 |  | 0.494 | 8.73 | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" TRAMO 16´-17´ / COLUMNETAS-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 3 | 0.24 | 0 | 3.8 | 2.736 | 1 |  | 2.736 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" TRAMO 16´-17´ / VIGUETA-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 5.13 | 0 | 0.25 | 1.282 | 1 |  | 1.282 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" Y EJE 16´ / COLUMNA-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 0.25 | 0 | 3.8 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" Y EJE 17´ / COLUMNA-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 0.25 | 0 | 3.8 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | EXT1 | N1 | C-979 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE D-CERCO PERIMETRICO / COLUMNETA-COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 2 | 0.24 | 0 | 3.37 | 1.618 | 1 |  | 1.618 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | EXT1 | N1 | C-979 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE D-CERCO PERIMETRICO / VIGUETA-COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 1 | 0.24 | 0 | 2.9 | 0.696 | 1 |  | 0.696 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 TRAMO A"-B" / SUB ESTACION MURO EXTERIOR | 1 | 15.08 | 0 | 0 | 15.08 | 1 |  | 15.08 | 24.85 | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | EXT1 | N1 | C-979 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D-CERCO PERIMETRICO / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 1 | 2.9 | 0 | 3.37 | 9.773 | 1 |  | 9.773 |  | m² | MM7
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-2 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO H´ - I´ | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |  | 8 | 144 | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-2 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO H´ - I´ | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |  | 8 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-2 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO H´ - I´ | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |  | 8 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-2 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO H´ - I´ | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |  | 8 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N3 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | ENTRE EJE D Y EJE H / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 48 | 1 |  | 48 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | ENTRE EJE D Y EJE H / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 64 | 1 |  | 64 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.9.1 - Perfilado y compactado para rampas | ENTRE EJE B´ Y EJE C´ / RAMPA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.05 | 0 | 1.5 | 7.575 | 1 |  | 7.575 | 7.58 | m² | ET
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | CENTRAL VIGILANCIA / ENTRE EJES H´ - I´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 12.67 | 0 | 0 | 12.67 | 1 |  | 12.67 | 17.38 | m | ET
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N3 | 3.C-9 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | ADM CENTRAL DATOS / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 4.71 | 0 | 0 | 4.71 | 1 |  | 4.71 |  | m | ET
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | EJE D´ TRAMO 5 - 6 | 1 | 2.25 | 0 | 1.6 | 3.6 | 1 |  | 3.6 | 2.5 | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | restar VENTANA | -1 | 1.1 | 0 | 1 | -1.1 | 1 |  | -1.1 |  | m² | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N3 | 3.C-13 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | OFICIO / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | m | ET
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PORCELANATO 0.60X0.60 | 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | 1 |  | 330 | 31431 | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PORCELANATO 0.60X0.60 | 1 | 9180 | 0 | 0 | 9180 | 1 |  | 9180 |  | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PORCELANATO 0.60X0.60 | 1 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 1 |  | 6600 |  | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PORCELANATO 0.60X0.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL YESO RF | 1 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 1 |  | 4650 |  | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL YESO RH | 1 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 1 |  | 1272 |  | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL YESO RH | 1 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 1 |  | 1272 |  | kg | PN6
2026-06-22 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL DE FIBROCEMENTO | 1 | 8126 | 0 | 0 | 8126 | 1 |  | 8126 |  | kg | PN6
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B13 | N1 | S16 | OE.4.5.1.2 - EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE 13 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.324 | 1 | 1/4 | 0.324 | 0.32 | m³ | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S18,S19 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1/4 | 20 | 50 | m | PN6
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | N2 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 7 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 |  | m | PN6
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B13 | N1 | S16 | OE.4.6.3.1.2 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE 13 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.24 | 1 | 1/4 | 0.24 | 0.6 | m³ | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B13 | N1 | S16 | OE.4.6.3.1.2 - EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS | BLOQUE 13 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.364 | 1 | 1/4 | 0.364 |  | m³ | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | ZZ | S17 | OE.4.6.3.2.1 - PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1/4 | 40 | 40 | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0.3 | 18.3 | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1 |  | 3.5 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1 |  | 1.9 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 |  | 4.5 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1 |  | 0.8 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | ZZ | S15 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DAA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 4 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 14.7 | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | ZZ | S15 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DAA | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 1/4 | 2.7 |  | m | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 14 | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | ZZ | S15 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 5 | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | ZZ | S15 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 7 SOTANO / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | ET
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B5 | ZZ | S15 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 5 SOTANO / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 5 | pto | PN5
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 4 |  | pto | PN5
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.9.13.7 - Acero De Refuerzo En Cajas De Registro F'Y=4200 Kg/Cm2 | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3/8 | 20 | 20 | kg | PN4
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S20 | OE.4.9.13.9 - Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE PLUVIAL | 1 | 0 | 2.2 | 2.55 | 5.61 | 4 |  | 22.44 | 22.44 | m² | PN4
2026-06-22 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT8 | ZZ | S17 | OE.4.11.2 - Acarreo De Material Demolido | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1/4 | 100 | 100 | m³ | MM7
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N1 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 17 | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N2 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | CODO DE 10x7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 6.424 | 1 |  | 6.424 | 6.42 | kg | PN5
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado de ductos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 24 | 24 | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N1 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 17 | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | N2 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | ductos y accesorios | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | kg | PN6
2026-06-22 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | ductos y accesorios | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | kg | PN6
2026-06-22 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | restos de madera y fenolico (aserrin) | 1 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 102 | m3 | ET
2026-06-22 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | m3 | ET
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 3/8 | 0.3 | 1.2 | m³ | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 3/8 | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N2 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3/8 | 0.4 |  | m³ | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de 2" | 150 | 0 | 1 | 0 | 150 | 1 |  | 150 | 9632.5 | kg | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de 3" | 375 | 0 | 1 | 0 | 375 | 1 |  | 375 |  | kg | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Clavo de 4" | 250 | 0 | 1 | 0 | 250 | 1 |  | 250 |  | kg | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Capuchones para fierro de 1/2" | 1000 | 0 | 0.3 | 0 | 300 | 1 |  | 300 |  | kg | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | fibrocemento | 250 | 0 | 34.23 | 0 | 8557.5 | 1 |  | 8557.5 |  | kg | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | lastre | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | vje | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | piedra | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 10 | m³ | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | m³ | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 | 14 | vje | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 20 | m³ | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |  | 35 | 35 | viaj | PN7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | N2 | C - CONC | OE.1.1.8.2 - Soporte para muros perimetrales | Exterior 06 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 13.2 | 1 | 3/8 | 13.2 | 13.2 | m² | PN6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | m | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | MM6
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 5 | m | MM7
2026-06-23 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | MM7
2026-06-23 | SEGURIDAD | F1 | B1 |  | C1 - SST | OE.1.2.8.2 - Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad | Habilitado y colocado de barandas de acero de seguridad en el frente 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 7 | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD | F2 | B4 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 15 | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 1 |  | 96.75 | 96.75 | kg | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD | F1 | EXT7 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | und | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 50 | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-23 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | VIGUETA PUERTA PRINCIPAL / estribos | 1 | 0.96 | 0 | 0.2 | 1.798 | 42 | 5/8 | 75.516 | 95.68 | kg | MM7
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | VIGUETA PUERTA PRINCIPAL / acero horizontal | 1 | 4.2 | 0 | 0.3 | 2.52 | 8 | 3/8 | 20.16 |  | kg | MM7
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | VIGUETA PUERTA PRINCIPAL / encofrado de base de vigueta | 1 | 4.2 | 0.44 | 0 | 1.848 | 1 | 3/8 | 1.848 | 3.7 | m² | MM7
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | VIGUETA PUERTA PRINCIPAL / encofrado de tapa de vigueta | 1 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.84 | 2 | 3/8 | 1.68 |  | m² | MM7
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | VIGUETA PUERTA PRINCIPAL / encofrado de tapa de vigueta | 1 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0.088 | 2 | 3/8 | 0.176 |  | m² | MM7
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | tipo (Ca) / concreto en columnetas | 5 | 0.24 | 0.24 | 2.15 | 0.619 | 1 | 3/8 | 0.619 | 1.05 | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | tipo (Cb) / concreto en columnetas | 2 | 0.24 | 0.13 | 2.15 | 0.134 | 1 | 3/8 | 0.134 |  | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | tipo (Cc) / concreto en columnetas | 1 | 0.07 | 0 | 1.65 | 0.116 | 1 | 3/8 | 0.116 |  | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.7.13 - Columnetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | tipo (Cd) / concreto en columnetas | 1 | 0.11 | 0 | 1.62 | 0.178 | 1 | 3/8 | 0.178 |  | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.8.12 - Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | Lateral derecho / concreto en vigueta | 1 | 1.45 | 0.24 | 0.2 | 0.07 | 1 | 3/8 | 0.07 | 0.32 | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.8.12 - Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | Lateral izquierdo / concreto en vigueta | 1 | 2 | 0.24 | 0.4 | 0.192 | 1 | 3/8 | 0.192 |  | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.8.12 - Viguetas - Mezcla de concreto f'c=175 Kg/cm2 | Posterior / concreto en vigueta | 1 | 1.25 | 0.24 | 0.2 | 0.06 | 1 | 3/8 | 0.06 |  | m³ | PN4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | MM4
2026-06-23 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 39 |  |  |  | 39 | 1 |  | 39 | 39 | Und | MM7
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes M'- N' y 10'-11' / Seguros/ Admison y citas | 1 | 10.84 | 0 | 0 | 10.84 | 1 |  | 10.84 | 31.18 | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes M'- N' y 11' / Seguros/ Hall de acceso | 1 | 0.36 | 0 | 3.6 | 1.296 | 1 |  | 1.296 |  | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes N' y 10'-11' / D.I.S / Historias clinicas | 1 | 1.98 | 0 | 3.6 | 7.128 | 1 |  | 7.128 |  | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes N'-O' y 9'-11' / D.I.S / Dispensacion y expedido en UPSS consulta externa | 1 | 11.92 | 0 | 0 | 11.92 | 1 |  | 11.92 |  | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | PRE SALA RECUPERACION / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 1.66 | 1 |  | 1.66 | 105.97 | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | PRE SALA RECUPERACION / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 1.84 | 1 |  | 1.84 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | PRE SALA RECUPERACION / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 8 - 9 | 2 | 2.01 | 0 | 0 | 4.02 | 1 |  | 4.02 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE G TRAMO 10 - 11 | 2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.62 | 1 |  | 0.62 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. SERV PACIENTES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 3.4 | 1 |  | 3.4 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PACIENTES VARONES / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO G - H | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1 |  | 1.2 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PACIENTES VARONES / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO G - H | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 3.4 | 1 |  | 3.4 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / EJE 12 TRAMO G - H | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 1.14 | 1 |  | 1.14 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / EJE G TRAMO 12 - 13 | 2 | 0.62 | 0 | 0 | 1.24 | 1 |  | 1.24 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | DIS / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 2.16 | 1 |  | 2.16 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES H - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 2.15 | 0 | 0 | 4.3 | 1 |  | 4.3 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES H - G TRAMO 12 - 13 | 2 | 2.15 | 0 | 0 | 4.3 | 1 |  | 4.3 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | S.H. PUBLICO / ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 2 | 2.63 | 0 | 0 | 5.26 | 1 |  | 5.26 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | OF TECNICA / EJE 12 TRAMO G - H | 2 | 0.78 | 0 | 0 | 1.56 | 1 |  | 1.56 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | OF TECNICA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 13 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 2.14 | 1 |  | 2.14 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12'-13' y P'-N' / Sala de hospitalizacion getstante compl. 5 camas | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 3 |  | 23.7 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 12'-13' y P'-O' / Sala de hospitalizacion getstante compl. 5 camas/ Sala de hospitalizacion Ginecologia 2 camas | 1 | 5.71 | 0 | 0 | 5.71 | 3 |  | 17.13 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 10'-11' y M'-N' / Atencion al recien nacido sano (6 cunas)/ Topico de procedimientos Gineco-obstetricia | 1 | 6.88 | 0 | 0 | 6.88 | 2 |  | 13.76 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 10' y M'-N' / Atencion al recien nacido sano (6 cunas)/ Atencion al recien nacido con patologia | 1 | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | 2 |  | 10.44 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 11'-10' y P'-O' / SSHH Sala mult. 05 / Sala mult 05-06 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 2 |  | 2.7 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N'-O' y 9'-11' / D.I.S / Dispensacion y expedido en UPSS consulta externa | 1 | 10.12 | 0 | 0 | 10.12 | 1 |  | 10.12 | 27.08 | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N' y 10'-11' / D.I.S / Historias clinicas | 1 | 7.66 | 0 | 0 | 7.66 | 1 |  | 7.66 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes M'- N' y 11' / Seguros/ Hall de acceso | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 1 |  | 4.32 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes M'- N' y 10'-11' / Seguros/ Admison y citas | 1 | 4.98 | 0 | 0 | 4.98 | 1 |  | 4.98 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM EQUIPOS / EJE G TRAMO 10 - 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 4.05 | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-12 | OE.3.1.10.16 - Refuerzo de vanos con listones de madera en tabiquería | ALM EQUIPOS / EJE G TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 69.08 | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-3 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 2.15 | 0 | 4 | 8.6 | 1 |  | 8.6 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 2.15 | 0 | 4 | 8.6 | 1 |  | 8.6 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA FISIOTERAPIA / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO H - I | 1 | 3.59 | 0 | 4 | 14.36 | 1 |  | 14.36 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO / EJE J TRAMO 10 - 11 | 1 | 5.09 | 0 | 4 | 20.36 | 1 |  | 20.36 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF TECNICA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.91 | 0 | 4 | 7.64 | 1 |  | 7.64 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | OF TECNICA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.858 | 0 | 1.8 | 1.544 | 1 |  | 1.544 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE G TRAMO 1-2 / S. H. OBS AISLADOS | 1 | 1.66 | 0 | 3.6 | 5.976 | 1 |  | 5.976 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-5 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CORREDOR / EJE 6 TRAMO B´ - C´ | 1 | 5.59 | 0 | 4 | 22.36 | 1 |  | 22.36 | 35.36 | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 11'-13' y O'-N' / Pasillo/ Sala de hosp. ginecologia 2 camas - SSHH ginecologia | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 | 276.01 | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-3 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | AREA DE CAMARAS / EJE H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.24 | 0 | 4 | 0.96 | 1 |  | 0.96 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.91 | 0 | 4 | 11.64 | 1 |  | 11.64 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.99 | 0 | 4 | 3.96 | 1 |  | 3.96 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.32 | 0 | 4 | 5.28 | 1 |  | 5.28 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | VEST PERS MUJERES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | PRE SALA RECUPERACION / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 8 - 9 | 1 | 2.01 | 0 | 4 | 8.04 | 1 |  | 8.04 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | PRE SALA RECUPERACION / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1.06 | 0 | 4 | 4.24 | 1 |  | 4.24 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | PRE SALA RECUPERACION / ENTRE EJES 8 - 9 TRAMO C´ - D´ | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | OF TECNICA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.91 | 0 | 4 | 7.64 | 1 |  | 7.64 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-9 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | OF TECNICA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.85 | 0 | 1.8 | 1.53 | 1 |  | 1.53 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-11 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 1 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-11 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | JEFATURA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 1 3 | 1 | 4.06 | 0 | 4 | 16.24 | 1 |  | 16.24 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE J TRAMO 2-3 / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 3.55 | 0 | 3.6 | 12.78 | 1 |  | 12.78 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 3 TRAMO I-J / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 4.08 | 0 | 3.6 | 14.688 | 1 |  | 14.688 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 2-3 TRAMO I-J / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 4.49 | 0 | 3.95 | 17.736 | 1 |  | 17.736 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES I-J TRAMO 2-3 / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 2.61 | 0 | 3.95 | 10.309 | 1 |  | 10.309 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES I-J TRAMO 2-3 / PUERTA-SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 1.25 | 0 | 0.95 | 1.188 | 1 |  | 1.188 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE G TRAMO 1-2 / CONSULTORIO DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA | 1 | 4.72 | 0 | 3.6 | 16.992 | 1 |  | 16.992 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 1 TRAMO F-G / CONSULTORIO DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA | 1 | 2.13 | 0 | 3.6 | 7.668 | 1 |  | 7.668 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 1 TRAMO F-G / PUERTA-CONSULTORIO DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE G TRAMO 2-3 / TELECONSULTORIO | 1 | 4.23 | 0 | 3.6 | 15.228 | 1 |  | 15.228 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE G TRAMO 3-4 / TELECONSULTORIO | 1 | 0.68 | 0 | 3.6 | 2.448 | 1 |  | 2.448 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 11.88 | 1 |  | 11.88 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 3.29 | 0 | 3.95 | 12.996 | 1 |  | 12.996 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-G / PUERTA-TELECONSULTORIO | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 1.03 | 0 | 3.95 | 4.069 | 1 |  | 4.069 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES F-G TRAMO 2-3 / TELECONSULTORIO | 1 | 3.28 | 0 | 3.95 | 12.956 | 1 |  | 12.956 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES F-G TRAMO 2-4 / TELECONSULTORIO | 1 | 2.17 | 0 | 3.95 | 8.572 | 1 |  | 8.572 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES E-F TRAMO 2-3 / CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 2.07 | 0 | 3.95 | 8.176 | 1 |  | 8.176 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES E-F TRAMO 2-3 / PUERTA-CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / PUERTA-CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 4.37 | 0 | 3.95 | 17.262 | 1 |  | 17.262 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE E TRAMO 2-3 / PUERTA-CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 3.12 | 0 | 3.6 | 11.232 | 1 |  | 11.232 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 3-4 TRAMO G-H / CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA CONTROL Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH, SIDA | 1 | 3.54 | 0 | 3.95 | 13.983 | 1 |  | 13.983 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 3-4 TRAMO G-H / PUERTA-CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA CONTROL Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH, SIDA | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ENTRE EJES 3-4 TRAMO G-H / CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA CONTROL Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH, SIDA | 1 | 2.07 | 0 | 3.95 | 8.176 | 1 |  | 8.176 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.24 - Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO B"-C" / SUB ESTACION | 1 | 7.57 | 0 | 0 | 7.57 | 1 |  | 7.57 | 7.57 | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO A"-B" / SUB ESTACION MURO EXTERIOR | 1 | 15.08 | 0 | 0 | 15.08 | 1 |  | 15.08 | 34.16 | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE R" TRAMO 16´-17´ / MURO EXTERIOR-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 2.45 | 0 | 3.8 | 9.31 | 1 |  | 9.31 |  | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT1 | N1 | C-979 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE D-CERCO PERIMETRICO / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 1 | 2.9 | 0 | 3.37 | 9.773 | 1 |  | 9.773 |  | m² | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.27 - Acabado tarrajeado de vigas - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO B"-C" / SUB ESTACION | 1 | 2.61 | 0 | 0.2 | 0.522 | 1 |  | 0.522 | 0.52 | m² | MM6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO A"-B" / PUERTA-SUB ESTACION | 1 | 2.4 | 0.25 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 4.05 | m | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO A"-B" / PUERTA-SUB ESTACION | 2 | 0 | 0.25 | 3 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO B"-C" / PUERTA-SUB ESTACION | 1 | 1.8 | 0.25 | 0 | 0.45 | 1 |  | 0.45 |  | m | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.31 - Revestimiento en vestiduras de derrames de vanos C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO B"-C" / PUERTA-SUB ESTACION | 2 | 0 | 0.25 | 3 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN4
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO A-B-C / COLUMNETAS | 4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1.92 | 1 |  | 1.92 | 1.92 | m² | MM7
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | TRAMO A-B-C / VIGUETAS | 2 | 9.7 | 0 | 0.25 | 4.85 | 1 |  | 4.85 | 9.68 | m² | PN5
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | N1 | C-980 | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | EJE 14 TRAMO A"-E" / ALERO-FACHADA | 1 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 1 |  | 4.83 |  | m² | PN5
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | TRAMO A-B-C / COLUMNETAS-VIGUETAS | 1 | 9.7 | 0 | 3.22 | 31.234 | 1 |  | 31.234 | 59.73 | m² | MM7
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE 14 TRAMO A"-C" / ALERO-FACHADA | 1 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 1 |  | 4.83 |  | m² | MM7
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE R" TRAMO 16´-17´ / MURO EXTERIOR-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 22.65 | 0 | 0 | 22.65 | 1 |  | 22.65 |  | m² | MM7
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT1 | N1 | C-979 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE D-CERCO PERIMETRICO / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 1 | 0 | 0.3 | 3.37 | 1.011 | 1 |  | 1.011 |  | m² | MM7
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | ENTRE EJE D Y EJE H / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 | 64 | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | ENTRE EJE D Y EJE H / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | EJE 14 TRAMO A"-B" / SUB ESTACION MURO EXTERIOR | 1 | 18.72 | 0 | 0 | 18.72 | 1 |  | 18.72 | 18.72 | m | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes 5'-6' y N'-O' / Control prenatal | 1 | 11.89 | 0 | 0 | 11.89 | 1 |  | 11.89 | 11.89 | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.1 - Perfilado y compactado para veredas | ENTRE EJE A´ Y EJE B´ / COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.02 | 0 | 1.5 | 7.53 | 1 |  | 7.53 | 15.35 | m² | ET
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.1 - Perfilado y compactado para veredas | ENTRE EJE C´ Y EJE D´ / COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.21 | 0 | 1.5 | 7.815 | 1 |  | 7.815 |  | m² | ET
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 3.49 | 0 | 1.6 | 5.584 | 1 |  | 5.584 | 50.04 | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF. TECNICA / EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 6.21 | 0 | 3.9 | 24.219 | 1 |  | 24.219 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF. TECNICA / EJE G TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 3.9 | 20.241 | 1 |  | 20.241 |  | m² | PN6
2026-06-23 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE FIBROCEMENTO | 1 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 1 |  | 6800 | 6800 | kg | PN6
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACIADO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / CCANAL FRENTE AL BLOQUE 9 | 1 | 6.7 | 0 | 0.85 | 5.695 | 1 | 1/4 | 5.695 | 14.03 | m² | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACIADO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / CCANAL FRENTE AL BLOQUE 9 | 1 | 6.15 | 0 | 0.85 | 5.228 | 1 | 1/4 | 5.228 |  | m² | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACIADO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / CCANAL FRENTE AL BLOQUE 9 | 1 | 2.1 | 0 | 0.85 | 1.785 | 1 | 1/4 | 1.785 |  | m² | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACIADO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / CCANAL FRENTE AL BLOQUE 9 | 1 | 1.55 | 0 | 0.85 | 1.317 | 1 | 1/4 | 1.317 |  | m² | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PISO | 1 | 14.35 | 0.55 | 0.1 | 0.789 | 1 | 1/4 | 0.789 | 1.54 | m³ | PN5
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACIADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / PISO DEL CANAL | 1 | 8.46 | 0.55 | 0.1 | 0.465 | 1 | 1/4 | 0.465 |  | m³ | PN5
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACIADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / PISO DEL CANAL | 1 | 5.22 | 0.55 | 0.1 | 0.287 | 1 | 1/4 | 0.287 |  | m³ | PN5
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO VACEADO | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ACARREO DE ACERO | 1 | 14.35 | 0.55 | 0 | 7.893 | 1 | 1/4 | 7.893 | 7.89 | m² | PN5
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | N2 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 7 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 | 30 | m | PN6
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B13 | N1 | S16 | OE.4.6.4.1.11 - TEE SANITARIA PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 13 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 1 | und | MM7
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B14 | N2 | S17 | OE.4.6.4.1.37 - TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS DURANTE LA EJECUCION | BLOQUE 14 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1/4 | 10 | 10 | m | PN5
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1/4 | 0.5 | 2.7 | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1/4 | 0.5 |  | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1/4 | 0.7 |  | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 | 8.5 | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |  | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1/4 | 2.5 |  | m | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 | 9 | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |  | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |  | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 4 | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/4 | 2 |  | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 2 | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 1 |  | und | ET
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.6.1 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø3" | BLOQUE 14 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 | 3 | pto | PN5
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO | OE.4.12.1 - ACARREO DE MATERIALES SANITARIOS MANUAL EN OBRA D>150m | EXTERIOR 8 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ACARREO DE ACERO | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 1/4 | 205 | 239 | kg | PN6
2026-06-23 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD APOYO ACERO | OE.4.12.1 - ACARREO DE MATERIALES SANITARIOS MANUAL EN OBRA D>150m | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PISO | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1/4 | 34 |  | kg | PN6
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | N2 | M3 | OE.5.6.14.2.3 - CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | und | ET
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M3 | OE.5.6.14.2.4 - CODO DE COBRE DE 1/2" X 90° | soldeo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | und | ET
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M3 | OE.5.6.14.2.5 - TEE DE COBRE DE 1 1/2" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | N2 | M3 | OE.5.6.14.2.7 - TEE DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B2 | ZZ | M3 | OE.5.6.14.2.9 - REDUCCIÓN DE COBRE 1 1/2" A 1" | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 18 | und | PN6
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N2 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 14x7 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 3.754 | 1 |  | 3.754 | 3.75 | kg | PN5
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N2 | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 12x11 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 12.778 | 1 |  | 12.778 | 17.39 | kg | PN5
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N2 | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 14x11 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.609 | 1 |  | 4.609 |  | kg | PN5
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 18 | und | PN6
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | PN6
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | escaleras | 3 | 20 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | kg | PN6
2026-06-23 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M11 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | escaleras | 3 | 20 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | kg | PN6
2026-06-23 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 | 90 | m3 | ET
2026-06-24 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 18 |  |  |  | 18 | 1 |  | 18 | 18 | Und | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B2 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0.3 | 1.1 | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B7 | N1 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Base zincromato | 12 | 0 | 5.2 | 0 | 62.4 | 1 |  | 62.4 | 1398 | kg | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura esmalte | 2 | 0 | 22.8 | 0 | 45.6 | 1 |  | 45.6 |  | kg | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Petroleo | 300 | 0 | 4 | 0 | 1200 | 1 |  | 1200 |  | kg | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Gasohol | 30 | 0 | 3 | 0 | 90 | 1 |  | 90 |  | kg | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | lastre | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | vje | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT6 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.1.23 - Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | EXT 6 MURO DE CONTENCION / soporte de acero inferior | 25 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 3/8 | 5.6 | 5.6 | kg | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 10 | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Arena gruesa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | m³ | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | vje | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 33 | m³ | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  | 13 |  | m³ | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |  | 37 | 37 | viaj | PN7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 7 | m | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. 21 de mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m | MM6
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 7 | m | MM7
2026-06-25 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | N1 | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. 21 de mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m | MM7
2026-06-25 | SEGURIDAD | F1 | B15 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | m | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 94.36 | 0 | 0 | 0 | 94.36 | 1 |  | 94.36 | 94.36 | kg | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD | F1 | B10 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.7 - Habilitación de acceso temporal | Habilitación de acceso temporal en el frente 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | m | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 30 | und | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 3 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1 |  | 1.2 | 1.2 | m² | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 40 | m | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 12 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1 |  | 2.4 | 4.2 | m² | PN6
2026-06-25 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación de rodapiés en el frente 3 | 1 | 9 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1 |  | 1.8 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte 12 tipo XXII / acero en zapata inferior transversal | 1 | 1.08 | 0 | 0.3 | 3.091 | 69 | 3/4 | 213.293 | 681.81 | kg | MM5
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte 12 tipo XXII / acero en zapata inferior hotizontal | 1 | 13.72 | 0 | 0.3 | 31.405 | 5 | 3/4 | 157.024 |  | kg | MM5
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte 12 tipo XXII / acero en zapata inferior transversal | 1 | 1.19 | 0 | 0.3 | 3.338 | 69 | 3/4 | 230.294 |  | kg | MM5
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | corte 12 tipo XXII / acero en zapata inferior hotizontal | 1 | 6.95 | 0 | 0.3 | 16.24 | 5 | 3/4 | 81.2 |  | kg | MM5
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Columnetas puerta pricipal / acero verttical | 3 | 0.95 | 0 | 0.3 | 2.1 | 4 | 3/8 | 8.4 | 11.76 | kg | PN6
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT2 | N2 |  | OE.2.3.6.5.6 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Columnetas puerta pricipal / estribos | 3 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0.84 | 4 | 3/8 | 3.36 |  | kg | PN6
2026-06-25 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.7 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Encofrado y Desencofrado con fenólico | Vigueta en cerco perimetrico sobre muro de contencion tipo XX / Encofrado de vigueta de cerco perimetrico | 1 | 8.9 | 0.75 | 0 | 6.675 | 1 |  | 6.675 | 6.68 | m² | MM7
2026-06-25 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.2 Diseño de Mezclas |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | Und | MM7
2026-06-25 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 21 |  |  |  | 21 | 1 |  | 21 | 21 | Und | MM7
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 10' y N'-O' / D.I.S / Dispensacion y expedido en UPSS consulta esterna | 1 | 0.61 | 0 | 3.6 | 2.196 | 1 |  | 2.196 | 18.48 | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 10' y P'-O' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia / Dispensacion y expedido en UPSS consulta esterna | 1 | 1.9 | 0 | 3.6 | 6.84 | 1 |  | 6.84 |  | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 10'-11' y P'-O' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia / Dispensacion y expedido en UPSS consulta esterna | 1 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 | 1 |  | 5.04 |  | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 9'-10' y P'-N' / D.I.S/ Farmacovigilancia y tecnovigilancia | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 1 |  | 4.4 |  | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | GIMNASIO PARA ADULTOS / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 13 | 2 | 4.34 | 0 | 0 | 8.68 | 1 |  | 8.68 | 15.68 | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PACIENTE VARONES / ENTRE EJES 12- 13 TRAMO G - H | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | VEST PACIENTE VARONES / ENTRE EJES 12- 13 TRAMO G - H | 2 | 1.53 | 0 | 0 | 3.06 | 1 |  | 3.06 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ROPA SUCIA / EJE 8 TRAMO C´ - D´ | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 3.34 | 1 |  | 3.34 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes N'-O' y 9'-11' / D.I.S / Dispensacion y expedido en UPSS consulta externa | 1 | 7.06 | 0 | 0 | 7.06 | 1 |  | 7.06 | 22.24 | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 10'-11' y P'-O' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia / Dispensacion y expedido en UPSS consulta esterna | 1 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 | 1 |  | 2.96 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 10' y P'-O' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia / Dispensacion y expedido en UPSS consulta esterna | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 1 |  | 7.4 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 10' y N'-O' / D.I.S / Dispensacion y expedido en UPSS consulta esterna | 1 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 1 |  | 4.82 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES F - G TRAMO 11 - 12 | 2 | 2.31 | 0 | 0 | 4.62 | 1 |  | 4.62 | 41.08 | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CTO LIMPIEZA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 2 | 1.47 | 0 | 0 | 2.94 | 1 |  | 2.94 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM INTER. RR,SS, / EJ E12 TRAMO F - G | 2 | 1.47 | 0 | 0 | 2.94 | 1 |  | 2.94 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM INTER. RR,SS, / ENTRE EJES F - HG TRAMO 12 - 13 | 2 | 1.84 | 0 | 0 | 3.68 | 1 |  | 3.68 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM MATERIALES / ENTRE EJES 12- 1 3 TRAMO F - G | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | OSMOSIS / ENTRE EJES 12- 13 TRAMO G - H | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 4.22 | 1 |  | 4.22 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | OSMOSIS / EJE G TRAMO 12- 1 3 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 4.98 | 1 |  | 4.98 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | JEFATURA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 1 3 | 2 | 2.55 | 0 | 0 | 5.1 | 1 |  | 5.1 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | JEFATURA / ENTRE EJES 12- 1 3 TRAMO G - H | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 10.6 | 1 |  | 10.6 |  | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | AMB TANQUES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO H - I | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 14 | 1 |  | 14 | 189.5 | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO I - J | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO I - J | 1 | 1.87 | 0 | 4 | 7.48 | 1 |  | 7.48 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 10 - 11 TRAMO I - J | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO MUJERES / ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 1 | 2.94 | 0 | 4 | 11.76 | 1 |  | 11.76 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 1 3 | 1 | 4.06 | 0 | 4 | 16.24 | 1 |  | 16.24 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-11 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES G - H TRAMO 12- 1 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 1 TRAMO G-H / CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL | 1 | 2.2 | 0 | 3.6 | 7.92 | 1 |  | 7.92 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 3.28 | 0 | 3.95 | 12.956 | 1 |  | 12.956 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE G TRAMO 2-3 / TELECONSULTORIO | 1 | 4.23 | 0 | 1.95 | 8.248 | 1 |  | 8.248 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE G TRAMO 2-3 / TELECONSULTORIO | 1 | 0.68 | 0 | 3.6 | 2.448 | 1 |  | 2.448 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-G / TELECONSULTORIO | 1 | 3.3 | 0 | 3.95 | 13.035 | 1 |  | 13.035 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES G-H TRAMO 3-4 / CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 3.12 | 0 | 3.95 | 12.324 | 1 |  | 12.324 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 4.37 | 0 | 3.95 | 17.262 | 1 |  | 17.262 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-F TRAMO 2-3 / CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 2.07 | 0 | 3.95 | 8.176 | 1 |  | 8.176 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-F TRAMO 2-3 / PUERTA-CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE K TRAMO 1-2 / CRED | 1 | 2 | 0 | 3.6 | 7.2 | 1 |  | 7.2 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO K-L / SS. HH. VARONES | 1 | 2.08 | 0 | 3.6 | 7.488 | 1 |  | 7.488 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES I-J TRAMO 2-3 / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 2.61 | 0 | 3.95 | 10.309 | 1 |  | 10.309 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES I-J TRAMO 2-3 / PUERTA-SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 1.25 | 0 | 0.95 | 1.188 | 1 |  | 1.188 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE J TRAMO 2-3 / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 3.55 | 0 | 3.6 | 12.78 | 1 |  | 12.78 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO I-J / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 4.08 | 0 | 3.6 | 14.688 | 1 |  | 14.688 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM MATERIALES / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 2.68 | 0 | 4 | 10.72 | 1 |  | 10.72 | 83.65 | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM MATERIALES / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 -8 ´ | 1 | 2.84 | 0 | 4 | 11.36 | 1 |  | 11.36 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM PERECIBLES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.11 | 0 | 4 | 8.44 | 1 |  | 8.44 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM PERECIBLES / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | ALM PERECIBLES / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.63 | 0 | 4 | 6.52 | 1 |  | 6.52 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE K TRAMO 1-2 / CRED | 1 | 4.4 | 0 | 3.6 | 15.84 | 1 |  | 15.84 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE K TRAMO 2-3 / SALA DE INMUNIZACIONES | 1 | 4.14 | 0 | 3.6 | 14.904 | 1 |  | 14.904 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 1 TRAMO G-H / CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL | 1 | 2.2 | 0 | 3.6 | 7.92 | 1 |  | 7.92 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 1 TRAMO G-H / PUERTA-CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL | 1 | 1.05 | 0 | 0.6 | 0.63 | 1 |  | 0.63 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 1 TRAMO G-H / CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 1 | 1.58 | 0 | 3.6 | 5.688 | 1 |  | 5.688 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 1 TRAMO G-H / PUERTA-CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 1 | 1.05 | 0 | 0.6 | 0.63 | 1 |  | 0.63 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | TRAMO A / MURO | 1 | 3.22 | 0 | 3.22 | 10.368 | 1 |  | 10.368 | 27.77 | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B8 | N1 | C-980 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE 14 TRAMO A"-E" / ALERO-FACHADA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE R" TRAMO 16´-17´ / MURO EXTERIOR-COLINDANTE AL JR. 21 DE MAYO | 1 | 3.26 | 0 | 3.8 | 12.388 | 1 |  | 12.388 |  | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | EXT1 | N1 | C-979 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | EJE D-CERCO PERIMETRICO / COLINDANTE AL BLOQUE 3 | 1 | 0 | 0.3 | 3.37 | 1.011 | 1 |  | 1.011 |  | m² | PN4
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | TRAMO A / MURO | 1 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 1 |  | 6.72 | 6.72 | m | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes 5'-6' y M'-O' / Consultorio pediatria | 1 | 13.35 | 0 | 0 | 13.35 | 1 |  | 13.35 | 20.44 | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.4.2.20.2 - Pulido y/o desbastado de contrapiso para nivelación de superficie | Entre ejes 5'-6' y p'-O' / Pasillo de ingreso | 1 | 7.09 | 0 | 0 | 7.09 | 1 |  | 7.09 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | EXT6 | ZZ | C-883 | OE.3.4.6.1 - Perfilado y compactado para veredas | VEREDAS / COLINDANTE AL BLOQUE 6 | 1 | 21.13 | 1.5 | 0 | 31.695 | 1 |  | 31.695 | 31.7 | m² | ET
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-10 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OFICINA TECNICA / EJE H TRAMO 10 - 11 | 1 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 1 |  | 5.23 | 19.83 | m | ET
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-10 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OFICINA TECNICA / EJE H - 11 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 1.6 |  | m | ET
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-10 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OFICINA TECNICA / EJE H TRAMO 11 - 12 | 1 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 1 |  | 6.21 |  | m | ET
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-10 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OFICINA TECNICA / eje h - 12 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |  | 1.6 |  | m | ET
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-10 | OE.3.5.2.8 - Contrazocalo de porcelanato H=0.10m. | OFICINA TECNICA / EJE H TRAMO 12 - 13 | 1 | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 1 |  | 5.19 |  | m | ET
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF TECNICA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 5.09 | 0 | 3.9 | 19.851 | 1 |  | 19.851 | 46.37 | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF TECNICA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 0.27 | 0 | 3.9 | 1.053 | 1 |  | 1.053 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF TECNICA / EJE 11 TRAMO G - H | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | OF TECNICA / EJE H TRAMO 11 - 12 | 1 | 6.21 | 0 | 3.9 | 24.219 | 1 |  | 24.219 |  | m² | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE YESO RH | 1 | 5664 | 0 | 0 | 5664 | 1 |  | 5664 | 6820 | kg | PN6
2026-06-25 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE FIBROCEMENTO | 1 | 1156 | 0 | 0 | 1156 | 1 |  | 1156 |  | kg | PN6
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUADR DE ENCOFRADO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 |  | 30 | 44 | m² | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUADR DE ENCOFRADO | OE.4.5.1.12.1 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / CANAL COSTADO DEL BLOQUE 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 |  | m² | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B13 | N1 | S16 | OE.4.6.1.5 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø2" | BLOQUE 13 PRIMER NIVEL / DES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | pto | PN5
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B14 | N2 | S17 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | BLOQUE 14 SEGUNDO NIVEL / MODIF. DE TUBERIA SEGUN PLANO ACTUAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | m | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | N2 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 7 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B14 | N2 | S17 | OE.4.6.4.1.38 - COLGADOR TIPO GOTA 2" | BLOQUE 14 SEGUNDO NIVEL / MODIF. DE TUBERIA SEGUN PLANO ACTUAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | PN5
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | N1 | S14 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 1 |  | 6.2 | 19.6 | m | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.1 - TUBERIA PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / NO HAY DISEÑO FORMAL | 1 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 1 |  | 13.4 |  | m | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / NO HAY DISEÑO FORMAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | N1 | S14 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 | 6 | und | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | N1 | S14 | OE.4.8.3.2 - CODO PVC CP - PESADA 2"X45º | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | und | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | N1 | S14 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DE DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | und | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B3 | N3 | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 3 TERCER NIVEL / NO HAY DISEÑO FORMAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | und | ET
2026-06-25 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD DE APOYO | OE.4.12.1 - ACARREO DE MATERIALES SANITARIOS MANUAL EN OBRA D>150m | EXTERIOR 7 SOTANO / SIST DESAGUE CAJAS | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 |  | 66 | 66 | kg | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | N2 | M1 | OE.5.6.14.2.3 - CODO DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | ET
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | N2 | M1 | OE.5.6.14.2.7 - TEE DE COBRE DE 3/4" X 90° | soldeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | N2 | M1 | OE.5.6.14.2.13 - REDUCCIÓN DE COBRE 3/4" A 1/2" | soldeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | ET
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N1 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | soldeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x7 / lijado y escarificado | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1.606 | 1 |  | 1.606 | 4.82 | kg | PN5
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x7 / lijado y escarificado | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.642 | 1 |  | 0.642 |  | kg | PN5
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.7 - Habilitado y suministro de ductos para sistema de ventilación | DUCTO 10x7 tipos / lijado y escarificado | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 2.57 | 1 |  | 2.57 |  | kg | PN5
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |  | 22 | 22 | m | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B6 | AZ | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 36 | 36 | und | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 15 | und | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N1 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | und | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N1 | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 120 | kg | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M6 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 120 | kg | PN6
2026-06-25 | ELECTROMECÁNICAS | F2 | B4 | N2 | M6 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-25 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 165 | m3 | ET
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 4.5 | m³ | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo de acero galvanizado conduit | 100 | 0 | 3.8 | 0 | 380 | 1 |  | 380 | 4413.3 | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tuberia conduit EMT | 10 | 0 | 4.65 | 0 | 46.5 | 1 |  | 46.5 |  | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Tubo PVC-U desague 4" | 20 | 0 | 4.5 | 0 | 90 | 1 |  | 90 |  | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Imprimante | 80 | 0 | 22.8 | 0 | 1824 | 1 |  | 1824 |  | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Sellador | 80 | 0 | 22.16 | 0 | 1772.8 | 1 |  | 1772.8 |  | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cable electrico de cobre tipo LSOH-90 1X4 | 60 | 0 | 5 | 0 | 300 | 1 |  | 300 |  | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 9 | vje | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | piedra chancada | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | vje | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.1.1.1.23 - Habilitación de escantillón y soportes para malla de acero | EXT 6 MURO DE CONTENCION / soporte de acero inferior | 24.097 | 0.6 | 0 | 0 | 22.41 | 1 | 5/8 | 22.41 | 22.41 | kg | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - CA | OE.1.1.1.25 - Habilitación y colocación de mobiliario de 1.20x0.8m | Carpinteria cachimayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 5 | m³ | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Arena gruesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m³ | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | vje | MM7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 46 | m³ | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 |  | m³ | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 |  | m³ | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C - MAQ | OE.1.1.3.2.7 - Traslado de materiales con camion volquete de 3 m3 de almacén huancaro a belempampa (d=1800m) | Materiales diversos - Huancaro | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |  | 35 | 35 | viaj | PN7
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-26 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-26 | SEGURIDAD | F2 | B6 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.1.18 - Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell | Montaje y Desmontaje de protección perimetral con malla Rashell en el frente 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 16 | 16 | m | MM6
2026-06-26 | SEGURIDAD | F1 | B5 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 40 | m | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD | F1 | B13 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida en el frente 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 |  | m | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 80 | l | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 76.48 | 0 | 0 | 0 | 76.48 | 1 |  | 76.48 | 76.48 | kg | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD | F1 | B8 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.8 - Colocación de arranque para barandas rígidas | Colocación de arranque para barandas rígidas en el frente 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | und | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 30 | und | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD | F1 | EXT3 | ZZ | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.32 | 1 |  | 1.32 | 1.32 | m² | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 50 | m | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-26 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Bloque 0 / acero vertical int/ext de 3/8" | 2 | 0.85 | 0 | 0.3 | 1.288 | 14 | 3/8 | 18.032 | 35.11 | kg | PN4
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.4 - Sobrecimientos reforzados - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Bloque 0 / acero hotizontal int/ext de 3/8" | 2 | 2.9 | 0 | 0.15 | 3.416 | 5 | 3/8 | 17.08 |  | kg | PN4
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Tipo XXII / acero en zapata superior transversal | 1 | 1.08 | 0 | 0.6 | 3.763 | 69 | 3/4 | 259.661 | 1254.29 | kg | MM5
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Tipo XXII / acero en zapata superior hotizontal | 1 | 13.72 | 0 | 1.9 | 34.989 | 6 | 3/4 | 209.933 |  | kg | MM5
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Tipo XXII / acero en zapata superior transversal | 1 | 1.19 | 0 | 0.6 | 4.01 | 69 | 3/4 | 276.662 |  | kg | MM5
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Tipo XXII / acero en zapata superior transversal | 1 | 6.95 | 0 | 0.6 | 16.912 | 6 | 3/4 | 101.472 |  | kg | MM5
2026-06-26 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | Tipo XXII / acero interno vertical en muro | 1 | 2.85 | 0 | 0.45 | 7.392 | 55 | 3/4 | 406.56 |  | kg | MM5
2026-06-26 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | MM4
2026-06-26 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 18 |  |  |  | 18 | 1 |  | 18 | 18 | Und | MM7
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 9' - 11' y P'-O' / Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio/ Farmacovigilancia y tecnovigilancia | 1 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1 |  | 12.8 | 24.88 | m² | PN4
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | Entre ejes 10' - 11' y P'-O' / Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio/ Sala de espera | 1 | 1.43 | 0 | 4 | 5.72 | 1 |  | 5.72 |  | m² | PN4
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 0.77 | 0 | 4 | 3.08 | 1 |  | 3.08 |  | m² | PN4
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.9 - Estructura Metálica Para Sistema Drywall | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 1 | 0.82 | 0 | 4 | 3.28 | 1 |  | 3.28 |  | m² | PN4
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM MATER. / EJE H TRAMO 10 - 11 | 2 | 1.79 | 0 | 0 | 3.58 | 1 |  | 3.58 | 26.66 | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 2 | 0.84 | 0 | 0 | 1.68 | 1 |  | 1.68 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CORREDOR / EJE B´ TRAMO 6 - 7 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 4.2 | 1 |  | 4.2 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | ALM PERECIBLES / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 2 | 1.58 | 0 | 0 | 3.16 | 1 |  | 3.16 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-1 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | SALA MONITOREO / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´- G´ | 2 | 4.89 | 0 | 0 | 9.78 | 1 |  | 9.78 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | CTO TECNICO MECANICAS / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 2 | 2.13 | 0 | 0 | 4.26 | 1 |  | 4.26 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 10' - 11' y P'-O' / Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio/ Sala de espera | 1 | 6.86 | 0 | 0 | 6.86 | 1 |  | 6.86 | 20.3 | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | Entre ejes 9' - 11' y P'-O' / Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio/ Farmacovigilancia y tecnovigilancia | 1 | 10.26 | 0 | 0 | 10.26 | 1 |  | 10.26 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 2 | 0.77 | 0 | 0 | 1.54 | 1 |  | 1.54 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-3 | OE.3.1.10.14 - Colocación de neopreno para tabiquería en seco | CORREDOR / ENTRE EJES C´ - D´ TRAMO 7 - 8 | 2 | 0.82 | 0 | 0 | 1.64 | 1 |  | 1.64 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CONS OFTALMOLOGIA / EJE 1 TRAMO H - I | 2 | 2.46 | 0 | 0 | 4.92 | 1 |  | 4.92 | 70.67 | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CONS OFTALMOLOGIA / EJE I TRAMO 10- 11 | 2 | 4.86 | 0 | 0 | 9.72 | 1 |  | 9.72 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM INTERMED / EJE J TRAMO 10 - 11 | 2 | 2.74 | 0 | 0 | 5.48 | 1 |  | 5.48 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM INTERMED / ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 6.2 | 1 |  | 6.2 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | S.H. MUJERES / EJE 12 TRAMO J - K | 2 | 1.53 | 0 | 0 | 3.06 | 1 |  | 3.06 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | SALA COMUNICACIONES / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO I - J | 2 | 2.09 | 0 | 0 | 4.18 | 1 |  | 4.18 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | PSICOPROFILAXIS / ENTRE JEES 11 - 12 | 2 | 5.36 | 0 | 0 | 10.72 | 1 |  | 10.72 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | DEP PSICOP / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 2 | 3.05 | 0 | 0 | 6.1 | 1 |  | 6.1 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | DEP PSICOP / ENTRE EJES H - I TRAMO 11 - 12 | 2 | 2.06 | 0 | 0 | 4.12 | 1 |  | 4.12 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | PSICOPROFILAXIS / EJE I TRAMO 12 - 13 | 2 | 4.85 | 0 | 0 | 9.7 | 1 |  | 9.7 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | DEP. PSICOP / ENTRE JEES 11 - 12 TRAMO H - I | 2 | 1.61 | 0 | 0 | 3.22 | 1 |  | 3.22 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-12 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | CORREDOR / ENTRE EJES G´- H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 1 |  | 3.25 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 1 | 0.74 | 0 | 4 | 2.96 | 1 |  | 2.96 | 176.63 | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO G - H | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES G -H TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.04 | 0 | 4 | 4.16 | 1 |  | 4.16 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES G -H TRAMO 12 - 13 | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES G -H TRAMO 12 - 13 | 1 | 1.05 | 0 | 4 | 4.2 | 1 |  | 4.2 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | VEST PACIENTES VARONES / ENTRE EJES 12- 13 TRAMO F - G | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | S.H. PUBLICO VARONES / ENTRE EJES 12- 13 TRAMO F - G | 1 | 2.94 | 0 | 4 | 11.76 | 1 |  | 11.76 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES I - J TRAMO 10 - 11 | 1 | 2.79 | 0 | 4 | 11.16 | 1 |  | 11.16 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N1 | 3.C-6 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES I - J TRAMO 11- 1 2 | 1 | 4.3 | 0 | 4 | 17.2 | 1 |  | 17.2 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM MAT ESCRITORIO / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 2.68 | 0 | 4 | 10.72 | 1 |  | 10.72 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM MAT ESCRITORIO / ENTRE EJES F´ - G´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 2.84 | 0 | 4 | 11.36 | 1 |  | 11.36 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-1 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA MONITOREO / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´- G´ | 1 | 4.56 | 0 | 4 | 18.24 | 1 |  | 18.24 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 1 TRAMO G-H / PUERTA-CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL | 1 | 1.05 | 0 | 0.65 | 0.683 | 1 |  | 0.683 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 1 TRAMO G-H / CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 1 | 1.58 | 0 | 3.6 | 5.688 | 1 |  | 5.688 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 1 TRAMO G-H / PUERTA-CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 1 | 1.05 | 0 | 0.65 | 0.683 | 1 |  | 0.683 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-G / CONSULTORIO DE NUTRICION | 1 | 3.54 | 0 | 3.95 | 13.983 | 1 |  | 13.983 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO F-G / PUERTA-CONSULTORIO DE NUTRICION | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES F-G TRAMO 2-3 / TELECONSULTORIO | 1 | 3.29 | 0 | 3.95 | 12.996 | 1 |  | 12.996 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES F-G TRAMO 2-3 / PUERTA-TELECONSULTORIO | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE K TRAMO 1-2 / CRED | 1 | 2.42 | 0 | 3.6 | 8.712 | 1 |  | 8.712 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE K TRAMO 2-3 / SALA DE INMUNIZACIONES | 1 | 3.09 | 0 | 3.6 | 11.124 | 1 |  | 11.124 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE K TRAMO 2-3 / PUERTA-SALA DE INMUNIZACIONES | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO K-L / SS. HH. VARONES | 1 | 2.36 | 0 | 3.95 | 9.322 | 1 |  | 9.322 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 3-4 TRAMO K-L / PUERTA-SS. HH. VARONES | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | EJE 3 TRAMO I-J / CONTROL PRE NATAL | 1 | 4.08 | 0 | 3.6 | 14.688 | 1 |  | 14.688 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CTO TECNICO MECANICAS / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |  | 8 | 35.39 | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | CTO TECNICO MECANICAS / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.05 | 0 | 1.8 | 1.89 | 1 |  | 1.89 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 12'-13' y O'-N' / Pasillo/ Sala de hosp. gestante compl. 5 camas - SSHH Gestante compl. | 1 | 10.52 | 0 | 0 | 10.52 | 1 |  | 10.52 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES G-H TRAMO 3-4 / SALA DE ESPERA | 1 | 3.54 | 0 | 3.95 | 13.983 | 1 |  | 13.983 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | ENTRE EJES G-H TRAMO 3-4 / PUERTA-SALA DE ESPERA | 1 | 1.05 | 0 | 0.95 | 0.997 | 1 |  | 0.997 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.79 | 0 | 4 | 7.16 | 1 |  | 7.16 | 69.47 | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CORREDOR / EJE B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.1 | 0 | 4 | 8.4 | 1 |  | 8.4 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CORREDOR / EJE B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | RECEPCION / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.58 | 0 | 4 | 10.32 | 1 |  | 10.32 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | RECEPCION / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N1 | 3.C-1 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | SALA MONITOREO / ENTRE EJES 7" - 7 TRAMO F´- G´ | 1 | 5.24 | 0 | 4 | 20.96 | 1 |  | 20.96 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CTO TECNICO MECANICAS / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |  | 8 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-4 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | CTO TECNICO MECANICAS / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.05 | 0 | 1.8 | 1.89 | 1 |  | 1.89 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N1 | C-972 | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | EJE 2 TRAMO K-L / CRED | 1 | 2.9 | 0 | 3.6 | 10.44 | 1 |  | 10.44 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA DE IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 11.88 | 0 | 3.9 | 46.332 | 1 |  | 46.332 | 104.16 | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | SALA DE IMPRESION / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7" - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 13.88 | 0 | 3.9 | 54.132 | 1 |  | 54.132 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-7 | OE.3.1.10.26 - Tratamiento de juntas de planchas de fibrocemento + yeso RH | JEFATURA / ENTRE EJES G´ - H´ TRAMO 7 - 8´ | 1 | 0.41 | 0 | 3.9 | 1.599 | 1 |  | 1.599 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.25 - Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | TRAMO B-C / MURO | 1 | 6.45 | 0 | 3.22 | 20.769 | 1 |  | 20.769 | 20.77 | m² | PN4
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | TRAMO D-E-F / COLUMNETAS | 6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.88 | 1 |  | 2.88 | 4.82 | m² | MM7
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" / COLUMNETAS-PUERTA DE INGRESO B13 | 1 | 0.24 | 0 | 3.8 | 0.912 | 1 |  | 0.912 |  | m² | MM7
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.37 - Picado de elementos verticales (columnas y placas) | EJE R" / COLUMNA-PUERTA DE INGRESO B13 | 1 | 0.27 | 0 | 3.8 | 1.026 | 1 |  | 1.026 |  | m² | MM7
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | TRAMO D-E-F / VIGUETAS | 1 | 9.95 | 0 | 0.25 | 2.487 | 1 |  | 2.487 | 9.45 | m² | PN5
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.38 - Picado de elementos horizontales (vigas y cielo raso) | TRAMO D-E-F / MURO DE CONCRETO | 1 | 9.95 | 0 | 0.7 | 6.965 | 1 |  | 6.965 |  | m² | PN5
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N3 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 | 104 | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N2 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | N1 | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 1 |  | 32 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-11 | OE.3.2.41 - Armado y desarmado de andamios en exteriores H=16m | FACHADA EJE 9 / EJE 9 TRAMO C´ - D´ | 4 | 2 | 0 | -36 | 8 | 1 |  | 8 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | TRAMO B-C / MURO | 1 | 14.35 | 0 | 0 | 14.35 | 1 |  | 14.35 | 24.05 | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.43 - Bruñas de 1" | TRAMO A-B-C / LINEA HORIZONTAL | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 1 |  | 9.7 |  | m | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | SOPORTE TECNICO / EJE 11 TRANMO G - H | 1 | 4.1 | 0 | 3.9 | 15.99 | 1 |  | 15.99 | 33 | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | SOPORTE TECNICO / EJE H TRAMO 10 - 11 | 1 | 5.67 | 0 | 3 | 17.01 | 1 |  | 17.01 |  | m² | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N3 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-F / LACTARIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 6.01 | m | ET
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N3 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-F / TOPICO DE PROCEDIMIENTOS PEDIATRIA | 1 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 1 |  | 2.24 |  | m | ET
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N3 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 2-3 TRAMO F-G / ESCLUSA HOSP. AISLADOS PEDIATRIA | 1 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 1 |  | 1.77 |  | m | ET
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE YESO RH | 1 | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 1 |  | 1272 | 6270 | kg | PN6
2026-06-26 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE FIBROCEMENTO | 1 | 4998 | 0 | 0 | 4998 | 1 |  | 4998 |  | kg | PN6
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1 |  | 0.9 | 4.97 | m³ | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 1.4 | 0 | 0.75 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m³ | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.261 | 1 |  | 0.261 |  | m³ | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 1 | 0.55 | 0.1 | 0.055 | 1 |  | 0.055 |  | m³ | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 0.66 | 0.36 | 0.45 | 0.107 | 1 |  | 0.107 |  | m³ | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.6 - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 3.82 | 0 | 0.68 | 2.598 | 1 |  | 2.598 |  | m³ | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | CUAD. VACEADO | OE.4.5.1.12.7 - SOLADO EN CANALES PLUVIALES | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DRENAJE CANAL | 1 | 1.02 | 0.55 | 0 | 0.561 | 1 |  | 0.561 | 0.56 | m² | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B14 | N2 | S17 | OE.4.6.1.5 - HABILITACION DE PASES EN LOSA PARA Ø2" | BLOQUE 14 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DESAGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | pto | PN5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B7 | N2 | S18 | OE.4.6.2.10 - COLOCACIÓN Y RETIRO DE PLÁSTICO FILM PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS | BLOQUE 7 SEGUNDO NIVEL / SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 12 | m | PN6
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | ZZ | S14 | OE.4.6.4.1.37 - TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS DURANTE LA EJECUCION | BLOQUE 1 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 | 9 | m | PN5
2026-06-26 | II.SS. | F1 | B2 | AZ | S13 | OE.4.8.2.1-TUBERIA PVC CP-PESADA Ø 2" | BLOQUE B2 AZOTEA / SISTEMA DE DAA | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 | 7.76 | m | MM5 | no coincide el metrado
2026-06-26 | II.SS. | F1 | B1 | N1 | S14 | OE.4.8.2.1-TUBERIA PVC CP-PESADA Ø 2" | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 1 |  | 3.8 |  | m | MM5
2026-06-26 | II.SS. | F1 | B1 | ZZ | S14 | OE.4.8.2.1-TUBERIA PVC CP-PESADA Ø 2" | BLOQUE 1 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1 |  | 3.86 |  | m | MM5
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | AZ | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE B2 AZOTEA / SISTEMA DE DAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 16 | und | ET
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | N1 | S14 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 1 PRIMER NIVEL / SISTEMA DAA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | und | ET
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | ZZ | S14 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 1 SOTANO / SISTEMA DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | und | ET
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | ZZ | S14 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 1 SOTANO / SISTEMA DAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | und | ET
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT9 | ZZ | S16,S20 | OE.4.9.13.9 - Tarrajeo De Superficie Con Impermeabilizante En Interiores | EXTERIOR 9 SOTANO / SISTEMA DE SUBDRENAJE | 1 | 1.2 | 0 | 2.26 | 2.712 | 4 |  | 10.848 | 10.85 | m² | PN4
2026-06-26 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT7 | ZZ | S19 | OE.4.12.1 - ACARREO DE MATERIALES SANITARIOS MANUAL EN OBRA D>150m | EXTERIOR 7 SOTANO / SISTEMA DE DESAGUE | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 |  | 113 | 113 | kg | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 13 | und | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | andamio | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 8x14 DE 45º / andamio | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 8.17 | 1 |  | 8.17 | 12.26 | kg | PN5
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 8x14 / andamio | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.085 | 1 |  | 4.085 |  | kg | PN5
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.16 - SELLADO FINAL DE DUCTOS | sellado de ductos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M3 | OE.5.6.16.5.17 - CHAVETA PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN | union de ductos | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 36 | 36 | und | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 13 | und | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | andamio | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | und | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 160 | kg | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 160 | kg | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-26 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 |  | kg | PN6
2026-06-26 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 165 | m3 | ET
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B6 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 4 | m³ | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m³ | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | ZZ | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ | C- F1 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Aditivo impermeabilizante para concreto | 50 | 0 | 19 | 0 | 950 | 1 |  | 950 | 4530 | kg | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Alambre de acero negro recocido | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 |  | 100 |  | kg | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT3 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Puntales galvanizados | 300 | 0 | 11.6 | 0 | 3480 | 1 |  | 3480 |  | kg | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 6 | vje | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | lastre | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | vje | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m³ | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | vje | MM7
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 12 | 33 | m³ | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra Chancada 3/4" | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  | 6 |  | m³ | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT8 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | m³ | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-27 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-27 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 3 |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 | Und | MM7
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | EXT8 | ZZ | C-980 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | TRAMO D-E-F / COLUMNETAS-VIGUETAS | 1 | 9.95 | 0 | 3.65 | 36.317 | 1 |  | 36.317 | 63.12 | m² | MM7
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B13 | N1 | C-954 | OE.3.2.39 - Forjado de superficies verticales y horizontales | EJE R" / MURO EXTERIOR-PUERTA DE INGRESO B13 | 1 | 5.36 | 0 | 5 | 26.8 | 1 |  | 26.8 |  | m² | MM7
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.3 - Encofrado y desencofrado | ENTRE EJE C´ Y EJE D´ / VEREDA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.21 | 0 | 0.2 | 1.042 | 1 |  | 1.042 | 1.04 | m² | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.9.3 - Encofrado y desencofrado de rampas | ENTRE EJE B´ Y EJE C´ / RAMPA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.05 | 0 | 0.2 | 1.01 | 1 |  | 1.01 | 1.01 | m² | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 1-2 TRAMO F-G / ESCLUSA | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 1 |  | 2.38 | 12.47 | m | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / ESTACION DE ENFERMERAS | 1 | 2.12 | 0 | 0 | 2.12 | 1 |  | 2.12 |  | m | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 3-4 TRAMO E-F / CTO. SEPTICO | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 1 |  | 1.02 |  | m | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / ESTACION DE ENFERMERAS | 1 | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 1 |  | 3.25 |  | m | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | C-833 | OE.3.13.5 - Poyo de Concreto para muebles fijos | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / TRABAJO SUCIO | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 1 |  | 3.7 |  | m | ET
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE FIBROCEMENTO | 1 | 4998 | 0 | 0 | 4998 | 1 |  | 4998 | 10458 | kg | PN6
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N1 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE YESO RH | 1 | 3240 | 0 | 0 | 3240 | 1 |  | 3240 |  | kg | PN6
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N2 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PANEL DE YESO RF | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1 |  | 300 |  | kg | PN6
2026-06-27 | ARQUITECTURA | F1 | B3 | N3 | 3.C-2 | OE.3.15.2 - Traslado vertical manual de materiales para arquitectura | PORCELANATO | 1 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 1 |  | 1920 |  | kg | PN6
2026-06-27 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.15.1.13 - PINTURA EN TUBERÍA - SISTEMA DE OXÍGENO | tuberia de 1 1/2 / pintado | 8 | 6 | 0.0417 | 0 | 2.002 | 1 |  | 2.002 | 2 | m² | PN6
2026-06-27 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | und | PN6
2026-06-27 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | tuberias | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | kg | PN6
2026-06-27 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M2 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | tuberias | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | 60 | 60 | kg | PN6
2026-06-27 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 165 | m3
2026-06-29 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 45 |  |  |  | 45 | 1 |  | 45 | 45 | Und | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B2 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 |  | 0.4 | 4 | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  | 0.1 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B5 | N3 | C - L | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |  | 0.5 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ | C- F1 | OE.1.1.1.14 - Reubicación de material en obra manual D=300 m-metros cúbicos | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Agua de mesa | 2 | 0 | 20 | 0 | 40 | 1 |  | 40 | 19233.75 | kg | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura base zincromato | 4 | 0 | 6.25 | 0 | 25 | 1 |  | 25 |  | kg | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Pintura esmalte gloss | 7 | 0 | 6.25 | 0 | 43.75 | 1 |  | 43.75 |  | kg | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 | C- A.H | OE.1.1.1.15 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa- en Kilogramos (D=1800m) | Cemento | 450 | 0 | 42.5 | 0 | 19125 | 1 |  | 19125 |  | kg | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | Desmonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 6 | vje | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.1.16 - Traslado de material con maquinaria de almacén Huancaro a Belempampa-15M3 por viaje (D=1800m) | piedra chancada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 |  | vje | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N1 | C - L | OE.1.1.1.18 - Orden y limpieza permanente en obra | ORDEN Y LIMPIEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N1 |  | OE.1.1.2.1.2 - Restauración y mantenimiento de instalaciones sanitarias provisionales | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | B3 | N1 |  | OE.1.1.2.3.4 - Desmontaje y reubicación de instalaciones eléctricas provisionales | INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 |  | OE.1.1.9.4 - Control, trazo y replanteo en Obra | CONTROL, TRAZO Y REPLANTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Piedra chancada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 8 | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Arena gruesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.1 - Reubicación de material en obra con retroexcavadora D=100 m | Material de prestamo seleccionado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - MAQ | OE.1.1.3.2.3 - Traslado de materiales con camioneta de almacén Huancaro a Belempampa (D=1800m) | Diversos materiales | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 9 | 9 | vje | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Fina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 25 | m³ | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Arena Gruesa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 7 |  | m³ | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT7 | ZZ |  | OE.1.1.3.2.5 - Reubicación de material en obra con minicargador frontal D=100 m | Piedra de 8" a 12" | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m³ | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 |  | OE.1.1.3.4.4 - Reubicación de materiales de almacén | TODOS LOS ALMACENES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT2 | N1 |  | OE.1.1.3.4.6 - Abastecimiento de agua para ejecución de obras | Camion cisterna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.1 - Desmontaje de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM6
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F1 | EXT9 | ZZ | C - CONC2 | OE.1.1.10.6 - Reposición de cerco provisional de calamina | Av. Ejercito / puerta 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM7
2026-06-30 | OBRAS PROVISIONALES | F2 | B4 | N1 |  | OE.1.1.13.1 - Rehabilitación de maquinarias menores | MAQUINARIAS MENORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN5
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  |  | OE.1.2.1.8 - Hanilitaciond e señaleticas en obra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN5
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  |  | OE.1.2.1.12 - Vigilancia y control de maquinaria en obra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN5
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  |  | OE.1.2.1.15 - Limpieza permanente en obra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | mes | PN5
2026-06-30 | SEGURIDAD | F2 | B6 | AZ | C1 - SST | OE.1.2.8.3 - Instalación de líneas de vida | Instalación de líneas de vida | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 20 | 20 | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.4 - Acarreo de agua para lavado de manos | Acarreo de agua para lavado de manos en obra | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |  | 100 | 100 | l | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.6 - Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad | Acarreo de materiales para trabajos complementarios de seguridad en obra | 89.98 | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 1 |  | 89.98 | 89.98 | kg | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 | 30 | und | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.9 - Instalación y reposición de capuchones | Instalación y reposición de capuchones en obra | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |  | 15 |  | und | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N1 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 2 | 1 | 5 | 0.8 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 4.6 | m² | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N2 | C1 - SST | OE.1.2.8.10 - Habilitación e instalación de tapas para ductos | Habilitación e instalación de tapas para ductos en el frente 2 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  | m² | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 | 60 | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD |  |  |  | C1 - SST | OE.1.2.8.12 - Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 10 |  | m | PN6
2026-06-30 | SEGURIDAD | F2 | B4 | N3 | C1 - SST | OE.1.2.8.14 - Instalación de rodapiés | Instalación y reposición de cinta y malla de seguridad en obra en el frente 2 | 1 | 8 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1 |  | 1.6 | 1.6 | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUEOLOGÍA |  |  |  | C-ARQL | OE.1.3.4.3 - Codificado de material cultural |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | bol | PN4
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.4.2.9 - Reconformación, reacomodo y compactación de material seleccionado existente | Exterior a rampa vehicular | 1 | 19.1 | 0 | 0.3 | 5.73 | 1 |  | 5.73 | 5.73 | m3 | PN7
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.1.6.1 - Acarreo de material exedente manual | Exterior a rampa vehicular | 1 | 19.1 | 0 | 1.8045 | 34.466 | 1 |  | 34.466 | 34.47 | m³ | ET
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT3 | N1 |  | OE.2.3.5.5 - Sobrecimiento reforzado - Encofrado y desencofrado con fenolico | encofrado en sobrecimiento de muro rampa vehicular | 1 | 2.9 | 0 | 0.9 | 2.61 | 2 | 5/8 | 5.22 | 5.22 | m² | PN4
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo XXII / acero vertical en muro | 1 | 2.85 | 0 | 0.45 | 7.392 | 55 | 3/4 | 406.56 | 607.22 | kg | MM5
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo XXII / acero hotizontal en muro | 2 | 13.72 | 0 | 0.85 | 16.318 | 11 | 3/8 | 179.502 |  | kg | MM5
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.7 - Muro de contencion - Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | tipo XXII / gancho de refuerzo | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.628 | 13 | 5/8 | 21.158 |  | kg | MM5
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.8 - Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico | encofrado de base muro tipo XXII | 1 | 3.7 | 0 | 0.45 | 1.665 | 1 | 5/8 | 1.665 | 2.21 | m² | MM7
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.1.8 - Muros de contención-encofrado y desencofrado con fenolico | encofrado de base muro tipo XXII | 1 | 1.2 | 0 | 0.45 | 0.54 | 1 | 5/8 | 0.54 |  | m² | MM7
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.9 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Concreto f'c=175 kg/cm2 | Columneta en cerco perimetrico sobre muro de contencion tipo XX / Concreto en columneta de cerco perimetrico | 1 | 0.25 | 0.24 | 2.65 | 0.159 | 4 | 3/8 | 0.636 | 1.44 | m³ | MM7
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | EXT6 | ZZ |  | OE.2.3.6.5.9 - Estructura de transición entre muro y cerco perimétrico - Concreto f'c=175 kg/cm2 | Vigueta en cerco perimetrico sobre muro de contencion tipo XX / Concreto en Vigueta de cerco perimetrico | 1 | 8.9 | 0.09 | 0 | 0.801 | 1 | 3/8 | 0.801 |  | m³ | MM7
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.3.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | Ejes A y C tijeral en alero / Brida superior | 8 | 0.43 | 3.6 | 0 | 12.384 | 1 |  | 12.384 | 39.6 | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.3.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | Ejes A y C tijeral en alero / Brida inferior | 8 | 0.4 | 3.6 | 0 | 11.52 | 1 |  | 11.52 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.3.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | Ejes A y C tijeral en alero / Montante | 8 | 0.17 | 3.6 | 0 | 4.896 | 1 |  | 4.896 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.3.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | Ejes 3' tijeral en alero / Brida superior | 3 | 0.43 | 3.6 | 0 | 4.644 | 1 |  | 4.644 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.3.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | Ejes 3' tijeral en alero / Brida inferior | 3 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.32 | 1 |  | 4.32 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.3.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Armado | Ejes 3' tijeral en alero / Montante | 3 | 0.17 | 3.6 | 0 | 1.836 | 1 |  | 1.836 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.4.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | Ejes A y C tijeral en alero / Brida superior | 8 | 0.43 | 3.6 | 0 | 12.384 | 1 |  | 12.384 | 39.6 | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.4.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | Ejes A y C tijeral en alero / Brida inferior | 8 | 0.4 | 3.6 | 0 | 11.52 | 1 |  | 11.52 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.4.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | Ejes A y C tijeral en alero / Montante | 8 | 0.17 | 3.6 | 0 | 4.896 | 1 |  | 4.896 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.4.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | Ejes 3' tijeral en alero / Brida superior | 3 | 0.43 | 3.6 | 0 | 4.644 | 1 |  | 4.644 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.4.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | Ejes 3' tijeral en alero / Brida inferior | 3 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.32 | 1 |  | 4.32 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.4.4.1 - Tijeral metálico 50x50x2.5mm - Montaje | Ejes 3' tijeral en alero / Montante | 3 | 0.17 | 3.6 | 0 | 1.836 | 1 |  | 1.836 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 12 | 4.39 | 0 | 105.36 | 1 |  | 105.36 | 285.53 | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 11.24 | 4.39 | 0 | 98.687 | 1 |  | 98.687 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | EJE 3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 1 | 9.65 | 4.39 | 0 | 42.364 | 1 |  | 42.364 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.1.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Armado | EJE 3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 1 | 8.91 | 4.39 | 0 | 39.115 | 1 |  | 39.115 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 12 | 4.39 | 0 | 105.36 | 1 |  | 105.36 | 285.53 | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | ENTRE EJES A-C / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 2 | 11.24 | 4.39 | 0 | 98.687 | 1 |  | 98.687 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | EJE 3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 1 | 9.65 | 4.39 | 0 | 42.364 | 1 |  | 42.364 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS | F1 | B9 | N1 |  | OE.2.4.5.2.2 - Correa metálica 80x40x2.5mm - Montaje | EJE 3' / Correa Tubo 80x40x2.5mm | 1 | 8.91 | 4.39 | 0 | 39.115 | 1 |  | 39.115 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.3 Ensayos de compactacion de Suelos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | MM4
2026-06-30 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.4 Rotura de Briquetas |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 |  | 30 | 30 | Und | MM7
2026-06-30 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | OE.2.6.2.7 Control de calidad y seguimiento en obra |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Und | PN5
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 9'-10' y M'-N' / Atencion al recien nacido con patologia 4 cunas/ SSHH med interna mujeres -Cto de limpieza | 1 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71 | 2 |  | 13.42 | 22.46 | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.13 - Refuerzos horizontales con riel de acero en tabiquería | Entre ejes 5' y O'-P' / - Sala de hops. cirugia mujeres | 1 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 | 2 |  | 9.04 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 10'-11' y M'-O' / Seguros/ Dispensacion y expedido en UPSS - D.I.S -historias clinicas | 1 | 7.86 | 0 | 0 | 7.86 | 1.5 |  | 11.79 | 38.28 | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 10'-11' y N' / D.I.S / Historias clinicas | 1 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 1.5 |  | 2.97 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 10'-11' y N'-O' / D.I.S / Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 1.5 |  | 4.515 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 10'-11' y O' / Seguros/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 1.5 |  | 4.995 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 10'-11' y O'-P' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 1.5 |  | 4.77 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 9'-11' y O'-P' / Farmacovigilancia y tecnovigilancia/ Seguimiento Farmacoterapeutico | 1 | 4.73 | 0 | 0 | 4.73 | 1.5 |  | 7.095 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.18 - Refuerzo horizontal con riel de 9 cm x 2.5 cm x E=0.90 mm | Entre ejes 10'-11' y O'-P' / Seguimiento Farmacoterapeutico/ Sala de espera | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 1.5 |  | 2.145 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ESTACION LAV. / EJE G TRAMO 10 - 11 | 2 | 1.34 | 0 | 0 | 2.68 | 1 |  | 2.68 | 75.94 | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ESTACION LAV. / EJE 11 TRAMO F - G | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 |  | 2.2 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | DESCONTAMINACION / ENTRE EJES F - G TRAMON 11 - 12 | 2 | 5.03 | 0 | 0 | 10.06 | 1 |  | 10.06 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | DESCONTAMINACION / ENTRE EJES F - G TRAMON 11 - 12 | 2 | 5.03 | 0 | 0 | 10.06 | 1 |  | 10.06 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | DESCONTAMINACION / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO G - H | 2 | 4.54 | 0 | 0 | 9.08 | 1 |  | 9.08 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM MATERIALES / ENTRE EJES G - H TRAMO 10 - 12 | 2 | 10.83 | 0 | 0 | 21.66 | 1 |  | 21.66 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | PREPARACION / ENTRE EJES 12 - 13 TRAMO G - H | 2 | 3.49 | 0 | 0 | 6.98 | 1 |  | 6.98 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | PREPARACION / EJE H TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.8 | 1 |  | 3.8 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | PREPARACION / EJE H TRAMO 11 - 12 | 2 | 1.95 | 0 | 0 | 3.9 | 1 |  | 3.9 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM MATER. / EJE H TRAMO 10 - 11 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 1.5 | 1 |  | 1.5 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | ALM MATER. / EJE H TRAMO 10 - 11 | 2 | 1.51 | 0 | 0 | 3.02 | 1 |  | 3.02 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 | 3.C-6 | OE.3.1.10.20 - Refuerzo con parante de contrazocalo sanitario | Entre ejes 12’ y O’-P’ / Pasillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | m | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 2.1 | 0 | 4 | 8.4 | 1 |  | 8.4 | 222.51 | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / EJE B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES A´ - B´ TRAMO 6 - 7 | 1 | 1.78 | 0 | 4 | 7.12 | 1 |  | 7.12 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.17 | 0 | 4 | 0.68 | 1 |  | 0.68 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 0.95 | 0 | 1 | 0.95 | 1 |  | 0.95 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | CORREDOR / ENTRE EJES 6 - 7 TRAMO A´ - B´ | 1 | 2.1 | 0 | 4 | 8.4 | 1 |  | 8.4 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B7 | ZZ | 3.C-5 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ALM PRO. PERECIBLES / ENTRE EJES 7 - 8 TRAMO A´ - B´ | 1 | 1.58 | 0 | 4 | 6.32 | 1 |  | 6.32 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | RECEPCION / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 2.58 | 0 | 4 | 10.32 | 1 |  | 10.32 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | ZZ | 3.C-4 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | RECEPCION / ENTRE EJES E´ - F´ TRAMO 8´- 9 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |  | 1.25 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 8'-10' y O'-M' / SSHH sala mult. 01/ Sala multifuncional 01 | 1 | 18.28 | 0 | 0 | 18.28 | 1 |  | 18.28 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 8'-9' y O'-M' / Sla mult. funcional 01/ Atencion inmdeata al recien nacido sano | 1 | 20.68 | 0 | 0 | 20.68 | 1 |  | 20.68 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 5'-6' y P'-N' / Sala de hospitalizacion cirugia mujeres/ Sala de hospitalizacion cirugia mujeres | 1 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 1 |  | 33.8 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 12'-13' y P'-O' / Sala de hospitalizacion gestante compl.5 camas/ sala de hosp. gimnecologia 2 camas | 1 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 1 |  | 22.8 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 12'-13' y P'-O' / Sala de hospitalizacion gestante compl.5 camas/ SSHH gestante compl. | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 10' y M'-N' / Atencion al recien nacido sano 8 cunas/ atencion al recien nacido con patologia 4 cunas | 1 | 5.22 | 0 | 3.6 | 18.792 | 1 |  | 18.792 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | Entre ejes 10'-11' y M'-O' / Atencion al recien nacido sano 8 cunas/ Topico de procedimientos gineco-obstetricia | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 |  | 27 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / ESTACION DE ENFERMERAS | 1 | 0.64 | 0 | 3.95 | 2.528 | 1 |  | 2.528 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES E-F TRAMO 2-3 / ESTACION DE ENFERMERAS | 1 | 3.45 | 0 | 3.95 | 13.628 | 1 |  | 13.628 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / PUERTA-ESTACION DE ENFERMERAS | 1 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.902 | 1 |  | 0.902 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B2 | N2 | C-972 | OE.3.1.10.22 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RH | ENTRE EJES 2-3 TRAMO E-F / ESTACION DE ENFERMERAS | 1 | 2.18 | 0 | 3.95 | 8.611 | 1 |  | 8.611 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10' y O'-P' / Pasillo/ Seguimiento farmacoterapeutico ambulatorio | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 7.14 | 1 |  | 7.14 | 41.34 | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10' y N'-P' / Pasillo/ Farmacovigilancia y tecnovigilancia | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 |  | 14 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N1 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 9'-10' y N'-O' / Pasillo/ Dispensacion y expedido en UPSS | 1 | 18.72 | 0 | 0 | 18.72 | 1 |  | 18.72 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.1.10.23 - Instalación de planchas de fibrocemento + yeso RF | Entre ejes 5' y N'-M' / Muro de estructura metalica | 1 | 0.41 | 0 | 3.6 | 1.476 | 1 |  | 1.476 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N3 |  | OE.3.1.10.25 - Colocación de lana de vidrio e=90mm | Entre ejes 5' y O'-P' / Sala de hops. cirugia mujeres | 1 | 4.52 | 0 | 3.6 | 16.272 | 1 |  | 16.272 | 16.27 | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C 406 | OE.3.2.23-Acabado tarrajeado con acabado rayado - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 02 / MURO CONTENCION TRAMO 3 - 02 |  | 5.96 |  | 0.64 | 3.81 |  |  | 3.81 | 11.91 | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C406 | OE.3.2.23-Acabado tarrajeado con acabado rayado - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 02 / BASE MURO PERIMETRICO TRAMO 1 - MURO EXTERIOR | 1 | 7.3 |  | 1.11 | 8.1 |  |  | 8.1 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B9 | ZZ | C681, C678, C679, C676 | OE.3.2.24-Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1´-3´ TRAMO A-C | 1 | 65.91 |  |  | 65.91 |  |  | 65.914 | 201.49 | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B9 | ZZ | C681, C678, C679, C676 | OE.3.2.24-Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1´-3´ TRAMO A-C | 1 | 65.91 |  |  | 65.91 |  |  | 65.914 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.24-Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.504 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B8 | ZZ | C688, C690 | OE.3.2.24-Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 16 TRAMO C"-E" | 1 | 29.71 |  |  | 29.71 |  |  | 29.714 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.24-Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8.0048 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B8 | ZZ | C688 | OE.3.2.24-Acabado tarrajeado de muros interiores - Mezcla C:A 1:5 | SUD ESTACIÓN MURO LATERAL IZQUIERDO / ENTRE EJES A"-B" TRAMO 15-16 | 1 |  | 4.05 | 6.28 | 25.43 |  |  | 25.4348 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | AZ | C 408 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 08 / MURO PERIMETRICO | 1 | 9.96 |  | 2.8 | 27.89 |  |  | 27.89 | 326.4 | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | AZ | C 408 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 09 / MURO PERIMETRICO TRAMO 2 |  | 12.23 |  | 2.8 | 34.24 |  |  | 34.24 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | ZZ | C408 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 09 / MURO PERIMETRICO | 1 | 10.97 |  | 2.8 | 30.72 |  |  | 30.72 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C406 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 02 / MURO PERIMETRICO |  | 0.4 |  | 2.8 | 1.12 |  |  | 1.12 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | ZZ | C408 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 09 / MURO PERIMETRICO TRAMO 1 |  | 10.97 |  | 2.8 | 30.72 |  |  | 30.72 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C406 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 02 / MURO PERIMETRICO TRAMO 2 | 1 | 4.49 |  | 2.8 | 12.57 |  |  | 12.57 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | ZZ | C552 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 07 / MURO PERIMETRICO TRAMO 1 |  | 5.51 |  | 2.8 | 15.43 |  |  | 15.43 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | ZZ | C408 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 09 / MURO PERIMETRICO TRAMO 2 |  | 12.23 |  | 2.8 | 34.24 |  |  | 34.24 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C392 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C394 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C396 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C398 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C399 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C411 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C395 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / MURO PERIMETRICO TRAMO 5 | 1 | 3.53 |  | 2.8 | 9.88 |  |  | 9.88 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | ZZ | C552 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 7 / MURO PERIMETRICO TRAMO 1 | 1 | 1.76 |  | 2.8 | 4.93 |  |  | 4.93 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C391 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / BASE MURO PERIMETRICO TRAMO 3 | 1 | 3.37 |  | 2.8 | 9.44 |  |  | 9.44 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C392 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / BASE MURO PERIMETRICO TRAMO 4 | 1 | 1.92 |  | 2.8 | 5.38 |  |  | 5.38 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C394 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / BASE MURO PERIMETRICO TRAMO 4 | 1 | 1.92 |  | 2.8 | 5.38 |  |  | 5.38 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | EXT | N2 | C396 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | SECTOR 1 / BASE MURO PERIMETRICO TRAMO 4 | 1 | 1.92 |  | 2.8 | 5.38 |  |  | 5.38 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 11.66 |  |  | 11.66 |  |  | 11.66 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 8.45 |  |  | 8.45 |  |  | 8.45 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F4 | B14 | N2 | C692 | OE.3.2.25-Acabado tarrajeado de muros exteriores - Mezcla C:A 1:5 | ENTRE EJES 1"-2" TRAMO A"-B" | 1 | 3.05 |  |  | 3.05 |  |  | 3.05 |  | m² | PN4
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.2 - Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | ENTRE EJE A´ Y EJE B´ / VEREDA-COLINDANTE AL BLOQUE 7VEREDA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.02 | 0 | 1.5 | 7.53 | 1 |  | 7.53 | 15.35 | m² | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.2 - Concreto f'c=175 kg/cm², en veredas e= 10 cm | ENTRE EJE C´ Y EJE D´ / VEREDA-COLINDANTE AL BLOQUE 7VEREDA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.21 | 0 | 1.5 | 7.815 | 1 |  | 7.815 |  | m² | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.3 - Encofrado y desencofrado | ENTRE EJE A´ Y EJE B´ / VEREDA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.02 | 0 | 0.2 | 1.004 | 1 |  | 1.004 | 1 | m² | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.4 - Bruñas en veredas | ENTRE EJE A´ Y EJE B´ / COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 1 |  | 19.2 | 38.4 | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.6.4 - Bruñas en veredas | ENTRE EJE C´ Y EJE D´ / COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 1 |  | 19.2 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.9.2 - Concreto f'c=175 kg/cm², en Rampas, e=4" | ENTRE EJE B´ Y EJE C´ / RAMPA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 5.05 | 0 | 1.5 | 7.575 | 1 |  | 7.575 | 7.58 | m² | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | EXT7 | ZZ | 3.C-13 | OE.3.4.9.4 - Bruñas en rampas | ENTRE EJE B´ Y EJE C´ / RAMPA-COLINDANTE AL BLOQUE 7 | 1 | 59.4 | 0 | 0 | 59.4 | 1 |  | 59.4 | 59.4 | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 11'-13' y M'-N' / Sala mult. 04/ Pasillo | 1 | 11.59 | 0 | 0 | 11.59 | 1 |  | 11.59 | 92.97 | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 11'-13' y M'-L' / Muro y placa en eje 12' | 1 | 5.49 | 0 | 0 | 5.49 | 1 |  | 5.49 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 11'-10' y M'-L' / Sala mult. 03/ pasillo | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 5.94 | 1 |  | 5.94 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 12'-10' y M'-L' / Muro y columna | 1 | 4.39 | 0 | 0 | 4.39 | 1 |  | 4.39 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 9'-11' y M'-L' / Sala mult. 02/ Pasillo | 1 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 1 |  | 5.31 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 9'-11' y M'-L' / Placa en eje 10' | 1 | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 1 |  | 2.18 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 8'-10' y M'-L' / Sala mult. 01/ Pasillo | 1 | 6.24 | 0 | 0 | 6.24 | 1 |  | 6.24 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 8'-10' y M'-L' / Placa en eje 9' | 1 | 3.93 | 0 | 0 | 3.93 | 1 |  | 3.93 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 9'-7' y M'-L' / SSHH personal mujeres | 1 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 1 |  | 6.23 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 9'-7' y M'-L' / Placa en eje 8' | 1 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 1 |  | 1.98 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 8'-7' y M'-L' / Cto. septico/ Pasillo | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 1 |  | 3.24 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-7' y M'-L' / Control de acceso/ Pasillo | 1 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 1 |  | 3.05 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-7' y M'-L' / Cto. de limpieza/ Pasillo | 1 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 1 |  | 1.46 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y M'-L' / Cto. tecnico inst. electricas-mecanicas/ Pasillo | 1 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 1 |  | 4.15 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y N'-L' / Cto. tecnico inst. electricas/ Pasillo | 1 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 1 |  | 3.81 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y N'-L' / PLaca y muro en eje M' | 1 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 1 |  | 3.24 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y M'-O' / Almacen de equipos e instrumental/ Pasillo | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 1 |  | 1.64 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y M'-O' / Placa y muro en eje N' | 1 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 1 |  | 5.57 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y N'-O' / Almacen de medicamentos materiales e insumos/ Pasillo | 1 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 1 |  | 1.66 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y N'-P' / Jefatura secretaria/ Pasillo | 1 | 4.48 | 0 | 0 | 4.48 | 1 |  | 4.48 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y O'-P' / Cto de limpieza/ Pasillo | 1 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 1 |  | 0.37 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y O'-P' / SSHH publico mujeres/ Hall SSHH | 1 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 1 |  | 2.94 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B4 | N2 |  | OE.3.5.2.11 - Contrazocalo Sanitario de Terrazo Pulido h=10 cm, r=5cm. | Entre ejes 6'-5' y N'-P' / Placa y muro en eje 8' | 1 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 1 |  | 4.08 |  | m | ET
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / ENTRE EJES G . H TRAMO 10 - 11 | 1 | 4.83 | 0 | 3.9 | 18.837 | 1 |  | 18.837 | 50.97 | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / ENTRE EJES G . H TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | CORREDOR / EJE G TRAMO 11 - 12 | 1 | 0.87 | 0 | 3.9 | 3.393 | 1 |  | 3.393 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | JEFATURA / ENTRE EJES F - G TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.88 | 0 | 3.9 | 7.332 | 1 |  | 7.332 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | JEFATURA / ENTRE EJES F - G TRAMO 10 - 11 | 1 | 1.05 | 0 | 1 | 1.05 | 1 |  | 1.05 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F2 | B6 | ZZ | 3.C-7 | OE.3.11.1.9 - Lijado, imprimado y empastado en elementos verticales interiores | JEFATURA / ENTRE EJES 11 - 12 TRAMO F - G | 1 | 4.95 | 0 | 3.9 | 19.305 | 1 |  | 19.305 |  | m² | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL YESO RH | 1 | 4608 | 0 | 0 | 4608 | 1 |  | 4608 | 17477 | kg | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL YESO RF | 1 | 475 | 0 | 0 | 475 | 1 |  | 475 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PANEL DE FIBROCEMENTO | 1 | 7174 | 0 | 0 | 7174 | 1 |  | 7174 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ARQUITECTURA | F1 | B5 | N2 | 3.C-13 | OE.3.15.1 - Traslado horizontal manual de materiales para arquitectura | PORCELANATO 0.60X0.60 | 1 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 1 |  | 5220 |  | kg | PN6
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | EXT1 | N1 | S14 | OE.4.6.2.7 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 4" | EXTERIOR 1 PRIMER NIVEL / BAJADA DE TUBERIA DE DESAGUE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | m | MM5
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B11 | N2 | S17 | OE.4.6.4.1.38 - COLGADOR TIPO GOTA 2" | BLOQUE 11 SEGUNDO NIVEL / BAJADA DE TUBERIA DE DESAGUE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | und | PN5
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | ZZ | S14 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 1 SOTANO | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1 |  | 4.5 | 20.5 | m | ET
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | AZ | S13 | OE.4.8.2.2 - MONTANTE DE PVC CP - PESADA Ø 2" | BLOQUE 2 CUARTO NIVEL / TUBERIAS DE DAA | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 |  | 16 |  | m | ET
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B1 | ZZ | S14 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 1 SOTANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 12 | und | ET
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | AZ | S13 | OE.4.8.3.1 - CODO PVC CP - PESADA 2"X90º | BLOQUE 2 CUARTO NIVEL / TUBERIAS DE DAA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |  | 11 |  | und | ET
2026-06-30 | INSTALACIONES SANITARIAS | F1 | B2 | AZ | S13 | OE.4.8.3.4 - YEE PVC CP - PESADA 2" | BLOQUE 2 CUARTO NIVEL / TUBERIAS DE DAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | und | ET
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M11 | OE.5.6.15.1.8 - TUBERÍA DE COBRE "TIPO K" DE 1 1/2" OXIGENO | soldeo | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 | 8 | m | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M6 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 16 | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N3 | M11 | OE.5.6.15.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE OXIGENO | balones de oxigas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 18x13 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.656 | 1 |  | 5.656 | 10.44 | kg | PN5
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B7 | N3 | M8 | OE.5.6.16.5.8 - Habilitado y suministro de accesorios para ductos de sistema de ventilación | CODO DE 16x10 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.783 | 1 |  | 4.783 |  | kg | PN5
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M6 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 16 | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N3 | M11 | OE.5.6.17.1.15 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE VACÍO CLÍNICO | balones de oxigas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B5 | N2 | M6 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 | 16 | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | lijado y escarificado | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |  | 8 |  | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N3 | M11 | OE.5.6.19.1.11 - HABILITADO Y PRESENTACIÓN DE ACCESORIOS-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | balones de oxigas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  | 4 |  | und | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 170 | kg | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.25.1 - ACARREO VERTICAL DE MATERIALES | tuberias y accesorios de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B3 | N2 | M1 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | balones de oxigas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 80 | 170 | kg | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | andamio | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 |  | 40 |  | kg | PN6
2026-06-30 | ELECTROMECÁNICAS | F1 | B10 | N2 | M5 | OE.5.6.25.2 - ACARREO DE MATERIALES ESPECIALIZADO PARA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS | tuberias y accesorios de cobre | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 |  | 50 |  | kg | PN6
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT |  | OE.8.1.1.1-Transporte y disposicion final de residuos de la demolicion y construccion en zonas autorizadas por la autoridad local. | servicio de desmonte y similares. | 1 | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 | 165 | m3 | ET
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F2 | B6 | N3 | C2 | OE.8.1.1.4-Recojo, transporte y disposicion final de residuos NO peligrosos (residuos no aprovechables) |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | mes | PN4
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F2 | B6 | N3 | C2 | OE.8.1.1.5-Limpieza continua de oficinas y almacenes provisionales de obra. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT5 | N1 | C3 | OE.8.1.1.6-Acopio y almacenamiento de desechos producidos durante la limpieza. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT9 | N1 | C4 | OE.8.1.1.8-Adecuada segregacion y registro de residuos solidos en el centro de acopio. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN6
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | OE.8.1.1.9 - Adquisicion de insumos y materiales de limpieza |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN6
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT1 | N1 |  | OE.8.1.2.3-Adquisicion de insumos de limpieza |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | ET
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT1 | N1 | C1 | OE.8.1.6.3-Acciones de mitigacion de polvo. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN4
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F1 | EXT2 | EXT | SERVICIO | OE.8.1.7.2-Alquiler de baños. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN6
2026-06-30 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | F2 | B4 | ZZ | C5 | OE.8.1.8.2-Colocacion y rehabilitacion de señalizaciones para medio ambiente. |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | mes | PN6